| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 社情民意调查 |  |  |  |  | 项目负责人及电话 | 白忠平 8730029 |  |  |
| 主管部门 |  | 巴彦淖尔市统计局 |  |  |  |  | 实施单位 | 巴彦淖尔市统计局 |  |  |
| 项目预算执行情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： |  | 50.0 |  |  | 50.0 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 50.0 |  |  | 50.0 | - | 100% | - |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 目标实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：引入计算机辅助电话调查（CATI）、开通热线电话（统计调查专线12340），开展社情民意自主和委托调查，反映社情民意； 目标2：完成全市范围内常驻居民固定电话、移动电话号码收集工作，为电话访问提供随机抽选样本。 |  |  |  |  |  | 2020年，共计开展调查项目9项，其中自主调查3项，委托调查6项。累计完成有效调查问卷98417份，其中，电话调查18443份，网络调查79974份。《政法工作满意度调查》、《五原县年度考核群众满意度调查》、《各旗县区生态环境和基本公共服务考核民意调查》和《平安巴彦淖尔建设问卷调查》等一批党政类考核调查项目取得丰硕成果，为民调工作创造了良好的生存发展空间。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) |  | 数量指标 | 指标1：开展自主和委托电话访问调查 |  | 4 | ≥6次 | 9次 | 4 |  |
|  |  |  |  | 指标2：社情民意调查电话样本量 |  | 4 | ≥24000个 | 24000个 | 4 |  |
|  |  |  |  | 指标3：聘用电话访问人员 |  | 4 | ≥50人 | 54人 | 4 |  |
|  |  |  |  | 指标4：电话访问员培训人数 |  | 4 | ≥50人 | 54人 | 4 |  |
|  |  |  |  | 指标5：电话访问员培训次数 |  | 4 | ≥4次 | 4次 | 4 |  |
|  |  |  |  | 指标6：完成自主和委托调查报告 |  | 4 | ≥6篇 | 9篇 | 4 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 指标1：电话访问调查问卷测试率 |  | 5 | =100% | 100% | 5 |  |
|  |  |  |  | 指标2：电话访问调查样本备选率 |  | 5 | =100% | 100% | 5 |  |
|  |  |  |  | 指标3：电话访问调查问卷完成率 |  | 5 | ≥60% | 63% | 4 |  |
|  |  |  |  | 指标4：电话访问调查音频和数据合格率 |  | 5 | ≥90% | 90% | 4 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 指标1：电话访问调查项目确定时间 |  | 4 | 立项后5日内 | 立项后5日内 | 4 |  |
|  |  |  |  | 指标2：电话访问音频和数据审核完成时间 |  | 4 | 调查完成后5日内 | 调查完成后5日内 | 4 |  |
|  |  |  |  | 指标3：调查报告完成时间 |  | 4 | 审核完成后5日内 | 审核完成后5日内 | 4 |  |
|  |  |  | 成本指标 | 指标1：人均培训成本 |  | 4 | ≤240元/天 | 220元/天 | 4 |  |
|  |  |  |  | 指标2：人均差旅成本 |  | 4 | ≤280元/天 | 240元/天 | 4 |  |
|  |  |  |  | 指标3：聘用人员劳务成本 |  | 4 | ≤1800元/月 | 1800元/月 | 4 |  |
|  | (30分) 效益指标 |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 | 指标1：优化营商环境 |  | 4 | 有所提高 | 有所提高 | 3 |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 指标1：建立市委、政府倾听民意、关注民生的桥梁和纽带，服务经济发展、化解社会矛盾、推进职能转变 |  | 4 | 长期 | 长期 | 3 |  |
|  |  |  |  | 指标2：社情民意调查对社会经济发展的可持续影响 |  | 4 | 长期 | 长期 | 3 |  |
|  | 满意度指标(10分) |  | 服务对象满意度指标 | 指标1：统计服务对象满意率 |  | 5 | ≥90% | 92% | 4 |  |
|  |  |  |  | 指标2：主管部门满意度 |  | 5 | ≥90% | 92% | 4 |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 93 |  |