## 重点民生项目进展清单（模板）
乌拉特中旗人民政府外事办公室（商务局）重点民生项目进展清单
分类 | 民生项目 | 工作进度 | 工作成效 | 责任领导 | 完成时限
聚焦“贯彻新发展理念”方面 | 国家电子商务进农村综合示范县项目 | 现阶段旗融媒体中心旧楼固定资产划拨等手续已办理完成，并全面开工改造。目前项目第一标段700万于6月20日已完成招投标，陕西农联数字科技有限公司中标，承办企业已进场开展工作。第一标段乌拉特中旗国家级电子商务进农村牧区综合示范项目包1，主要实施内容包含完善农村电子商务公共电服务体系、推动商贸流通企业转型升级、培育农牧区创业带头人等三方面内容。现阶段正在起草第一标段政府采购合同，计划近日签订合同，签订合同后预支付45%的项目启动资金。 | 新建电子商务产业园（电子商务公共服务中心）采用“9+1” 的建设与运营模式：即实现电子商务公共服务中心的9大功能（农牧产品销售服务中心、产品营销中心、供应链管理中心、仓储物流管理中心、苏木镇、嘎查村电商服务站点管理中心、电子商务培训中心、公共直播基地、创业孵化基地及服务接待区）和探索建立1个以增值业务为基础的市场化运营机制，市场机制的建立有利于服务中心的长效运营和服务提升。 | 哈达 | 2022年12月前
| 年度消费促进活动项目 | 根据社零总额在全市占比，与银联等联合发放消费券，已累计发放60万元消费券。起草了《乌拉特中旗2022年促消费稳增长工作方案（征求意见稿）》。 | 春节期间开展了“重振消费、双节特惠”消费促进活动，发放了60万元消费券，拉动消费增长5.67倍；， | 黄飞燕 | 2022年12月前
聚焦“保障基本民生需求”方面 | 乌拉特中旗旗级电商物流集散中心及冷链仓储应急保障库建设项目 | 内蒙古自治区商务厅公示了2021年电子商务进农村综合示范县名单，经盟（市）组织推荐、旗县自愿申报、召开专家评审会、商务部核准等程序 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗进入了内蒙古自治区2021年电子商务进农村综合示范县公示名单 | 翟玮 | 2022年12月前
| 生活必需品保供项目 | 对生活必需品储备情况实行日调度、日报告制度，对从市外进入我旗的物资运输车辆派专人到卸货点进行严格监督检查，把好疫情防控关 | 生活必需品供应稳定。 | 邬巧红 | 2022年12月前
聚焦“推进基层治理”方面 | 创建全国文明城市进包联小区 | 一是组织干部职工到小区进行公共区域环境卫生整治、绿化带及地下车库垃圾清理。二是围绕创城主题，制作更换了建业小区单元楼号牌及楼层号牌，增设了小区精神建设宣传栏及公益广告。三是着力解决小区突出问题，积极协调引进巾帼家政物业公司入驻小区；组织干部职工统一划定小区停车位143个；主动对接运营商，对小区“飞线”问题进行了集中整治，并就集中充电桩安装事宜同安装企业进行沟通测算；联系园林等部门对小区外围破损井盖进行修缮，对绿植进行补种；对接社区，争取并增设分类垃圾桶25对；将外围门店划分，责任到人，全力推进“门前三包”落实。 | 包联小区环境卫生得到了提升，人居环境得到改善。 | 黄飞燕 | 2022年12月前
| 乌拉特中旗海流图镇区智能快递网点项目 | 目前项目建设单位已确定为乌拉特中旗邮政局，项目投资金额150万，投放90组智能快递箱，目前首批10组已到位，正在安装试运行。 | 在各老旧小区、新建小区、棚改区、机关事业单位完善智能快递箱和智能化服务站50个，提升邮件快件处理能力和末端收寄服务水平。 | 李彦龙 | 2022年12月前