## 2022年 (1053.5)
临河区2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配方案表
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 实施单位 | 责任人 | 建设任务 | 资金规模 （万元） | 资金来源 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 带贫减贫机制
1 | 双河镇团结村自来水管道敷设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 双河镇团结村 | 2022年1月-2024年12月 | 临河区水利局 | 温涌 | 铺设输水主支管道2300米，其中PEΦ75管道600米，PEΦ25管道1700米。 | 57.73 | 2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 17户39人 | 受益群众满意度≥95%。工程验收合格率100%。 | 17户39人 | 改善群众饮用水供水设施，保障饮水安全，提高供水保证率，节约水资源。
2 | 双河镇黄河村自来水管道敷设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 双河镇黄河村 | 2022年1月-2024年12月 | 临河区水利局 | 温涌 | 铺设输水主支管道3000米，其中PEΦ75管道1000米，PEΦ25管道2000米。 | 44.8 | 2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 19户35人 | 受益群众满意度≥95%。工程验收合格率100%。 | 19户35人 | 改善群众饮用水供水设施，保障饮水安全，提高供水保证率，节约水资源。
3 | 八一乡农丰村、联丰村自来水安装项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 八一乡农丰村、联丰村 | 2022年5月-2024年12月 | 临河区水利局 | 温涌 | 农丰村管沟开挖3000m³，新建水表房3座；联丰村管沟开挖2050m³，新建水表房1座。 | 38.8 | 2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 65户133人 | 农丰新建水表房3座，为48户居民入户安装智能水表通自来水，联丰新建水表房1座，17户安装智能水表通自来水，受益群众满意度≥95% | 65户133人 | 改善群众饮用水供水设施，保障饮水安全，提高供水保证率，节约水资源。
4 | 狼山农场监测户自来水水质提升工程 | 乡村建设行动 | 新建 | 狼山农场一、四、五、七分场 | 2022年6月-2022年12月 | 临河区水利局 | 温涌 | 一分场安装自来水线路1600米，四分场安装自来水线路1350米，五分场安装自来水线路1公里，七分场安装自来水线路1000米－1300米之间。 | 8.5 | 2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 10户26人 | 自来水安装10户，安装户≥10户，受益群众满意率100%，验收合格率100%。 | 10户26人 | 改善群众饮用水供水设施，保障饮水安全，提高供水保证率，节约水资源。
5 | 完善狼山镇育苗扶贫产业园基础设施配套项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 狼山镇爱丰村 | 2022年8月-2023年8月 | 临河区乡村振兴局 | 孙连生 | 配套完善一套120吨地磅及附属设施。 | 18.5 | 2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 296户689人 | 新建120吨地磅≥1座，配套用房≥42平方米及相关设施。受益群众满意度≥95%。验收合格率100%。 | 296户689人 | 完善园区设施。
6 | 防贫保险项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 临河区 | 2022年10月-2023年10月 | 临河区乡村振兴局 | 白玲 | 为2331名脱贫人口、监测人口按照每人9元匹配衔接资金，共匹配衔接资金2.0979万元，为17573名一般农户按照每人8元匹配衔接资金，共匹配衔接资金140584万元。 | 16.1563 | 2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 9138户19904人 | 受益群众满意度≥95% | 9138户19904人 | 完善防贫保险制度，筑牢防止返贫致贫的坚固防线。
7 | 八一乡联丰村新型棉帘拱棚项目 | 发展壮大村集体经济项目 | 新建 | 八一乡联丰村 | 2022年1月-2024年11月 | 临河区乡村振兴局 | 孙连生 | 新建新型棉帘拱棚16栋。 | 216 | 2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 392户1170人 | 新建新型棉帘拱棚数量≥16栋，占地面积≥32亩，受益群众满意度≥95%。工程验收合格率100%。 | 392户1170人 | 资产收益、提供就业、辐射带动，增加村集体经济收入20.48万元。
8 | 干召庙镇新利村新型棉帘拱棚项目 | 发展壮大村集体经济项目 | 新建 | 干召庙镇新利村 | 2022年1月-2024年11月 | 临河区乡村振兴局 | 孙连生 | 新建新型棉帘拱棚15栋。 | 240 | 2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 515户1245人 | 新建新型棉帘拱棚数量≥15栋，占地面积≥30亩，受益群众满意度≥95%。工程验收合格率100%。 | 515户1245人 | 资产收益、提供就业、辐射带动，增加村集体经济收入19.2万元。
9 | 干召庙镇永丰村肉牛“托管代养”项目 | 发展壮大村集体经济项目 | 新建 | 干召庙镇永丰村 | 2022年1月-2024年11月 | 临河区乡村振兴局 | 孙连生 | 购进西门达尔基础母牛100头。 | 230 | 2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 747户2466人 | 购进西门达尔基础母牛数量≥100头，受益群众满意度≥95%。验收合格率100%。 | 747户2466人 | 资产收益、提供就业、辐射带动，增加村集体经济收入20万元。
10 | 狼山镇红光村新建仓储库房项目 | 发展壮大村集体经济项目 | 新建 | 狼山镇红光村 | 2022年1月-2024年11月 | 临河区乡村振兴局 | 孙连生 | 新建仓储库房1000平方米 | 24.5137 | 2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 390户965人 | 新建仓储库房1座，占地面积≥1000平方米，受益群众满意度≥95%。工程验收合格率100%。 | 390户965人 | 资产收益、提供就业、辐射带动，增加村集体经济收入10.04万元。
11 | 农村公益事业财政奖补项目 | 到村 | 新建 | 双河镇 | 2022年5月-2024年11月 | 双河镇人民政府 | 吕波 | 市场规划面积3600平米，建筑面积1573平米，硬化市场面积4162平米 | 100 | 2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 252户658人 | 市场规划面积3600平米，建筑面积1573平米，硬化市场面积4162平米，建设完成率100%，工程验收合格率100% | 252户658人 | 提高农民收入，带动农民户均增收400元，实现一、二、三产高度融合
12 | 农牧渔场分场党建工作资金 | 到分场 | 新建 | 临河农场、狼山农场 | 2022年8月-2023年8月 | 组织部 | 乔伟、侯继文 | 临河农场、狼山农场党建工作经费 | 21 | 2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 临河农场、狼山农场 | 促进临河农场、狼山农场党建工作开展 | 临河农场、狼山农场 | 保障临河农场、狼山农场党建工作开展
13 | 城关镇友谊村扶持壮大村级集体经济项目 | 发展壮大村集体经济项目 | 新建 | 城关镇友谊村 | 2022年5月-2023年5月 | 城关镇人民政府 | 黄金泉 | 新建10栋日光温室大棚 | 12.5 | 2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 300人 | 增加村集体经济收入≥12.5万元.人均增收≥3000元 | 300人 | 资产收益、提供就业、合作帮扶
14 | 双河镇跃进村扶持壮大村级集体经济项目 | 发展壮大村集体经济项目 | 新建 | 双河镇跃进村 | 2022年8月-2023年8月 | 双河镇人民政府 | 吕波 | 新建种鸡育雏厂 | 12.5 | 2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 393户1033人 | 鸡笼一间≥500平米.饲料加工车间一间≥200平米.附属房一间≥80平米。 | 393户1033人 | 资产收益、提供就业、辐射带动，增加村集体经济收入。
15 | 乌兰图克镇隆强村扶持壮大村级集体经济项目 | 发展壮大村集体经济项目 | 新建 | 乌兰图克镇隆强村 | 2022年8月-2023年8月 | 乌兰图克镇人民政府 | 葛云 | 入股内蒙古正优万头生猪养殖园区 | 12.5 | 2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 590户1211人 | 增加村集体经济收入≥10万元. | 590户1211人 | 资产收益、提供就业、辐射带动，增加村集体经济收入。
| 合计 | [7 empty] | 1053.5