关于印发《乌拉特后旗2022年

中央财政支持农牧民合作社项目实施方案》等两个方案的通知

各苏木镇人民政府、旗直各相关单位：

根据《关于印发〈巴彦淖尔市2022年中央财政支持农业生产社会化服务项目实施方案〉等三个方案的通知》（巴农牧局发〔2022〕328号）要求，旗农牧和科技局、财政局结合我旗实际制定了项目实施方案，现将《乌拉特后旗2022年中央财政支持农牧民合作社项目实施方案》和《乌拉特后旗2022年中央财政支持家庭农牧场项目实施方案》印发给你们，请结合实际认真组织实施。

附件：1.《乌拉特后旗2022年中央财政支持农牧民合作社项目实施方案》

- 《乌拉特后旗2022年中央财政支持家庭农牧场项目实施方案》

乌拉特后旗农牧和科技局       乌拉特后旗财政局

2022年9月5日            2022年9月5日

乌拉特后旗2022年中央财政支持

农牧民合作社项目实施方案

根据《内蒙古自治区财政厅关于下达2022年部分中央农业生产发展资金的通知》（内财农[2022]779号）和自治区农牧厅、财政厅《关于做好2022年农业生产发展等项目实施工作的通知》（内农牧计财发[2022]346号）、《巴彦淖尔市2022年中央财政支持农牧民合作社项目实施方案》文件要求，为做好中央财政支持我旗农牧民合作社项目实施工作，特制定本方案。

一、总体要求

深入贯彻落实党中央、国务院关于“三农”工作重大决策部署，以提高农牧业综合生产能力、保障粮食安全和重要农产品有效供给、促进农牧业增效和农牧民增收，推进现代农牧业发展为目标，围绕加快推动新型农牧业经营主体高质量发展，重点支持制度健全、管理规范、带动力强的农牧民合作社示范社，通过改善生产经营条件，加强基础设施建设，规范财务核算，应用先进技术，提高农牧民合作社生产经营能力、管理能力、市场竞争能力和服务带动能力，推动农牧民合作社提质增效，为全面推进乡村振兴、加快农牧业农村牧区现代化提供有力支撑。鼓励种植规模大、技术装备适宜、带动能力强的农牧民合作社、联合社积极承担大豆油料扩种任务，开展大豆玉米带状复合种植。

二、支持内容

一是改善生产条件,应用先进技术,提升规模化、绿色化、标准化、集约化生产能力。二是开展农畜产品初、深加工厂房建设，购置农畜产品初加工、整理、储存、运销设备；建设清选包装、冷藏保鲜、仓储烘干等设施, 减少农畜产品产后损失，改善产品品质，增加产品附加值，提高市场竞争力。三是建设电子商务和物流服务站点，为农牧民提供物资采购、品牌注册、技术指导、产品销售等综合性服务，拓宽产品销售渠道，提高市场营销能力。四是鼓励合作社发展新产业新业态，由种养业向产加销一体化拓展。

合作社在进行项目建设时，涉及用地、环保审批的，要办理有关手续，符合国家相关要求；建设养殖场、农畜产品加工设施等要具备动物防疫条件许可，符合人畜合理分离、畜禽粪污资源化利用、食品卫生安全等相关要求。

三、支持对象

重点支持市级以上农牧民合作社示范社及联合社，并支持多个农牧民合作社开展联合建设,避免设施闲置浪费。列入支持范围的农牧民合作社须纳入农业农村部“新农直报”系统。2018年-2021年已享受项目补助的合作社，原则上不再享受同类项目补助，从事粮食生产的农牧民合作社可适当放宽。

四、补助方式和标准

补助采取“先建设后补助”的方式，即合作社按照批复的项目建设内容实施，由旗农牧部门检查验收合格后，旗财政部门向项目承担主体拨付项目资金。

补助标准采取“双限”原则,适当支持。享受项目支持的合作社应配套项目资金，补助资金占比不超过项目总投资的50%，单个主体补助资金原则上不超过30万元。以粮食生产为主的合作社为小农牧户提供农业生产社会化服务的，可不配套项目资金。本次项目实施以前建设的设施、购置的设备不予补贴，已享受国家农机购置补贴的，不得用本项目补助资金购置同一农机具。

五、组织实施

一是根据市级实施方案和要求，结合实际制定我旗项目实施方案，细化实施内容，明确资金用途、申报程序、申报材料、补助标准、补助对象、补助方式、监管措施、检查验收、绩效评价等内容。二是通过社会公开的方式，组织符合条件的合作社进行申报，并提交项目申报书及有关材料（见附件1-2）。旗农牧部门对申报项目的合作社进行遴选审核，合作社法人和家庭农牧场负责人为同一人的，只扶持一个主体，并组织专家进行实地考察、初审，初审结果应通过网络、电视、报刊等媒体统一向社会公示，公示时间不少于7个工作日。公示后按照程序将初审合格的农牧民合作社名单报市农牧局，原则上要按照1∶1.2以上的比例差额推荐。三是抓好项目落实，指导承担项目的合作社细化和完善项目实施内容，定期对项目实施情况进行跟踪检查，项目完成后进行验收，验收合格后，及时拨付资金，并对我旗项目实施整体情况进行绩效评价和工作总结。

六、工作要求

（一）加强组织领导。成立项目实施领导小组，明确具体负责部门，建立相关工作机制，制定项目实施方案，并细化项目实施内容，明确工作目标任务、时间安排和工作措施，并督促抓好项目落实（旗级支持农牧民合作社项目工作领导小组见附件1-1）。

（二）注重监管指导。做好项目的具体实施工作，对合作社项目实施全程跟踪指导和监督检查。指导承担项目的合作社按照批复内容组织实施，将财政补助资金形成的资产量化到合作社成员，并通过“新农直报”系统及时将合作社获得财政补助资金情况报送到系统中。

（三）规范资金管理。加强对项目承担主体的跟踪指导，督促检查项目任务完成情况，为财政部门按规定标准分配、审核拨付资金提供依据。项目完成验收合格后，与财政部门及时沟通、及时拨付资金。切实加强对项目资金使用情况的监督管理，发现问题及时纠正。项目资金不得用于兴建楼堂馆所、弥补预算支出缺口等与农牧业生产发展无关的支出。

（四）开展绩效评估。建立健全本级项目绩效评价机制，将项目实施情况、任务完成情况、资金使用管理情况等纳入绩效评价内容，全面评估、考核项目执行落实情况。

（五）按时总结上报。项目完成后，旗农牧部门要及时进行绩效评价（附件1-3），并对项目实施情况进行全面总结。

附件：1-1.乌拉特后旗2022年支持农牧民合作社项目工作领导小组

1-2.项目申报书及有关材料

1-3.2022年支持农牧民合作社项目绩效评价表

附件1-1：

乌拉特后旗2022年支持农牧民合作社

项目工作领导小组

组  长：吉仁古日布      旗农科局局长

副组长：陈建明          旗农科局副局长

额日恒陶格陶    旗财政局副局长

成  员：阿拉腾松布尔    旗农村牧区经营管理服务中心主任

王  佳         旗农村牧区经营管理服务中心副主任

郭佳乐         旗农村牧区经营管理服务中心工作人员

段雅欣        旗农村牧区经营管理服务中心财务人员

领导小组办公室设在旗农村牧区经营管理服务中心，主任由阿拉腾松布尔兼任，副主任由王佳兼任。领导小组办公室具体负责项目的日常管理，组织实施，监督检查，绩效评价和工作总结等工作。

附件1-2：

巴彦淖尔市

支持合作社项目

申

报

书

申报旗县:

申报单位名称：

申报人：

申报日期：

支持合作社项目建设主要内容

| 申请项目合作社名称 |  |
| --- | --- |
| 项目建设地址 |  |
| 项目建设时间 |  |
| 项目建设主要内容 |  |
| 申报项目的合作社从以下三个方面确定建设内容，并将具体建设内容细化后填入本表。 ①改善生产条件，应用先进技术，提升规模化、绿色化、标准化、集约化生产能力。 ②开展农畜产品初、深加工厂房建设，购置农畜产品初加工、整理、储存、运销设备；建设清选包装、冷藏保鲜、仓储烘干等设施, 减少农畜产品产后损失，改善产品品质，增加产品附加值，提高市场竞争力。 ③建设电子商务和物流服务站点，为农牧民提供物资采购、品牌注册、技术指导、产品销售等综合性服务，拓宽产品销售渠道，提高市场营销能力。 |  |
| 具体项目建设内容： |  |
| 旗县区经管部门意见 | 年 月 日 |
| 旗县区农牧和科技局 意见 | 年 月 日 |
| 市农牧局意见 | 年 月 日 |

申报项目合作社基本情况表

| 序号 | 合作社基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农牧民合作社名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 理事长情况 | 姓 名 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 身份证号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 文化程度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会兼职 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 地址： |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 邮编： |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 电话： |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 注册登记时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 成员情况 | 实有成员总数 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 其中：农民成员数 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 成员出资 总额（万元）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 信用情况： |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 主要生产经营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 种植规模 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农作物种植面积（亩） |  |  | 农作物产量(吨) |  |  |  |  |
| 13 | 畜禽养殖规模 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 畜禽出栏总量 （头、只） | 畜禽年末存栏总量 （头、只） |  |  |  |  | 畜禽产品总量（吨） |  |
| 14 | 水产养殖规模 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水产养殖面积（亩） | 水产品产量（吨） |  |  |  |  | 特色产品总量（吨） |  |
| 15 | 社会化服务情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农机拥有量（台、套） | 合作社植保作业服务 面积（亩） |  |  |  |  | 合作社（耕种收）作业服务面积（亩） |  |
| 16 | 示范社等级 | 国家级（ ）自治区级（ ）市级（ ） |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 资产负债及收益情况 |  |  |  | 2020年 |  |  | 2021年 |
|  | 固定资产净值（万元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年经营收入（万元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 盈余返还总额（万元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 可分配盈余按成员与本社交易量（额）返还比例 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 获得财政扶持资金总额（万元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成员社内年均所得收入（元） |  |  |  |  |  |  |  |

项目申报材料

1.项目申报书（支持合作社项目建设主要内容、申报项目合作社基本情况表）

2.营业执照复印件

3.开户许可证复印件

4.合作社章程

5.相关制度及入社成员名单

6.新农直报系统截图

7.合作社成员代表大会申报项目的决议

8.合作社基本情况及经营情况

9.上年度资产负债表、盈余及盈余分配表、成员权益变动表

10.产品注册商标证书复印件*

11.项目用地审批手续证明*

12.环保部门审批意见等*

说明：凡是复印、复制的材料均需加盖农民专业合作社公章，以确认复印件、复制件与原件一致，带*号项可根据实际情况提供，所有材料一式三份按顺序胶印成册。

附件1-3：

2022年支持农牧民合作社项目绩效评价表

旗县区：                                                                        评价时间：

| 考核指标 | 评价标准 | 分值 | 评价依据 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目准备 （25分） | 项目实施要有市级制定的支持合作社发展项目实施方案。 | 2 | 查看项目实施方案、申报资料、相关文件等材料 |  |
|  | 项目实施旗县制定实施方案，方案内容完整，可操作性强，项目实施方案主要包括实施程序、资金用途、申报程序、申报材料、补助标准、补助对象、补助方式、监管措施、检查验收等内容。 | 6 |  |  |
|  | 项目实施旗县成立项目推进机构，监督指导项目实施。 | 2 |  |  |
|  | 项目实施旗县通过公共媒体向社会公开支持合作社发展项目，组织符合条件的合作社进行申报。 | 3 |  |  |
|  | 申报项目的合作社提交完备的申报材料。 | 5 |  |  |
|  | 项目实施旗县建立项目评审机制，组织专家实地考察、初审，初审结果通过公共媒体向社会公示，并按照1∶1.2以上的比例向盟市推荐承担项目的合作社。 | 5 |  |  |
|  | 项目实施旗县要有市级对2022年实施项目的合作社批复 | 2 |  |  |
| 项目实施 （50分） | 项目实施前，合作社向全体成员公示项目实施内容，并经三分之二以上成员（代表）进行签字确认。 | 3 | 现场查看有关文件、财务管理制度、会计账簿、系统、等资料 |  |
|  | 承担项目的合作社实际建设项目与申报项目一致。 | 3 |  |  |
|  | 项目实施合作社负责人定期检查、指导、督促项目实施。 | 5 |  |  |
|  | 项目实施负责人对合作社项目实施情况进行验收。 | 8 |  |  |
|  | 项目实施负责人按要求及时提交上报工作总结。 | 5 |  |  |
|  | 项目资金拨付到位，资金拨付有完整的审批程序和手续。 | 5 |  |  |
|  | 项目资金使用符合“双限”原则。 | 5 |  |  |
|  | 承担项目的合作社将财政补助资金形成的资产量化到成员。 | 2 |  |  |
|  | 承担项目的合作社严格执行相关财务制度，财务资料完整，会计核算规范。 | 5 |  |  |
|  | 承担项目的合作社纳入农业农村部新农直报系统。 | 3 |  |  |
|  | 项目完成后，旗县对项目实施整体情况开展绩效自评，并按时上报自评报告。 | 6 |  |  |
| 项目绩效 （25分） | 项目实施旗县完成支持合作社项目任务量。 | 8 | 实地查看项目实施情况，入户调查，查阅记账凭证，总结报告等材料情况 |  |
|  | 项目实施完成后，成员满意度达到80%以上。 | 2 |  |  |
|  | 项目实施旗县完善“新农直报”系统。 | 3 |  |  |
|  | 承担项目的合作社与项目区内农牧户建立利益联结机制。 | 2 |  |  |
|  | 项目建设涉及用地、环保审批的，要具备有关手续，并符合国家相关要求；建设养殖场、农畜产品加工设施等要具备动物防疫条件许可，符合人畜合理分离、畜禽粪污资源化利用、食品卫生安全等相关要求。 | 5 |  |  |
|  | 及时总结典型经验，在旗县、盟市、自治区、国家媒体上宣传报道，在一定范围内推广交流。 | 5 |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

绩效评价小组人员签字：

乌拉特后旗2022年中央财政支持

家庭农牧场项目实施方案

按照《内蒙古自治区财政厅关于下达2022年部分中央农业生产发展资金的通知》（内财农[2022]779号）、自治区农牧厅、财政厅《关于做好2022年农业生产发展等项目实施工作的通知》（内农牧计财发[2022]346号）和《巴彦淖尔市2022年中央财政支持家庭农牧场项目实施方案》文件要求，结合我旗实际，制定本方案。

一、总体要求

深入贯彻落实党中央、国务院关于“三农”工作的重大决策部署，以提高农牧业综合生产能力、保障粮食安全和重要农产品有效供给、促进农牧业增效和农牧民增收，推进现代农牧业发展为目标，围绕加快推动新型农牧业经营主体高质量发展，重点支持以粮食生产为主、经营规模适度、经营效益稳定的各级示范家庭农牧场。通过改善生产经营条件，加强基础设施建设、规范财务核算，应用先进技术，开展规模化、标准化、集约化生产，提升家庭农牧场生产经营能力、管理能力，充分发挥示范引领作用，促进小农牧户与现代农牧业发展有机衔接。

二、支持内容

一是改善生产条件,应用先进技术, 建立生产销售记录和投入品进销记录等生产经营档案，开展规模化、绿色化、标准化、集约化生产。二是建设清选包装、烘干、冷藏等产地初加工设施设备, 减少农畜产品产后损失，改善产品品质，增加产品附加值，提高市场竞争力。

本次项目实施之前建设的设施、购置的设备不予补贴；已享受国家农机购置补贴的，不得用本项目补助资金购置同一农机具。项目资金不得用于购买生资、农产品加工原料，不得用于支付农业生产托管服务费。

三、支持对象

重点支持市级以上示范家庭农牧场，对从事粮食和大豆油料种植的家庭农牧场给予倾斜。列入支持范围的家庭农牧场须纳入农业农村部“新农直报”系统和全国家庭农场名录系统管理。2017年-2021年已享受项目补助的家庭农牧场，不再享受同类项目补助，从事粮食生产的家庭农牧场可适当放宽。

四、补助方式和标准

资金补助采取“先建设后补助”的方式，即家庭农牧场实施并完成所申报项目的建设内容后，经旗农牧部门检查验收合格的，凭项目建设中产生的发票以及支出明细决算等原始凭证确定补助金额，并通过“一卡通”拨付家庭农牧场。每个家庭农牧场补助资金不超过10万元。

补助资金主要用于家庭农牧场基础设施建设支出项目，包括材料费、设备安装费、施工机械使用费等相关支出。

五、组织实施

一是根据市级实施方案和有关要求，制定我旗项目实施方案，明确实施内容、资金用途、操作程序、申报材料、补助标准、补助对象、补助方式、监管措施、检查验收等内容。二是通过社会公开的方式，组织符合条件的家庭农牧场进行申报，并提交项目申报书及有关材料（附件1-2）。旗农牧部门进行遴选审核，家庭农牧场负责人和合作社法人为同一人的，只扶持一个主体，组织专家对申报项目的家庭农牧场进行实地考察、评审，评审结果应通过网络、电视、报刊等媒体统一向社会公示，公示时间不少于7个工作日。根据公示结果，将初审合格的家庭农牧场名单及审核材料报市农牧局，原则上要按照1∶1.2以上的比例差额推荐。三是抓好项目落实，根据市农牧局的批复，指导承担项目的家庭农牧场细化项目实施内容，定期对项目实施情况进行跟踪检查，项目验收合格后，及时拨付资金，并对本旗项目实施整体情况开展绩效评价和工作总结。

六、工作要求

（一）加强组织领导。旗农牧部门要成立项目实施领导小组，建立相关工作机制，细化项目实施方案，明确工作目标任务、时间安排和工作措施，并督促抓好项目落实（旗级支持家庭农牧场项目工作领导小组见附件1-1）。

（二）加强督促指导。旗农牧部门要做好项目的具体实施工作，对家庭农牧场项目实施全程跟踪指导和监督检查，指导承担项目的家庭农牧场按照批复内容组织实施，并通过“新农直报”系统及时将家庭农牧场获得财政补助资金情况报送到系统中。

（三）规范资金管理。旗农牧部门要加强对项目承担主体的跟踪指导，督促检查项目任务完成情况，为财政部门按规定标准分配、审核拨付资金提供依据。项目完成并验收合格后，与财政部门及时沟通、及时拨付资金。切实加强对项目资金使用情况的监督管理，发现问题及时纠正。项目资金不得用于兴建楼堂馆所、弥补预算支出缺口等与农牧业生产发展无关的支出。

（四）开展绩效评估。旗农牧部门要建立健全本级项目绩效评价机制，将项目实施情况、任务完成情况、资金使用管理情况等纳入绩效评价内容，项目完成后，及时对项目实施情况进行全面总结和绩效自评（附件1-3）。

附件：1-1.巴彦淖尔市2022年支持家庭农牧场项目工作领导小组

1-2.项目申报书及有关材料

1-3.2022年支持家庭农牧场项目绩效评价表

附件1-1：

乌拉特后旗2022年支持家庭农牧场

项目工作领导小组

组  长：吉仁古日布      旗农科局局长

副组长：陈建明          旗农科局副局长

额日恒陶格陶    旗财政局副局长

成  员：阿拉腾松布尔    旗农村牧区经营管理服务中心主任

王  佳         旗农村牧区经营管理服务中心副主任

郭佳乐         旗农村牧区经营管理服务中心工作人员

段雅欣        旗农村牧区经营管理服务中心财务人员

领导小组办公室设在旗农村牧区经营管理服务中心，主任由阿拉腾松布尔兼任，副主任由王佳兼任。领导小组办公室具体负责项目的日常管理，组织实施，监督检查，绩效评价和工作总结等工作。

附件1-2：

巴彦淖尔市

支持家庭农牧场项目

申

报

书

申报旗县:

申报单位名称：

申报人：

申报日期：

支持家庭农牧场项目建设主要内容

| 申请项目家庭 农牧场名称 |  |
| --- | --- |
| 项目建设地址 |  |
| 项目建设时间 |  |
| 项目建设主要内容 |  |
| 申报项目的家庭农牧场从以下两个方面确定建设内容，并将具体建设内容细化后填入本表。 ①改善生产条件,应用先进技术, 建立生产销售记录和投入品进销记录等生产经营档案，开展规模化、绿色化、标准化、集约化生产。 ②建设清选包装、烘干、冷藏等产地初加工设施设备, 减少农畜产品产后损失，改善产品品质，增加产品附加值，提高市场竞争力。 |  |
| 具体项目建设内容： |  |
| 旗县区经管部门意见 | 年 月 日 |
| 旗县区农牧和科技局 意见 | 年 月 日 |
| 市农牧局意见 | 年 月 日 |

申报项目家庭农牧场基本情况表

| 家庭农牧场名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |
| 农牧业部门 认定时间 |  |  | 认定证书编号 |  |
| 取得营业执照时间 |  |  | 社会信用代码 |  |
| 农牧场主姓名 |  |  | 身份证号 |  |
| 农场主学历 |  |  | 联系电话 |  |
| 家庭人口 |  |  | 参与经营的家庭劳动力数 |  |
| 主要产业 |  |  |  |  |
| 土地草原经营 总面积（亩） |  |  | 其中：流转土地 草原面积（亩） |  |
| 畜禽存栏（只） |  |  | 畜禽出栏（只） |  |
| 常年雇工 |  |  | 拥有农机具 | 台（套） |
| 参加合作社 或协会名称 |  |  | 注册或使用 商标名称 |  |
| 是否有财务收支记录 |  |  | 2021年农畜产品销售总额 （万元） |  |
| 2021年农牧业 纯收入（万元） |  |  | 2021年家庭收入总额（万元） |  |
| 示范场等级 | 自治区级（ 年） 市级（ 年） |  |  |  |
| 是否参加新型职业农民培训 | 是（ ）否（ ） 年参加 培训班 |  |  |  |

项目申报材料

1.项目申报书（支持家庭农牧场项目建设主要内容、申报项目家庭农牧场基本情况表）

2.认定证书复印件

3.家庭农牧场管理制度

4.新农直报系统截图

5.名录系统截图

6.家庭农牧场经营情况（包括基本情况、资产情况、经营情况及成效）

7.产品注册商标证书复印件*

8.项目用地审批手续证明*

9.环保部门审批意见等*

说明：带*号项可根据实际情况提供，所有材料一式三份按顺序胶印成册。

附件1-3：

2022年支持家庭农牧场项目绩效评价表

旗县区：                                                                                                                           评价时间：

| 考评指标 | 评价标准 | 分值 | 评价依据 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目准备 （40分） | 项目实施旗县要有市级制定的支持家庭农牧场发展项目实施方案。 | 2 | 查看项目实施方案、系统、申报资料、相关文件等资料 |  |
|  | 项目实施旗县制定实施方案，方案内容完整，可操作性强，项目实施方案主要包括资金用途、申报程序、申报材料、补助标准、补助对象、补助方式、监管措施、检查验收等内容 | 6 |  |  |
|  | 项目实施旗县成立项目推进机构，监督指导项目实施。 | 5 |  |  |
|  | 项目实施旗县通过公共媒体向社会公开有关项目，组织符合条件的家庭农牧场进行申报。 | 5 |  |  |
|  | 申报项目的家庭农牧场提交完备的申报材料。 | 5 |  |  |
|  | 项目实施旗县建立项目评审机制，组织专家实地考察、初审，初审结果通过公共媒体向社会公示，并按照1∶1.2以上的比例向盟市推荐承担项目的家庭农牧场。 | 5 |  |  |
|  | 项目实施旗县要有市级对2022年实施项目的家庭农牧场批复 | 2 |  |  |
|  | 项目实施旗县完善全国家庭农场名录系统。（按照认证数量百分比得分） | 5 |  |  |
|  | 项目实施旗县完善“新农直报”系统。（按照认证数量百分比得分） | 5 |  |  |
| 项目实施 （30分） | 承担项目的家庭农牧场实际建设项目与申报项目一致。 | 5 | 现场查看有关文件、台账、统计报表、记账凭证等资料 |  |
|  | 项目实施旗县定期检查、指导、督促项目实施。 | 5 |  |  |
|  | 项目实施旗县对每个家庭农牧场项目实施情况进行验收。 | 5 |  |  |
|  | 项目实施旗县按要求及时提交上报工作总结。 | 5 |  |  |
|  | 项目验收合格后，通过 “一卡通”拨付相应资金，资金拨付程序完整。 | 5 |  |  |
|  | 项目完成后，旗县要对项目实施整体情况开展绩效自评，并按时上报自评报告。 | 5 |  |  |
| 项目绩效 （30分） | 项目实施旗县开展家庭农牧场精准管理服务（开展家庭农牧场认定、年检、示范家庭农牧场评定等工作）。 | 5 | 实地查看项目实施情况，入户调查，查阅记账凭证，总结报告等材料。 |  |
|  | 项目实施旗县完成支持家庭农牧场项目任务量。 | 5 |  |  |
|  | 承担项目的家庭农牧场增收20%以上。 | 5 |  |  |
|  | 承担项目的家庭农牧场建账立档情况。 | 5 |  |  |
|  | 项目建设涉及用地、环保审批的，要具备有关手续，并符合国家相关要求；建设养殖场、农畜产品加工设施等要具备动物防疫条件许可，符合人畜合理分离、畜禽粪污资源化利用、食品卫生安全等相关要求。 | 5 |  |  |
|  | 及时总结典型经验，在旗县、盟市、自治区、国家媒体上宣传报道，在一定范围内推广交流。 | 5 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

绩效评价小组人员签字：