## 规范格式
2022年计划实施的政府投资5000万元以上、企业投资亿元以上项目清单
是否属于6月份新增项目（是为1、否为0） | 该项目是否列入自治区能源局调度的年度计划实施清单（是为1、否为0） |  |  | 序号 | 项目名称 | 计算 | 报送地区 | 项目在线审批监管平台代码（无代码填写无） | 项目业主单位 |  |  | 是否为招商引资项目（是为1、否为0） | 投资方来源地（省份） | 所属 行业 | 所属行业 （二级） | 所属行业 （三级） | 建设内容及规模 | 投资类型 | 项目立项类型（审批、核准、备案） | 建设地点 (要求填写 旗县区) | 建设 性质（新建、续建、已实质性开工、手续未办齐） | 总投资 | 资金来源（要与总投资匹配） |  |  |  |  | 2022年计划完成投资 |  | 是否已开复工（是为1、否为0） | 2022年已完成投资 |  | 2022年计划开复工时间 | 计划完工 (投产) 时间 | 2022年一季度计划完成投资 | 项目整体用地规模（亩） |  |  |  |  | 项目建成后整体用能规模（等价值吨） | 项目建成后整体用水规模（立方米） | 前期手续阶段 | [47 empty] | 需要协调解决的困难和问题（例如：需要解决用地500亩，已报请自治区自然资源厅） | 项目联系人 | 项目联系方式（手机号码） | 项目累计完成投资
[10 empty] | 制造业 | 基础设施 | [25 empty] | 其中新增建设用地规模(无新增不需填写)（亩） | [5 empty] | 立项阶段 |  |  |  |  | 用地预审和规划选址意见书 |  |  |  |  | 新增建设用地审批 |  |  |  |  | 供地阶段进展情况 | 节能审查 |  |  |  |  | 林地征占手续 |  |  |  |  | 草地征占手续 | [5 empty] | 环境影响评价手续 |  |  |  |  | 取水许可手续 |  |  |  |  | 施工许可证(特指住建部门颁发的，不包括行业主管部门) 其他前期手续办理情况（可使用文字详细表述）
[23 empty] | 政府资金 | 企业自有资金 | 银行贷款 | 专项债券 | 其他 | [10 empty] | 涉及林地规模（不占用无需填写） | 涉及草地规模（不占用无需填写） | 涉及占用地中占用基本草原面积（不占用无需填写） |  |  | 是否办理完成（是、否、无需办理） | 办理层级（国家、自治区、盟市、旗县区） | 组件是否报送到最终审批部分（已送到、已组件并逐级上报、组件未完成） | 审批、转报部门意见（审批部门同意办理、审批部门不同意办理、转报部门同意转报、转报部门不同意转报） | 不同意办理或不同意转报原因（文字详细表述） | 是否办理完成（是、否、无需办理） | 办理层级（国家、自治区、盟市、旗县区） | 组件是否报送到最终审批部分（已送到、已组件并逐级上报、组件未完成） | 审批、转报部门意见（审批部门同意办理、审批部门不同意办理、转报部门同意转报、转报部门不同意转报） | 不同意办理或不同意转报原因（文字详细表述） | 是否办理完成（是、否、无需办理） | 办理层级（国家、自治区） | 组件是否报送到最终审批部分（已送到、已组件并逐级上报、组件未完成） | 审批、转报部门意见（审批部门同意办理、审批部门不同意办理、转报部门同意转报、转报部门不同意转报） | 不同意办理或不同意转报原因（文字详细表述） | 1.已取得建设用地规划许可证 2.已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证 3.已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证+土地证（不动产登记证） 4.以上证件均未取得 5、无需办理 | 是否办理完成（是、否、无需办理） | 办理层级（国家、自治区、盟市、旗县区） | 组件是否报送到最终审批部分（已送到、已组件并逐级上报、组件未完成） | 审批、转报部门意见（审批部门同意办理、审批部门不同意办理、转报部门同意转报、转报部门不同意转报） | 不同意办理或不同意转报原因（文字详细表述） | 是否办理完成（是、否、无需办理） | 办理层级（国家、自治区、盟市、旗县区） | 组件是否报送到最终审批部分（已送到、已组件并逐级上报、组件未完成） | 审批、转报部门意见（审批部门同意办理、审批部门不同意办理、转报部门同意转报、转报部门不同意转报） | 不同意办理或不同意转报原因（文字详细表述） | 是否属于临时征占 | 是否办理完成（是、否、无需办理） | 办理层级（国家、自治区、盟市、旗县区） | 组件是否报送到最终审批部分（已送到、已组件并逐级上报、组件未完成） | 审批、转报部门意见（审批部门同意办理、审批部门不同意办理、转报部门同意转报、转报部门不同意转报） | 不同意办理或不同意转报原因（文字详细表述） | 是否办理完成（是、否、无需办理） | 办理层级（国家、自治区、盟市、旗县区） | 组件是否报送到最终审批部分（已送到、已组件并逐级上报、组件未完成） | 审批、转报部门意见（审批部门同意办理、审批部门不同意办理、转报部门同意转报、转报部门不同意转报） | 不同意办理或不同意转报原因（文字详细表述） | 是否办理完成（是、否、无需办理） | 办理层级（国家、自治区、盟市、旗县区） | 组件是否报送到最终审批部分（组件已送到、组件未完成） | 审批、部门意见（同意办理、不同意办理） | 不同意办理原因（文字详细表述） | 是否办理完成（是、否、无需办理） | 办理层级（国家、自治区、盟市、旗县区） | 组件是否报送到最终审批部分（已送到、已组件并逐级上报、组件未完成） | 审批、转报部门意见（审批部门同意办理、审批部门不同意办理、转报部门同意转报、转报部门不同意转报） | 不同意办理或不同意转报原因（文字详细表述）
|  | 181 |  | 10000 | 巴彦淖尔市 | 17 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2065484 | 12851 | 1608588 | 393353 | 0 | 50692 | 607152 |  | 17 | 592751 | 97.63% | 3437461 | 3439204 | 48300 | 84805.4 | 1415.78 | 300.3 | 1225 | 431 | 382782 | 21640663
0 | 0 | 1 |  | 2880 | “十四五”河套灌区续建配套与现代化改造 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2112-150802-04-02-339234 | 内蒙古河套灌区水利发展中心 |  | 1 |  |  | 农牧林草水 | 水利 | 高效节水灌溉 | 按照“集中连片，整渠推进，做一片成一片”的要求，规划实施范围集中在永济灌域和义长灌域，规划面积298.9万亩。 | 政府投资 | 审批 | 临河区、五原县、乌拉特中旗 | 新建 | 184046 | 184046 |  |  |  |  | 30000 |  | 1 | 51839.35 | 172.8% | 202203 | 202306 | 7000 | [7 empty] | 是 | 盟市 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 步丰湖 关丽罡 | 13154785500 18847866633 | 30000
0 | 0 | 1 |  | 2881 | 巴彦淖尔市全市电网工程 | 1 | 巴彦淖尔市 | 打捆项目 | 电业局 |  | 1 |  |  | 能源 | 电网 | 农村电网 | 2021-2022年全市220千伏、110千伏线路基建工程；老旧计量改造、城网、农网等配电工程； | 企业投资 | 核准 | 巴彦淖尔市 | 新建 | 202872 |  | 25440 | 101760 |  | 75672 | 104400 |  | 1 | 93800 | 89.85% | 202203 | 202211 | 3460 | [7 empty] | 是 | 盟市 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 张世超 | 15849896556 | 500
0 | 0 |  | 10 | 2882 | 巴彦淖尔市雪亮工程建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2203-150802-04-04-723522 | 市委政法委 |  | 1 |  |  | 新型基础设施 | 市政、公共服务等民生领域信息化 |  | 新建摄像机5482路，新增态势球机796个、枪机919个、人像卡口1700个、车辆微卡口1500个、标准卡口122个、电警卡口413个、制高点摄像机32个，配套政务外网、视频专网及视频共享平台等。 | 政府投资 | 审批 | 巴彦淖尔市 | 新建 | 14800 | 14800 |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  | 202204 | 202311 | [8 empty] | 是 | 盟市 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 冶金柱 | 15849875566
0 | 0 |  | 10 | 2883 | 巴彦淖尔市西部荒漠综合治理项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2204-150822-04-01-251449 | 巴彦淖尔市林草局 |  | 1 |  |  | 农牧林草水 | 林草业 |  | 建设内容为森林和草原生态系统综合治理（封沙育林30000亩，人工造乔木林1000亩，退化林修复45000亩，草原改良27000亩)。作业路30公里。 | 政府投资 | 审批 | 巴彦淖尔市 | 新建 | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 2643 |  | 1 | 45 | 1.703% | 202204 | 202412 | [8 empty] | 是 | 盟市 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 崔朔 | 13294863029
0 | 0 | 1 |  | 2884 | 省道215乌不浪口至新安段公路工程 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2017-150824-48-01-011652 | 巴彦淖尔市交通运输局 |  | 1 |  |  | 交通 | 公路 | 省道（含地方高速、普通国道） | 改扩建公路79.8公里 | 政府投资 | 审批 | 乌拉特中旗、乌拉特前旗 | 续建 | 69400 | 33516 |  |  |  | 35884 | 10000 |  | 1 | 10000 | 100% | 202204 | 202210 | 50 | 697 | 31.0952 | 3 |  |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 否 | 国家 | 组件未完成 |  |  | 以上证件均未取得 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 是 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 刘伟 | 18104871155 | 3400
0 | 0 | 1 | 8 | 2885 | 巴彦淖尔市第二医院建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2112-150802-04-01-43057 | 巴彦淖尔市第二医院 |  |  |  |  | 社会事业 | 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施等） |  | 占地面积100亩，建设综合楼土建工程及其他附属设施。 | 政府投资 | 审批 | 巴彦淖尔市 | 新建 | 15000 | 5000 |  |  | 5000 | 5000 | 10000 |  | 1 | 9496 | 94.96% | 202204 | 202308 |  | 100 | [6 empty] | 是 | 盟市 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 以上证件均未取得 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 盟市 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 | [5 empty] | 曾繁强 | 13904788326
0 | 0 |  | 进度慢 | 2886 | 巴彦淖尔市中医（蒙）医院建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2020-150802-84-01-009438 | 巴彦淖尔市蒙医医院 |  |  |  |  | 社会事业 | 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施等） |  | 项目总建面积58124平方米，建设门诊医技楼、住院楼、教学楼、制剂中心、餐饮健身中心土建工程及其他配套附属设施。 | 政府投资 | 审批 | 巴彦淖尔市 | 新建 | 35000 | 10000 |  |  | 15000 | 10000 | 10000 |  | 1 | 4870 | 48.7% | 202202 | 202312 | 50 | 142 |  |  |  |  | 2245 | 37300 | 是 | 盟市 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证+土地证（不动产登记证） | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 | [5 empty] | 布日古德 | 15148859029
0 | 0 | 1 |  | 2887 | 临河区现代农牧业奶业振兴产业园建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2020-150802-03-01-037792 | 临河区农牧局 |  |  |  |  | 农牧林草水 | 农牧业 |  | 项目总占地面积4559亩，共涉及5个子项目，建设标准化牛舍、后备牛舍、综合牛舍、育成牛舍、犊牛舍等配套基础设施。项目建成后年存栏奶牛30000头，年产牛奶135000吨。 | 政府投资 | 审批 | 临河区 | 续建 | 172000 |  |  |  | 10000 | 162000 | 10000 |  | 1 | 13280 | 132.8% | 202203 | 202312 | 3374 | 4559 | 494 |  |  |  | 2201.85 | 1305678 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 以上证件均未取得 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 1.需要写水土保持方案，方案验收前需缴费，费用较大。 2.需修路 3.资金短缺 | 李俊霞 | 13947879691 | 15139
0 | 0 | 1 |  | 2888 | 临河区2021年高标准农田建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 打捆项目 | 临河区农牧局 |  | 1 |  |  | 农牧林草水 | 农牧业 |  | 土地平整工程，灌溉与排水工程，田间道路工程，农田防护与环境工程，总规模17万亩 | 政府投资 | 审批 | 临河区 | 续建 | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 14000 |  | 1 | 14000 | 100% | 202202 | 202210 | 4000 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 李兵 | 18504789585 | 12851
0 | 0 |  | 10 | 2889 | 临河区2022年高标准农田建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 打捆项目 | 临河区农牧局 |  | 1 |  |  | 农牧林草水 | 农牧业 |  | 主要实施土地平整、灌溉与排水、田间道路、农田防护与环境保护等工程，总规模6.4万亩 | 政府投资 | 审批 | 临河区 | 新建 | 8320 | 7680 |  |  |  | 640 | 6656 |  | 1 | 4300 | 64.6% | 202210 | 202306 |  | 64000 | [5 empty] | 28800000 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 裴群策 | 13296980606
0 | 0 |  | 进度慢 | 2890 | 巴彦淖尔市临河区黄河生态廊道建设项目（一期） | 1 | 巴彦淖尔市 | 2110-150802-04-05-844180 | 巴彦淖尔市林业和草原局临河区分局 |  | 1 |  |  | 农牧林草水 | 林草业 |  | 建设经济林建设4000亩，防护林建设5000亩，森林质量精准提升15000亩 | 政府投资 | 审批 | 临河区 | 新建 | 18496.8 |  |  |  | 18496.8 |  | 2800 |  | 1 | 20 | 0.7143% | 202204 | 202408 |  | 24000 |  |  |  |  | 102.42 | 1278320 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 自治区已报在国家林草局，但仍未批复 | 张凤兰 | 13088497817
0 | 0 | 1 |  | 2891 | 临河区关尔农业发展有限责任公司优质向日葵新品种研发与育繁推一体化建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2020-150802-05-03-033198 | 巴彦淖尔市关尔农业发展有限责任公司 | 1 |  |  |  | 产业发展 | 其他产业发展 |  | 建设25480㎡的向日葵现代化种子加工车间、1925平米的向日葵智能育种温室、3840㎡的向日葵种子技术推广与综合服务中心，购置向日葵育种、品种检测、繁育推广等设施设备，带动向日葵种植10万亩，带动农户10000户。 | 企业投资 | 备案 | 临河区 | 续建 | 12000 |  | 12000 |  |  |  | 2000 |  | 1 | 3800 | 190% | 202203 | 202310 | 300 | [5 empty] | 328.76 | 100000 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 郑卫海 | 13304789742 | 4351.2
0 | 0 | 1 |  | 2892 | 内蒙古李牛牛食品科技股份有限公司河套瓜籽现代化加工仓储及研发检测公共服务平台建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2020-150802-13-03-033135 | 内蒙古李牛牛食品科技股份有限公司 | 1 |  |  |  | 产业发展 | 其他产业发展 |  | 年收购、加工、仓储配送向日葵6万吨以上，服务广大农户30000户以上 | 企业投资 | 备案 | 临河区 | 续建 | 12000 | 1850 | 10150 |  |  |  | 4250 |  | 1 | 4800 | 112.9% | 202204 | 202310 | 1000 | 65 |  |  |  |  | 977.51 | 2100 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 单嘉豪 | 15334885973 | 5182
0 | 0 | 1 |  | 2893 | 经济技术开发区远景能源内蒙古（巴彦淖尔）智能风机装备制造项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2019-150899-38-03-013587 | 远景能源内蒙古（巴彦淖尔） | 1 |  | 1 | 江苏 | 产业发展 | 其他产业发展 |  | 建设智能风机总装车间及原物料车间、云计算办公中心、仓储合计建筑面积18000㎡及配套堆场、园区景观、消防、环保等基础设施。项目建成后，预计具备年产智能风力整机500台能力，年产值达30亿元。 | 企业投资 | 备案 | 巴彦淖尔经济技术开发区 | 续建 | 24502 |  | 24502 |  |  |  | 8000 | 16502 | 1 | 8000 | 100% | 202203 | 202211 | 5064 | 85.35 |  |  |  |  | 231.17 |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证+土地证（不动产登记证） | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 前期手续基本办理完成 |  | 刘金龙 | 18914176931 | 6960
0 | 0 | 1 |  | 2894 | 巴彦淖尔欣颜风电设备有限公司建设年产200套风机塔筒生产基地项目（首欣集团投资建设） | 1 | 巴彦淖尔市 | 2018-150899-65-03-008012 | 巴彦淖尔欣颜风电设备有限公司 | 1 |  | 1 | 北京 | 产业发展 | 其他产业发展 |  | 项目总占地面积75.66亩，建设塔筒生产车间14650㎡、综合办公楼和两栋宿舍楼29300㎡。 | 企业投资 | 备案 | 巴彦淖尔经济技术开发区 | 续建 | 25000 |  | 25000 |  |  |  | 2000 | 23000 | 1 | 2000 | 100% | 202202 | 202211 | 200 | 75.66 | [6 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证+土地证（不动产登记证） | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 张总 | 13304715079 | 2361
0 | 0 | 1 |  | 2895 | 经济技术开发区常州市常友能源设备有限公司年产500台风机机舱罩项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2201-150899-04-01-738484 | 常州市常友能源设备有限公司 | 1 |  | 1 | 江苏 | 产业发展 | 其他产业发展 |  | 年产500台风机机舱罩项目 | 企业投资 | 备案 | 巴彦淖尔经济技术开发区 | 新建 | 10000 |  | 10000 |  |  |  | 2000 | 8000 | 1 | 2000 | 100% | 202202 | 202203 | 1000 | 11.55 |  |  |  |  | 465.26 |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 王超 | 18961679223 | 815
0 | 0 | 1 |  | 2896 | 经济开发区科晟科技有限公司年加工700吨单晶硅及电子元器件制造项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2018-150899-39-03-029183 | 内蒙古科晟科技有限公司 | 1 |  | 1 | 山东 | 产业发展 | 新材料 |  | 一期建设一条4寸—10寸单晶硅棒生产线及生活设施；二期建设一条4寸-10寸硅片加工生产线；三期建设一条4寸-10寸芯片制造生产线。项目建成投产后，可达到年加工700吨单晶硅及电子元器件制造能力。 | 企业投资 | 备案 | 巴彦淖尔经济技术开发区 | 续建 | 50000 |  | 50000 |  |  |  | 5000 | 45800 | 1 | 4200 | 84% | 202201 | 202311 | 500 | 200 | [6 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证+土地证（不动产登记证） | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 王永超 | 18560056568 | 16843
0 | 0 | 1 |  | 2897 | 经济技术开发区内蒙古鹿辰生物技术有限公司10万吨生物饲料建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2109-150899-04-01-238452 | 内蒙古鹿辰生物技术有限公司 | 1 |  | 1 | 内蒙古 | 产业发展 | 生物产业 |  | 项目占地面积62亩，总建筑面积28508平方米，主要建设生产车间、消防水泵房、办公楼、库房等设施。 | 企业投资 | 备案 | 巴彦淖尔经济技术开发区 | 新建 | 15012 |  | 11012 | 4000 |  |  | 5000 | 9674 | 1 | 5338 | 106.8% | 202201 | 202210 | 2400 | 62 |  |  |  |  | 925.74 |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 土地证已办理完成 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 苏向阳 | 15391036155 | 3550
0 | 0 | 1 |  | 2898 | 经济技术开发区内蒙古海大饲料有限公司年产20万吨生物配合饲料项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2109-150899-04-01-992380 | 内蒙古海大饲料有限公司 | 1 |  | 1 | 广东 | 产业发展 | 生物产业 |  | 项目占地面积约52亩，总建筑面积约35000平方米，建设4条饲料生产线、生产车间、原料处理车间、成品仓库、原料仓库、综合楼、锅炉房、配电房等。 | 企业投资 | 备案 | 巴彦淖尔经济技术开发区 | 新建 | 10000 |  | 10000 |  |  |  | 5000 | 1370 | 1 | 8630 | 172.6% | 202203 | 202211 | 4600 | 52 |  |  |  |  | 2880.93 |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证+土地证（不动产登记证） | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 王学亮 | 18809810481 | 1380
0 | 0 | 1 |  | 2899 | 经济技术开发区内蒙古京新药业有限公司中药智造•数字化生产建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2107-150899-04-01-590165 | 内蒙古京新药业有限公司 | 1 |  | 1 | 浙江 | 产业发展 | 生物产业 |  | 项目总占地面积150亩，总建筑面积45107平方米，建设前处理车间/药材仓库、提取车间、制剂车间、库房、办公楼、倒班宿舍以及配套建设公用设施、辅助设施和附属设施等。项目建成后实现年产5799.6万盒中成药产品。 | 企业投资 | 备案 | 巴彦淖尔经济技术开发区 | 新建 | 20000 |  | 20000 |  |  |  | 8000 | 6412 | 1 | 13588 | 169.8% | 202204 | 202312 | 200 | 150 |  |  |  |  | 11288 |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证 | 是 | 自治区 |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 史向阳 | 13948880861
0 | 0 |  | 进度慢 | 2900 | 磴口县万家牧种养殖有限公司万头奶牛、肉牛养殖项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2112-150822-04-01-104305 | 磴口县万家牧种养殖有限公司 |  |  | 1 | 内蒙古 | 农牧林草水 | 农牧业 |  | 6000头奶牛4000头肉牛养殖项目，占地1768亩 | 企业投资 | 备案 | 磴口县 | 续建 | 26000 |  | 26000 |  |  |  | 8000 | 23400 | 1 | 2600 | 32.5% | 202204 | 202512 | 0 | [7 empty] | 是 | 盟市 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 是 | 自治区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 兼明燕 | 15947012698
0 | 0 | 1 |  | 2901 | 巴彦淖尔经济技术开发区智慧城市建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2020-150899-65-01-013731 | 巴彦淖尔经济技术开发区 |  | 1 |  |  | 新型基础设施 | 市政、公共服务等民生领域信息化 |  | 建设公安统一监控集中管理平台 | 政府投资 | 备案 | 巴彦淖尔经济技术开发区 | 新建 | 8107 | 4507 |  |  | 3600 |  | 2000 | 6907 | 1 | 1200 | 60% | 202203 | 202211 | 100 | [5 empty] | 134.29 |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设工程规划许可证 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 前期手续基本办理完成 |  | 闫乐 | 18547875134 | 3299
0 | 0 | 1 | 9 | 2902 | 经济技术开发区内蒙古恒嘉晶体材料有限公司硅单晶项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2201-150899-04-01-458292 | 内蒙古恒嘉晶体材料有限公司 | 1 |  | 1 | 浙江 | 产业发展 | 新材料 |  | 本项目分两期建设，其中一期硅单晶生产规模为 2GW/a；二期硅单晶生产规模为 4GW/a。 | 企业投资 | 备案 | 巴彦淖尔经济技术开发区 | 新建 | 160571 |  | 70571 | 90000 |  |  | 40000 | 154971 | 1 | 5600 | 14% | 202204 | 202512 |  | 111.37 | [6 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 以上证件均未取得 | 是 | 自治区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 高建荣 | 13384788133
0 | 1 | 1 | 9 | 2903 | 临河区整县屋顶光伏项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2112-150802-04-01-887647 | 北方联合电力有限责任公司临河热电厂 |  | 1 | 1 | 北京 | 能源 | 清洁能源（含生物能源） | 其他清洁能源 | 规划使用屋顶面积约为130万㎡ | 企业投资 | 备案 | 临河区 | 新建 | 27728 |  | 27728 |  |  |  | 17166 |  | 1 | 3460 | 20.16% | 202205 | 202312 | [8 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 需要政府协调确定电价，如电价按平价执行，屋顶产权方积极性低，电价确定后，项目可以按时开工 | 吴佳亮 | 18647819628
0 | 1 |  | 10 | 2904 | 临河热电厂灵活性改造置换新能源项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2202-150802-04-01-225059 | 北方联合电力有限责任公司临河热电厂 |  | 1 | 1 | 北京 | 能源 | 清洁能源（含生物能源） | 其他清洁能源 | 规划用地约6300亩 | 企业投资 | 备案 | 临河区 | 新建 | 99000 |  | 31170 | 67830 |  |  | 99000 |  | 1 | 6600 | 6.667% | 202206 | 202212 |  | 6300 | [6 empty] | 是 | 盟市 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 以上证件均未取得 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 吴佳亮 | 18647819628
0 | 0 |  | 手续不全 | 2905 | 巴彦油田原油转运站 | 1 | 巴彦淖尔市 | 无 | 中国石油天然气有限公司华北油田巴彦勘探开发公司 |  | 1 | 1 | 天津 | 能源 | 油气接收、存储、管网设施 |  | 转运站建成后主要用于巴彦油田原油火车装车外运；油品通过管道及汽车输入、铁路运出，设计周转量200×104t /a，设计总罐容8×104m3，为二级站场。 | 企业投资 | 核准 | 临河区 | 新建 | 36701.39 |  | 36701.39 |  |  |  | 24400 |  | 1 | 8400 | 34.43% | 202206 | 202312 | [8 empty] | 是 | 盟市 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 以上证件均未取得 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 王少明 | 13603178403
0 | 0 | 1 |  | 2906 | 巴彦油田勘探开发一体化项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 无 | 中国石油天然气有限公司华北油田巴彦勘探开发公司 |  | 1 | 1 | 天津 | 能源 | 油气开发 |  | 新钻探井11口、评价井10口，开发井59口，新建原油产能49.32万吨 | 企业投资 | 核准 | 临河区 | 新建 | 413000 |  | 413000 |  |  |  | 110000 |  | 1 | 153001 | 139.1% | 202201 | 202512 | 6400 | [7 empty] | 是 | 盟市 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 需要解决路油问题，报批4万吨能耗指标 | 王少明 | 13603178403 | 6400
0 | 1 | 1 |  | 2907 | 内蒙古联源热电有限公司4*50兆瓦背压机组热电联产集中供热项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2018-150802-44-02-004352 | 内蒙古联源热电有限公司 |  | 1 |  |  | 能源 | 火电 |  | 新建4*320t/h高温高压锅炉+4*50MW（抽汽）背压式供热机组及与之配套附属系统。 | 企业投资 | 核准 | 临河区 | 续建 | 113000 |  | 113000 |  |  |  | 2000 |  | 1 | 3790 | 189.5% | 202204 | 202312 | 1000 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 吴书来 | 13624886208 | 81245
0 | 1 | 1 |  | 2908 | 内蒙古联源热电有限公司扩建1*100MW背压机组热电联产集中供热项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2019-150802-44-02-005480 | 内蒙古联源热电有限公司 |  | 1 |  |  | 能源 | 火电 |  | 该项目为原内蒙古联源热电有限公司4*50MW背压机组热电联产集中供热项目扩建项目，扩建1*580t/h高温高压锅炉+1*100MW背压式供热机组及配套设施。项目占地面积约16.85公顷。 | 企业投资 | 核准 | 临河区 | 续建 | 44300 |  | 44300 |  |  |  | 5000 |  | 1 | 5712 | 114.2% | 202204 | 202312 | [8 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 吴书来 | 13624886208 | 13890
0 | 0 | 1 |  | 2909 | 临河区管网及道路基础设施建设工程 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2018-150802-50-01-028719 | 内蒙古临河城投（集团）有限公司 |  | 1 |  |  | 城镇（含园区）基础设施 | 道路桥梁 |  | 新建丰州路、塞北街、陕坝路、永强街、园丁巷、建材巷、万丰街、河套大街等8条、5.12公里道路与配套管网工程。 | 政府投资 | 审批 | 临河区 | 续建 | 9023 | 9023 |  |  |  |  | 6523 |  | 1 | 3890 | 59.64% | 202207 | 202312 | [6 empty] | 42.33 |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 | [5 empty] | 吕晓明 | 18647880822 | 3732
0 | 0 | 1 |  | 2910 | 巴彦淖尔大北农农牧科技有限公司年产12万吨饲料生产加工项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2103-1508-02-07-01-983807 | 内蒙古临河城投（集团）有限公司 | 1 |  | 1 | 北京 | 产业发展 | 生物产业 |  | 项目占地50亩，新建2个筒仓，占地300平方米；新建车间2500平方米，原料库4000平方米,包装库500平方米,成品库2500平方米，锅炉房120平方米，办公楼、宿舍及食堂1700平方米，门卫及化验室200平方米，以及厂区配套附属设施。投产后，达到年产12万吨饲料的生产能力。 | 企业投资 | 审批 | 临河区 | 新建 | 12700 | 12700 |  |  |  |  | 3000 |  | 1 | 3000 | 100% | 202203 | 202312 | 500 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 以上证件均未取得 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 贺经理 | 18047844111
0 | 0 | 1 |  | 2911 | 临河区农村产业融合发展示范园基础设施建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2111-150802-04-01-457320 | 园区办 |  | 1 |  |  | 城镇（含园区）基础设施 | 产业园区基础设施 | 其他产业园区基础设施 | 建设给排水管 网共计9处，总 长度12630米， 其中给水管网 7460米，排水 管网5170米， 并配置相应附 属配套阀门井、 排气井、消火 井、检查井等 共计314个 | 政府投资 | 审批 | 临河区 | 新建 | 6250 | 6250 |  |  |  |  | 6250 |  | 1 | 6250 | 100% | 202204 | 202312 | [8 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 资金短缺 | 刘凯 | 13394865558
0 | 0 | 1 |  | 2912 | 巴彦淖尔国家骨干冷链物流基地项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2020-150802-59-01-000837 | 内蒙古巴彦绿业实业有限公司 |  | 1 |  |  | 物流 | 国家物流枢纽等物流基础设施 |  | 建设农产品加工区、多温冷链仓储区、物流集散区以及综合商贸区，配备50台物流运输车辆 | 政府投资 | 审批 | 临河区 | 续建 | 93960 | 40000 | 53960 |  |  |  | 21100 |  | 1 | 16800 | 79.62% | 202203 | 202305 | 7200 | [5 empty] | 450 |  | 是 | 盟市 |  |  |  | 是 | 盟市 |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 以上证件均未取得 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  |  | 该项目涉及新增建设用地，目前土地报批组件已完成，待自治区自然资源厅批复后，可办理建设用地和工程规划许可证，齐备后方可办理施工许可证 | 郭佳成 | 18047800203 | 8000
0 | 0 | 1 |  | 2913 | 临河区煤炭（环保）储运中心建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2109-150802-04-01-728848 | 内蒙古蒙能仓储物流有限公司 |  | 1 |  |  | 能源 | 煤炭储备设施 |  | 项目占地面积为110959.62平方米，总建筑面积70285.01平方米。主要建设综合办公用房、车库及修车库1栋，水塔1座、气膜式储煤仓2座，配套建设园区管网、道路、绿化。 | 政府投资 | 审批 | 临河区 | 续建 | 12965 | 12965 |  |  |  |  | 7965 |  | 1 | 8660 | 108.7% | 202203 | 202310 | 150 | 166.44 |  |  |  |  | 993 |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 | [5 empty] | 吕晓明 | 18647880822 | 5406
0 | 0 | 1 |  | 2914 | 临河区2022年非成套住宅棚户区改造项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 打捆项目 | 巴彦淖尔市瑞德市政建设有限公司 |  |  |  |  | 保障性安居工程（含配套基础设施） | 棚户区改造 |  | 厨卫改造、巷道硬化、环卫设施改造、建筑节能改造、绿化改造、人行道改造、路灯改造、环境整治、给排水改造。项目包括福泰社区、明珠社区、科文社区共计3个社区，涉及1520户。 | 企业投资 | 备案 | 临河区 | 新建 | 80000 |  | 80000 |  |  |  | 5000 |  | 1 | 6700 | 134% | 202204 | 202412 | [8 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 以上证件均未取得 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  |  | 土地报批153亩 | 吕恒 | 18647872200
0 | 0 |  | 10 | 2915 | 包银高铁巴彦淖尔站综合客运枢纽建设项目（原临河西站综合客运枢纽建设项目） | 1 | 巴彦淖尔市 | 2205-150802-04-01-442554 |  |  | 1 |  |  | 交通 | 综合交通枢纽 |  | 建设总用地面积54039平方米、投资估算总额3.19亿元的综合客运枢纽站。 | 政府投资 | 审批 | 临河区 | 新建 | 24700 | 31900 |  |  |  |  | 5000 |  | 1 | 2250 | 45% | 202208 | 202412 | [8 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 以上证件均未取得 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  |  | 1、需市、区财政尽快拨付项目前期费用100万元；2、请相关部门在项目各项手续办理过程中加快许可备案速度；3、请区政府加快一般债券的申请和发放、拨付速度。4、项目用地的产权还未完全收归国有，需尽快回收。 | 马彪 | 136 0478 8195
0 | 0 |  | 进度慢 | 2916 | 巴彦淖尔光热储能科技创新园区开发建设运营项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2203-150802-04-01-573655 | 巴彦淖尔龙腾光热储能科创园发展有限公司 | 1 |  | 1 | 江苏 | 产业发展 | 其他产业发展 |  | 项目总建筑面积346800平方米（计容面积644000平方米），拟分三期实施：一期工程总建筑面积101800平方米（计容面积196400平方米），二期总建筑面积108900平方米（计容面积203400平方米），三期总建筑面积136100平方米（计容面积244200平方米），其中一期为先行实施区域，二期、三期根据招商企业情况调整规划后实施。建设内容：布局装备制造集群、科技创新集群、金融服务集群。 | 企业投资 | 核准 | 临河区 | 新建 | 91697 |  | 91697 |  |  |  | 18000 |  | 1 | 6900 | 38.33% | 202204 | 202404 |  | 130 | 62..826 | [5 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 以上证件均未取得 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 可研呼铁局已审完，土地开始在八一乡预征收 | 丁红庆 | 13915806340
0 | 0 | 1 |  | 2917 | 临河区2022农村公路建设及危桥改造项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 无 | 临河区交通运输局 |  | 1 |  |  | 交通 | 公路 | 农村公路 | 建设四级公路207.5公里，危桥改造45座 | 政府投资 | 审批 | 临河区 | 新建 | 26000 | 26000 |  |  |  |  | 10000 |  | 1 | 13923 | 139.2% | 202204 | 202211 | [8 empty] | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 李春娥 | 13947883306
0 | 0 | 1 |  | 2918 | 巴彦淖尔市临河区污水管网、泵站、道路更新改造工程 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2020-150802-48-01-003198 | 巴彦淖尔市瑞德市政建设有限公司 |  | 1 |  |  | 生态环保 | 城镇污水垃圾处理 |  | 主要对临河区旧城区的中华路、幸福路、青年路等十五条街巷进行排水管道的更换及道路更新；同时对泵站进行升级改造。 | 政府投资 | 审批 | 临河区 | 续建 | 18427.29 | 18427 |  |  |  |  | 6490 |  | 1 | 3270 | 50.39% | 202204 | 202412 | [6 empty] | 118.43 |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证+土地证（不动产登记证） | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 二期工程计划投资2600万元，对北边分干沟2.7公里明渠改暗涵。目前项目已完成了前期全部手续和图纸设计，待巴市黄灌总局对原渠节水工程竣工验收合格后，方可进行招投标工作。 三期工程计划投资3890万元，目前已完成前期手续和图纸设计，待解决一污厂产权归属问题后，方可进行招投标工作。 | 王俊萍 | 15047058858 | 3536
0 | 0 | 1 |  | 2919 | 鸿文实验中学 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2201-150899-04-01-262933 | 鸿文实验中学 |  |  |  |  | 社会事业 | 教育 |  | 建筑面积1万4千平米，新建1栋宿舍楼，1栋餐厅 | 企业投资 | 备案 | 临河区 | 新建 | 12000 |  | 12000 |  |  |  | 4000 |  | 1 | 7200 | 180% | 202205 | 202212 | [8 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 张小静 | 15714788889
0 | 0 | 1 |  | 2920 | 临河区餐厨垃圾综合处置项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2019-150802-77-03-026560 | 临河区执法局 |  | 1 |  |  | 生态环保 | 城镇污水垃圾处理 |  | 建设规模为日收运处理餐厨垃圾100吨，分两期实施，近期建设规模为日收运处理餐厨垃圾50吨。 | 政府投资 | 审批 | 临河区 | 续建 | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 4465 |  | 1 | 4490 | 100.6% | 202205 | 202212 | [6 empty] | 456 |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 郝涛 | 15504785010 | 525
0 | 0 | 1 |  | 2921 | 临河区城郊村采暖煤改电项目工程（一、二、三、四期） | 1 | 巴彦淖尔市 | 2103-150802-04-02-705268 | 临河区供热供气物业服务中心 |  | 1 |  |  | 生态环保 | 大气污染治理 |  | 改造燃煤采暖农户10072户，拆除10072台手烧燃煤炉具，新建10072台空气源热泵、太阳能+电锅炉、蓄热式电锅炉、分布式光伏+太阳能供热系统替换原来的燃煤采暖炉具。 | 政府投资 | 备案 | 临河区 | 续建 | 18580 | 18580 |  |  |  |  | 10000 |  | 1 | 24125 | 241.2% | 202204 | 202210 | 1200 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 张永泉 | 15849869118 | 6990
0 | 0 | 1 |  | 2922 | 临河区马文化旅游中心建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2103-150802-04-01-222405 | 临河区文体局 |  |  |  |  | 社会事业 | 旅游 |  | 本期规划用地162.4亩；建筑面积32860㎡；停车场面积5242㎡；绿化面积9488㎡；道路面积13480㎡、硬化面积4130㎡。 | 政府投资 | 审批 | 临河区 | 续建 | 12700 | 6700 |  |  | 6000 |  | 1000 |  | 1 | 300 | 30% | 202204 | 202312 |  | 162.4 |  |  |  |  | 585.93 |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  |  | 土地招牌挂未办理 | 王健 | 13847878198 | 1860
0 | 0 | 1 |  | 2923 | 临河区2022年保障性住房项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 打捆项目 | 临河区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 保障性安居工程（含配套基础设施） | 城镇老旧小区改造 |  | 改造老旧小区31个，建筑面积约59万平方米 | 政府投资 | 审批 | 临河区 | 新建 | 10415.74 | 10415.74 |  |  |  |  | 9000 |  | 1 | 9306 | 103.4% | 202204 | 202211 | [8 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 以上证件均未取得 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 | [5 empty] | 杨辉 | 18647807085 | 32654
0 | 0 | 1 | 9 | 2924 | 内蒙古兆鑫能源集团有限公司生物质能2*15MW热点联产项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 无 | 中国石油天然气有限公司华北油田巴彦勘探开发公司 |  |  |  |  | 能源 | 房地产开发 |  | 新建满足400人办公、660人住宿的指挥中心综合办公楼 | 企业投资 | 备案 | 临河区 | 新建 | 24000 |  | 24000 |  |  |  | 24000 |  | 1 | 9358 | 38.99% | 202206 | 202311 | [8 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 以上证件均未取得 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 | [5 empty] | 王少明 | 13603178403
0 | 0 | 1 |  | 2925 | 金川新天地商业综合体建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2018-150802-70-01-024461 | 巴彦淖尔市馨禾房地产开发有限责任公司 |  |  |  |  | 其他 | 房地产开发 |  | 总建筑面积约3.55万平米（其中：地上建筑面积约2.35万平米，地下建筑面积约1.2万平米） | 企业投资 | 备案 | 临河区 | 续建 | 13000 |  | 13000 |  |  |  | 4000 |  | 1 | 9972 | 249.3% | 202203 | 202211 | 2188 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 | [5 empty] | 吕晓明 | 18647880822 | 33383
0 | 0 | 1 |  | 2926 | 甘其毛都出入境边防检查站戍边公寓住房项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 无 | [5 empty] | 其他 | 房地产开发 |  | 建筑面积18666.7平方米 | 政府投资 | 审批 | 临河区 | 续建 | 7329 | 7329 |  |  |  |  | 3500 |  | 1 | 3692 | 105.5% | 202203 | 202211 | 630 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证+土地证（不动产登记证） | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 | [5 empty] | 杨建成 | 13310326437 | 4765
0 | 0 | 1 |  | 2927 | 临河区恒大珺庭 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2020-150802-70-03-029259 | 巴彦淖尔市鸿万房地产开发有限责任公司 |  |  |  |  | 其他 | 房地产开发 |  | 住宅/建筑面积10.7万㎡ | 企业投资 | 备案 | 临河区 | 续建 | 76000 |  | 76000 |  |  |  | 10000 |  | 1 | 4374 | 43.74% | 202208 | 202409 | 2774 | 156 | [6 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  |  | 建设方鸿万公司拖欠施工单位工程款无法复工，具体复工时间视工程款解决情况而定 | 贺霞 | 15334999895 | 19787
0 | 0 | 1 |  | 2928 | 临河区奥林国际花园五区、六区项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2020-150802-47-03-014382 | 巴彦淖尔市新力置业（集团）股份有限公司 |  |  |  |  | 其他 | 房地产开发 |  | 建筑面积234038㎡ | 企业投资 | 备案 | 临河区 | 续建 | 46330 |  | 46330 |  |  |  | 19363 |  | 1 | 22299 | 115.2% | 202203 | 202309 | 3429 | [5 empty] | 6646 |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证+土地证（不动产登记证） | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 | [5 empty] | 王勇光 | 15148850011 | 42723
0 | 0 | 1 |  | 2929 | 临河区富源壹号院项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2020-150802-70-03-002097 | 内蒙古融泰建设有限公司 |  |  |  |  | 其他 | 房地产开发 |  | 建筑面积27万平方米 | 企业投资 | 备案 | 临河区 | 续建 | 160000 |  | 160000 |  |  |  | 22000 |  | 1 | 19940 | 90.64% | 202203 | 202310 | 3474 | 117 | [6 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证+土地证（不动产登记证） | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 | [5 empty] | 杨敏 | 15647826890 | 33326
0 | 0 | 1 |  | 2930 | 临河区天赋雅苑住宅小区 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2020-150802-47-03-010259 | 内蒙古圣科佳房地产开发有限公司 |  |  |  |  | 其他 | 房地产开发 |  | 建设总建筑面积135807.98㎡ | 企业投资 | 备案 | 临河区 | 续建 | 51000 |  | 51000 |  |  |  | 15084 |  | 1 | 9245 | 61.29% | 202204 | 202311 | 1915 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证+土地证（不动产登记证） | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 | [5 empty] | 王少明 | 18504782337 | 20921
0 | 0 | 1 |  | 2931 | 临河区日信华元F区 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2020-150802-70-03-011299 | 内蒙古日信华元房地产开发有限责任公司 |  |  |  |  | 其他 | 房地产开发 |  | 地上9.063万㎡，地库4.5万㎡ | 企业投资 | 备案 | 临河区 | 续建 | 27000 |  | 27000 |  |  |  | 15000 |  | 1 | 8889 | 59.26% | 202203 | 202307 | 2455 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证+土地证（不动产登记证） | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 | [5 empty] | 裴惠德 | 13171336669 | 11017
0 | 0 | 1 |  | 2932 | 兴盛国际花园二期C区3#、4#、5#、6#楼 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2103-150802-04-01-634578 | 内蒙古富莲房地产开发有限责任公司 |  |  |  |  | 其他 | 房地产开发 |  | 建设住宅总建筑面积 99923.86平方米 | 企业投资 | 备案 | 临河区 | 新建 | 57500 |  | 57500 |  |  |  | 12000 |  | 1 | 14922 | 124.4% | 202203 | 202312 | 400 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证+土地证（不动产登记证） | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  |  | 中泰公司和伟益公司经济纠纷案件未解决，各部门均因涉嫌非法转让土地使用权罪刑事案件尚未审理而未予批准 | 王维 | 13337008106
0 | 0 | 1 |  | 2933 | 北国华府 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2105-150802-04-01-697395 | 巴彦淖尔市盛源房地产开发有限公司 |  |  |  |  | 其他 | 房地产开发 |  | A1＃7887.24平米、A2＃19065.46平米A3＃19120.18平米、A4＃7230.24平米、A5＃11270.11平米、A6＃5966.42平米、A11＃3218.24平米 | 企业投资 | 备案 | 临河区 | 新建 | 52500 |  | 52500 |  |  |  | 10000 |  | 1 | 9300 | 93% | 202204 | 202312 | [8 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证+土地证（不动产登记证） | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  |  | 中泰公司和伟益公司经济纠纷案件未解决，各部门均因涉嫌非法转让土地使用权罪刑事案件尚未审理而未予批准 | 王树 | 13394859990
0 | 0 | 1 |  | 2934 | 万锦世纪城二期7#19#12#18#楼 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2105-150802-04-01-447926 |  |  |  | 1 | 深圳 | 其他 | 房地产开发 |  | 项目占地面积40882.61平方米，建筑面积114471.32平方米。 | 企业投资 | 备案 | 临河区 | 续建 | 16848 |  | 16848 |  |  |  | 13478 |  | 1 | 14652 | 108.7% | 202203 | 202407 | 2224 | [5 empty] | 505 |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 | [5 empty] | 郭叶 | 15148888799 | 25785
0 | 0 | 1 |  | 2935 | 临河碧桂园 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2107-150802-04-01-674031 | 内蒙古玖章房地产开发有限公司 |  |  |  |  | 其他 | 房地产开发 |  | 总建筑面积153930.17㎡，新建住宅12栋，配套公建3栋，地下车库，绿化，硬化，亮化等配建基础设施项目 | 企业投资 | 备案 | 临河区 | 续建 | 54132 |  | 54132 |  |  |  | 10000 |  | 1 | 17445 | 174.4% | 202203 | 202508 | 2112 | 83 | [6 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 | [5 empty] | 白鹤 | 13394858906 | 26268
0 | 0 | 1 |  | 2936 | 临河区万尚城5、6、7＃住宅楼建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2106-150802-04-01-109450 | 内蒙古美联房地产开发有限责任公司 |  |  |  |  | 其他 | 房地产开发 |  | 建设7＃住宅楼，建筑面积为31136.55㎡，5＃住宅楼（地上17层，地下1层）建筑面积12665.58㎡，6＃住宅楼（地上17层，地下1层）建筑面积15603.37㎡ | 企业投资 | 备案 | 临河区 | 续建 | 26904 |  | 26904 |  |  |  | 12000 |  | 1 | 11909 | 99.24% | 202203 | 202311 | 2110 | 1118 | [6 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证+土地证（不动产登记证） | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 | [5 empty] | 刘静 | 15148867675 | 10672
0 | 0 | 1 |  | 2937 | 金岸国际（C-27地块） | 1 | 巴彦淖尔市 | 2104-150802-04-01-242905 | 巴彦淖尔市联合电力房地产开发有限公司 |  |  |  |  | 其他 | 房地产开发 |  | 建设用地面积2.6万平方米，总建筑面积约8.3万平方米 | 企业投资 | 备案 | 临河区 | 续建 | 21000 |  | 21000 |  |  |  | 7000 |  | 1 | 19975 | 285.4% | 202203 | 202311 | 3263 | 27.8 | [6 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证+土地证（不动产登记证） | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 | [5 empty] | 卢勇 | 18947486186 | 9841
0 | 0 | 1 |  | 2938 | 金岸国际（C-30地块） | 1 | 巴彦淖尔市 | 2104-150802-04-01-249749 | 巴彦淖尔市联合电力房地产开发有限公司 |  |  |  |  | 其他 | 房地产开发 |  | 建设用地面积4.2万平方米，总建筑面积约15.53万平方米 | 企业投资 | 备案 | 临河区 | 续建 | 42000 |  | 42000 |  |  |  | 14000 |  | 1 | 18940 | 135.3% | 202203 | 202311 | 6542 | 63 | [6 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 | [5 empty] | 卢勇 | 18947486186 | 10048
0 | 0 | 1 |  | 2939 | A-33-04地块回迁安置房项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2206-150802-04-01-619702 | 巴彦淖尔市临河区城市发展投资有限责任公司巴彦淖尔市馨禾房地产开发有限责任公司 |  |  |  |  | 其他 | 房地产开发 |  | 建设用地面积7.49万平方米，总建筑面积约24.46万平方米 | 企业投资 | 备案 | 临河区 | 新建 | 60000 |  | 60000 |  |  |  | 20000 |  | 1 | 24279 | 121.4% | 202204 | 202311 |  | 184.65 |  |  |  |  | 3064.35 |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 | [5 empty] | 吕晓明 | 18647880822
0 | 0 | 1 |  | 2940 | 临河区江南好小区 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2019-150802-70-03-039191 | 巴彦淖尔市华瑞房地产开发有限责任公司 |  |  |  |  | 其他 | 房地产开发 |  | 住宅小区建设，总用地面积158亩，总建筑面积16万平方米。 | 企业投资 | 备案 | 临河区 | 续建 | 48000 |  | 48000 |  |  |  | 12000 |  | 1 | 9379 | 78.16% | 202203 | 202411 | 350 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 | [5 empty] | 付秀强 | 18604866500 | 9575
0 | 0 | 1 |  | 2941 | 兴盛国际花园二期B区1#楼 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2020-150802-70-03-010590 | 内蒙古富莲房地产开发有限责任公司 |  |  |  |  | 其他 | 房地产开发 |  | 建设住宅总建筑面积 住宅19905㎡ | 企业投资 | 备案 | 临河区 | 新建 | 23000 |  | 23000 |  |  |  | 2000 |  | 1 | 13700 | 685% | 202203 | 202411 | 350 | 40.35 | [6 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 以上证件均未取得 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  |  | 需加快解决市公路管理局与科日达公司易地搬迁工作。 | 王维 | 13337008106
0 | 0 |  | 进度慢 | 2942 | 三一重能风机扇叶生产项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2203-150802-04-01-554991 | 三一重能公司 | 1 |  | 1 | 湖南 | 产业发展 | 其他产业发展 |  | 年产1500只风机扇叶 | 企业投资 | 备案 | 临河区 | 新建 | 75000 |  | 75000 |  |  |  | 46600 |  | 1 | 9600 | 20.6% | 202204 | 202511 | [8 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 以上证件均未取得 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 吕晓明 | 18647880822
0 | 0 | 1 |  | 2943 | 清宜林海岸三期(C2、C3）项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2020-150802-70-03-014599、2020-150802-70-03-014600 | 巴彦淖尔市馨禾房地产开发有限责任公司 |  |  |  |  | 其他 | 房地产开发 |  | 总建筑面积约8.39万平方米 | 企业投资 | 备案 | 临河区 | 续建 | 22000 |  | 22000 |  |  |  | 2585 |  | 1 | 5939 | 229.7% | 202203 | 202210 |  | 38.8 | [6 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证+土地证（不动产登记证） | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  |  | 其他征拆未完成，部分楼栋涉及马道桥清真寺陵园，拆迁进度缓慢，只完成C6栋楼交工，剩余楼盘待政府解决。 | 吕晓明 | 18647880822 | 14340
0 | 0 | 1 |  | 2944 | 清宜林海岸三期C1、C5至C11号楼建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2020-150802-70-03-014598 | 巴彦淖尔市馨禾房地产开发有限责任公司 |  |  |  |  | 其他 | 房地产开发 |  | 总建筑面积约27.91万平方米 | 企业投资 | 备案 | 临河区 | 续建 | 70000 |  | 70000 |  |  |  | 3000 |  | 1 | 3500 | 116.7% | 202203 | 202511 |  | 124.65 | [6 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 | [5 empty] | 吕晓明 | 18647880822 | 5773
0 | 0 | 1 |  | 2945 | 清宜林海岸三期C4号楼公租房建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2020-150802-47-01-032680 | 巴彦淖尔市馨禾房地产开发有限责任公司 |  |  |  |  | 保障性安居工程（含配套基础设施） | 公共租赁住房 |  | 总建筑面积约3.97万平方米 | 政府投资 | 审批 | 临河区 | 续建 | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 5000 |  | 1 | 3100 | 62% | 202203 | 202210 |  | 8.6 |  |  |  |  | 1559.56 |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证+土地证（不动产登记证） | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 | [5 empty] | 吕晓明 | 18647880822 | 12595
0 | 0 | 1 |  | 2946 | 乌拉特前旗内蒙古萨菲牧业有限责任公司万头奶牛基地建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2020-150823-03-03-004855 | 内蒙古萨菲牧业有限责任公司 |  |  | 1 | 内蒙古 | 农牧林草水 | 农牧业 |  | 总用地面积21.87万平方米（3280.25亩）。奶牛存栏头数10000头，日产鲜奶200吨。 | 企业投资 | 备案 | 乌拉特前旗 | 续建 | 29000 |  | 16600 |  | 7400 | 5000 | 12000 |  | 1 | 20000 | 166.7% | 202203 | 202312 | 352 |  |  |  | 3280 |  | 576 | 700 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 是 | 自治区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 程永利 | 13384781115 | 4300
0 | 0 | 1 | 8 | 2947 | 乌拉特前旗现代牧业（乌拉特前旗）有限公司日产鲜奶350吨奶牛基地建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2108-150823-04-01-753529 | 现代牧业（乌拉特前旗）有限公司 |  |  | 1 | 内蒙古 | 农牧林草水 | 农牧业 |  | 新建日产鲜奶220吨奶牛基地一处，总占地面积1135299平方米，总建筑面积319586.82平方米。奶牛总存栏18000头。 | 企业投资 | 备案 | 乌拉特前旗 | 新建 | 108000 |  | 108000 |  |  |  | 8000 |  | 1 | 40000 | 500% | 202203 | 202312 | 30 | 1702.9485 |  |  |  | 1702.9485 |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 是 | 自治区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 隋小峰 | 18180088820
0 | 0 | 1 | 9 | 2948 | 乌拉特前旗巴彦淖尔市恒实牧业有限责任公司万头奶牛日产鲜奶200吨基地建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2107-150823-04-01-115998 | 巴彦淖尔市恒实牧业有限责任公司 |  |  | 1 | 内蒙古 | 农牧林草水 | 农牧业 |  | 新建日产鲜奶200吨奶牛基地一处，总占地面积1134671.1平方米，总建筑面积366223.76 平方米。奶牛现存栏10000头。 | 企业投资 | 备案 | 乌拉特前旗 | 新建 | 25000 |  | 25000 |  |  |  | 5000 |  | 1 | 15000 | 300% | 202203 | 202312 | 200 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 是 | 自治区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 李 乐 | 13948880009
0 | 0 | 1 | 9 | 2949 | 乌拉特前旗巴彦淖尔市蓝浩农牧业科技发展有限公司日产鲜奶100吨奶牛基地建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2107-150823-04-01-800180 | 巴彦淖尔市蓝浩农牧业科技发展有限公司 |  |  | 1 | 内蒙古 | 农牧林草水 | 农牧业 |  | 新建日产鲜奶100吨奶牛基地一处，基地总占地面积1000000平方米，总建筑面积386238平方米，奶牛存栏10000头。 | 企业投资 | 备案 | 乌拉特前旗 | 新建 | 12000 |  | 12000 |  |  |  | 5000 |  | 1 | 5200 | 104% | 202203 | 202312 | 200 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 是 | 自治区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 李 乐 | 13948880009
0 | 0 | 1 |  | 2950 | 乌拉特前旗高标准农田整治项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2020-150802-01-03-000951 2019-150826-01-03-036646 | 巴彦淖尔市农牧局 |  | 1 |  |  | 农牧林草水 | 农牧业 |  | 管道安装、更新机电井、造林、修路 | 政府投资 | 审批 | 乌拉特前旗 | 续建 | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 1440 |  | 1 | 2641.54 | 183.4% | 202203 | 202207 | 2000 | [7 empty] | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 李兵 | 18504789585
0 | 0 | 1 |  | 2951 | 乌拉特前旗乌梁素海“一带两圈”现代牧业绿色高质量发展示范基地基础设施建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2020-150823-01-01-013339 | 乌拉特前旗 农牧和科技局 |  |  |  |  | 农牧林草水 | 农牧业 |  | 建设现代牧业基础配套设施土建工程与设备安装工程、现代农业基础配套设施主体工程、冷链物流基础配套设施主体工程以及相关配套工程。 | 政府投资 | 审批 | 乌拉特前旗 | 续建 | 97535 | 11800 | 35735 |  | 50000 |  | 22600 |  | 1 | 20000 | 88.5% | 202203 | 202312 | [6 empty] | 6894 | 14560602.25 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 谭海林 | 13947382883 | 32300
0 | 0 | 1 | 8 | 2952 | 内蒙古国力房地产开发有限责任公司御景苑小区二期工程建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2111-150823-04-01-363101 | 内蒙古国力房地产开发有限责任公司 |  |  |  |  | 其他 | 房地产开发 |  | 御景苑小区二期工程拟建项目总用地面积为14973.26㎡，总建筑面积约为35700㎡，共建4栋楼。其中地块一用地面积：10783.47㎡，总建筑面积约为29700㎡。地块二用地面积为4189.78㎡，总建筑面积约6000㎡。 | 企业投资 | 备案 | 乌拉特前旗 | 新建 | 10000 |  | 10000 |  |  |  | 5000 |  | 1 | 2200 | 44% | 202205 | 202407 | [8 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 | [5 empty] | 徐克简 | 13304788779
0 | 0 |  | 进度慢 | 2953 | 乌拉特前旗内蒙古瑞景开农牧业开发有限公司羊肚菌扶贫产业建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2106-150823-04-01-167312 | 内蒙古瑞景开农牧业开发有限公司 |  |  |  |  | 农牧林草水 | 农牧业 |  | 新建大棚2400亩，菌种厂25亩，及配套的冷藏库、冷冻库、高温灭菌室、成品库、办公区、绿化硬化等配套基础设施，年产羊肚菌800吨。 | 企业投资 | 备案 | 乌拉特前旗 | 续建 | 11200 |  | 11200 |  |  |  | 6000 |  | 1 | 160 | 2.667% | 202204 | 202312 | [8 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 秦 磊 | 18904722058 | 6500
0 | 0 | 1 |  | 2954 | 乌拉特前旗水利局工业地下水水源置换工程 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2020-150823-76-01-004887 | 乌拉特前旗水利局 |  | 1 |  |  | 生态环保 | 流域水环境治理 |  | 规模为取水3.2万m³/d,取水泵站2台变频泵；改造2台800kw卧式离心泵，铺设32kmDN800输水管线1条；58kmDN800-DN300a配水管线1条，新建2座4000m³清水池、1座配水泵站。 | 政府投资 | 审批 | 乌拉特前旗 | 续建 | 23454.36 | 15454 |  |  | 8000 |  | 2000 |  | 1 | 800 | 40% | 202204 | 202312 | [8 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 马来喜 | 13847822381
0 | 0 | 1 |  | 2955 | 乌拉特前旗乌梁素海海堤综合整治工程 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2020-150823-76-01-006214 | 内蒙古乌梁素海流域投资建设有限公司 |  | 1 |  |  | 生态环保 | 流域水环境治理 |  | 乌梁素海海堤全长123.813km,按2级堤防标准加高培厚，在原有海堤基础上，对海堤加高培厚至设计高程1021.32m,内边坡为1：2.5,外边坡为1:3.0,堤顶宽度分别为6.0m及10.0m。重(新)建汇入口27座；新建交叉涵洞1座，新建海堤桥梁5座，重建海堤桥梁10座。各汇入口及交叉涵洞的工程级别 均为2级，桥梁为公路-II级。 | 政府投资 | 审批 | 乌拉特前旗 | 续建 | 55281 | 44224.8 |  |  |  | 11056.2 | 1503 |  | 1 | 7881 | 524.4% | 202203 | 202312 | [8 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 贺洋杰 | 18839882121
0 | 0 | 1 |  | 2956 | 乌拉特前旗乌拉山南北麓林业生态修复工程 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2018-150823-02-01-035698 | 内蒙古乌梁素海流域投资建设有限公司 |  | 1 |  |  | 农牧林草水 | 林草业 |  | 人工造林工程建设内容为实施人工植苗造林23000亩；栽植树种为山桃、酸枣、梨、枣（鲜食枣）、中小型苹果（123苹果、黄太苹等为主）等；做好浇水、除草、修枝、病虫害防治等抚育管护工作。飞播造林工程建设内容为实施飞播造林10000亩，飞播树草种为籽蒿、杨柴或花棒。辅助配套工程建设内容为新打机电井5眼及配套设施，建设蓄水池1000立方米、2000立方米各1座；铺设地下输水管道45.2万米；铺设地上内镶压力补偿型滴灌管道339.58万米（含滴灌盲管）;修建生产作业道路168.6千米；建设网围栏9.4万米。 | 政府投资 | 审批 | 乌拉特前旗 | 续建 | 22347.21 | 17877.768 |  |  |  | 4469.442 | 447 |  | 1 | 4547 | 1017% | 202203 | 202312 | [8 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 贺洋杰 | 18839882121
0 | 0 | 1 |  | 2957 | 乌拉特前旗湖滨带生态拦污工程 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2017-150823-77-01-026755 | 内蒙古乌梁素海流域投资建设有限公司 |  | 1 |  |  | 生态环保 | 流域水环境治理 |  | 项目区治理总面积937.46hm2，主要采用灌溉、土壤改良、植被工程等措施，主要工程内容包括水保林面积67.53hm2，经果林面积89.63hm2，水土保持种草733.12hm2，围栏防护面积832.93hm2，人工湿地面积47.18hm2，新建1座取水泵站，1座二级泵站，敷设主管网24km。 | 政府投资 | 审批 | 乌拉特前旗 | 续建 | 13046 | 10436.8 |  |  |  | 2609.2 | 1050 |  | 1 | 2046 | 194.9% | 202203 | 202312 | [8 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 贺洋杰 | 18839882121 | 1450
0 | 0 | 1 |  | 2958 | 乌拉特前旗蒙中药材高质量发展全产业链建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2104-150823-04-01-888600 | 乌拉特前旗 农牧和科技局 | 1 |  | 1 | 北京 | 产业发展 | 生物产业 |  | 建蒙中药材种植基地3.25万亩，新建标准化制药车间和冷链物流设施及实验及无菌设备科研楼，新增2条深加工生产线以及配套相应的附属设施。 | 政府投资 | 审批 | 乌拉特前旗 | 续建 | 30100 | 30100 |  |  |  |  | 1000 |  | 1 | 870 | 87% | 202204 | 202312 | [8 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 贾长松 | 15047272603 | 34350
0 | 0 | 1 |  | 2959 | 乌拉特前旗内蒙古华拓矿业有限公司尾矿干排环保节能技改项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2018-150823-08-03-019801 | 内蒙古华拓矿业有限公司 |  |  | 1 | 山西 | 产业发展 | 技术改造项目 |  | 一期建设满足现有年处理1005万吨铁矿石生产线的高压辊磨湿抛和尾矿干排系统；二期建设满足年处理4500万吨铁矿石生产线的高压辊磨湿抛和尾矿干排系统。配套建设干排尾矿库、其他环保、安全设施和一座220KV和四座35KV输变电工程以及办公、生活等其他辅助设施。 | 企业投资 | 备案 | 乌拉特前旗 | 已实质性开工、手续未办齐 | 250900 |  | 250900 |  |  |  | 3000 |  | 1 | 6040 | 201.3% | 202203 | 202312 | 945 | 1000 |  |  | 900 |  | 99795 | 1200000 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 以上证件均未取得 | 否 | 自治区 | 已送到 | 审批部门同意办理 | 正在修改能评报告 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 是 | 自治区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 闫贵山 | 15048813456 | 10000
0 | 0 | 1 |  | 2960 | 乌拉特前旗内蒙古包钢庆华煤化工有限公司煤化工产业链延伸及环保节能改造项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2020-150823-25-03-005708 | 内蒙古包钢庆华煤化工有限公司 |  |  | 1 | 内蒙古 | 产业发展 | 技术改造项目 |  | 综合利用甲醇合成驰放气和空分装置剩余氮气，建设一套合成氨生产装置及环保、安全等配套设施。项目建成后，年产7.37万吨液氨。 | 企业投资 | 备案 | 乌拉特前旗 | 续建 | 18884.95 |  | 18884.95 |  |  |  | 3000 |  | 1 | 4010 | 133.7% | 202202 | 202210 | 7480 | [6 empty] | 90200 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 以上证件均未取得 | 是 | 自治区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 李 妍 | 18947890522 | 1000
0 | 0 | 1 |  | 2961 | 乌拉特前旗内蒙古包钢庆华煤化工有限公司煤场焦场封闭工程技改项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2107-150823-07-02-957203 | 内蒙古包钢庆华煤化工有限公司 |  |  | 1 | 内蒙古 | 产业发展 | 技术改造项目 |  | 建设煤场型钢结构封闭大棚和焦场普通管弦架环保型焦场大棚 | 企业投资 | 备案 | 乌拉特前旗 | 续建 | 19471 |  | 19471 |  |  |  | 1000 |  | 1 | 6853 | 685.3% | 202202 | 202312 | 1350 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 是 | 自治区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 李卓璇 | 18104788616 | 18150
0 | 0 | 1 |  | 2962 | 乌拉特前旗内蒙古华拓矿业有限公司年处理3000万吨铁矿石项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2019-150823-08-03-005198 | 内蒙古华拓矿业有限公司 |  |  | 1 | 山西 | 产业发展 | 其他产业发展 |  | 主要采用破碎磁选工艺,建设2条破碎生产线、1条干选生产线、2条水选生产线和长运皮带输送走廊以及其他配套生产生活设施和环保安全设施。 | 企业投资 | 备案 | 乌拉特前旗 | 续建 | 228000 |  | 228000 |  |  |  | 3000 |  | 1 | 930 | 31% | 202203 | 202312 | 900 | 1000 | [5 empty] | 800000 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 以上证件均未取得 | 是 | 自治区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 是 | 自治区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 闫贵山 | 15048813456 | 1500
0 | 0 | 1 |  | 2963 | 内蒙古东立光伏电子有限公司多晶硅生产系统提质增效节能技改项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2106-150823-07-02-677749 | 内蒙古东立光伏电子有限公司 |  |  | 1 | 湖北 | 产业发展 | 技术改造项目 |  | 现有冷氢化系统新增一条生产线及配套设备；还原车间新增一套还原炉；对尾气车间进行升级改造，新建一套活性塔，两台氢气吸附装置，一台旋风分离器和两台换热器等配套装置；对精馏车间进行升级改造，新增一套还原分离塔及配套设置、一套氰化料液相吸附、一套还原液相吸附、一台CPS除杂装置和两台返歧化反应器。 | 企业投资 | 备案 | 乌拉特前旗 | 续建 | 12000 |  | 12000 |  |  |  | 5000 |  | 1 | 12000 | 240% | 202107 | 202212 | [8 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 梁晓东 | 15047072271
|  |  | 10 | 2964 | 内蒙古金辉稀矿股份有限公司年产40万吨硫铁矿制硫酸项目二期年产20万吨硫铁矿制硫酸工程 | 1 | 巴彦淖尔市 | 无 | 内蒙古金辉稀矿股份有限公司 | 1 |  | 1 | 内蒙古 | 产业发展 | 石化 |  | 硫酸生产线，配套的安全、环保、消防等工程，余热发电机组等 | 企业投资 | 备案 | 乌拉特前旗 | 新建 | 15520 |  | 15520 |  |  |  | 3000 |  | 1 | 8800 | 293.3% | 202202 | 202312 | [8 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 陈娟娟 | 15848210631
0 | 0 | 1 | 9 | 2965 | 乌拉特前旗内蒙古乌梁素海流域投资建设有限公司水生植物资源化综合处理工程（无醛芦芯板项目） | 1 | 巴彦淖尔市 | 2201-150823-04-01-788857 | 内蒙古乌梁素海流域投资建设有限公司 | 1 |  | 1 | 辽宁 | 产业发展 | 其他产业发展 |  | 年产15万立方米芦苇刨花板生产线。 | 企业投资 | 备案 | 乌拉特前旗 | 新建 | 17000 | [5 empty] | 17000 |  | 1 | 8051 | 47.36% | 202203 | 202212 | [8 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 张博 左主任 | 19904272288 15628300167
0 | 0 | 1 |  | 2966 | 乌拉特前旗巴彦淖尔市中盛道吉金属材料有限公司年产6000吨高纯度金属钙和钙合金项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2019-150823-32-03-004182 | 巴彦淖尔市中盛道吉金属材料有限公司 | 1 |  | 1 | 内蒙古 | 产业发展 | 新材料 |  | 采用真空冶炼工艺，主要建设2条钙合金生产线和1条高纯金属钙生产线。项目分两期建设，一期建设一条钙合金生产线和研发中心及配套环保、安全、办公、生活等设施；二期建设一条钙合金生产线和一条高纯金属钙生产线及配套环保、安全等设施。 | 企业投资 | 备案 | 乌拉特前旗 | 续建 | 15000 | [5 empty] | 2000 |  | 1 | 1605 | 80.25% | 202203 | 202312 | 30 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 叶会松 | 13847269179
0 | 0 | 1 |  | 2967 | 乌拉特前旗内蒙古东立光伏电子有限公司年产7500MW太阳能电池组件及配套项目（二期工程） | 1 | 巴彦淖尔市 | 2019-150823-38-03-035222 | 内蒙古东立光伏电子有限公司 | 1 |  | 1 | 湖北 | 产业发展 | 新材料 |  | 建设年产7500MW太阳能电池组件及配套硅料加工生产装置 | 企业投资 | 备案 | 乌拉特前旗 | 新建 | 500000 |  | 500000 |  |  |  | 57000 |  | 1 | 180000 | 315.8% | 202203 | 202312 | 7000 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 盟市 |  |  |  | 是 | 盟市 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 梁晓东 | 15047072271
0 | 0 | 1 | 9 | 2968 | 巴彦淖尔市瑞福源农牧业有限责任公司日产鲜奶100吨奶牛基地建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2107-150823-04-01-838209 | 巴彦淖尔市瑞福源农牧业有限责任公司 |  |  | 1 | 内蒙古 | 农牧林草水 | 农牧业 |  | 新建日产鲜奶100吨奶牛基地一处，总占地面积743648平方米，总建筑面积221388 平方米。奶牛现存栏5000头。 | 企业投资 | 备案 | 乌拉特前旗 | 新建 | 15000 |  | 15000 |  |  |  | 5500 |  | 1 | 19000 | 345.5% | 202201 | 202412 | 5000 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 是 | 自治区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 姚新宇 | 18347899333 | 10400
0 | 0 | 1 |  | 2969 | 乌拉特前旗内蒙古美华科技发展有限公司年产6万吨再生胶、2万吨胶板、2万吨汽车垫项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2018-150823-29-03-029981 | 内蒙古美华科技发展有限公司 | 1 |  | 1 | 内蒙古 | 产业发展 | 其他产业发展 |  | 主要建设8条再生胶生产线、5条胶板生产线、2条汽车垫带生产线，配套建设环保等设施。 | 企业投资 | 备案 | 乌拉特前旗 | 续建 | 15000 |  | 15000 |  |  |  | 3000 |  | 1 | 1500 | 50% | 202203 | 202210 | 76 | [5 empty] | 8067 |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 以上证件均未取得 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 秦瑞军 | 13947278618 | 1000
0 | 0 | 1 |  | 2970 | 乌拉特前旗美华科技发展有限公司(内蒙古宁蒙活性炭有限公司)消防器材生产项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2020-150823-35-03-039173 | 内蒙古宁蒙活性炭有限公司 | 1 |  | 1 | 内蒙古 | 产业发展 | 新材料 |  | 主要建设一条灭火器智能自动化生产线，3条干粉生产线，5条消防手套生产线，年产干粉灭火器800万具，干粉3.6万吨，PVC手套4亿只，丁腈手套3亿只。 | 企业投资 | 备案 | 乌拉特前旗 | 续建 | 27000 |  | 27000 |  |  |  | 3000 |  | 1 | 600 | 20% | 202205 | 202312 | [6 empty] | 3984 |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 以上证件均未取得 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 杨 坚 | 15335599933
0 | 0 | 1 |  | 2971 | 内蒙古神圳化工材料有限公司特种氧化锆项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2020-150823-30-03-019183 | 内蒙古神圳化工材料有限公司 | 1 |  | 1 | 内蒙古 | 产业发展 | 新材料 |  | 采用蔓延水解工艺，一期主要建设6台梭式窑和6台喷雾烘干机，项目建成后，年产2000吨钇稳定氧化锆纳米陶瓷粉体。二期以一期生产的钇稳定氧化锆纳米陶瓷粉体为原料生产结构陶瓷及性能陶瓷器件，其中年产工业结构陶瓷器件500吨，医用陶瓷器件100吨（全陶瓷义齿用素坯），性能陶瓷器件200吨。 | 企业投资 | 备案 | 乌拉特前旗 | 新建 | 21000 |  | 21000 |  |  |  | 10000 |  | 1 | 1490 | 14.9% | 202204 | 202312 |  | 38.53 |  |  |  |  | 1326.54 |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 张雪梅 | 15374887477
0 | 0 |  | 10 | 2972 | 乌拉特前旗防洪减灾及水源涵养工程 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2020-150823-76-01-038738 | 乌拉特前旗水利局 |  | 1 |  |  | 生态环保 | 流域水环境治理 |  | 设计7个蓄滞洪区，19个蓄滞洪池，总库容1138万m³，砂砾料开挖2195万m³，进出口格宾石笼护砌72.4万m³。 | 政府投资 | 审批 | 乌拉特前旗 | 新建 | 24606 | 16600 |  |  | 8006 |  | 5000 |  | 1 | 122 | 2.44% | 202205 | 202312 | [8 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 冯志宏 | 13947867166 | 41000
0 | 0 | 1 |  | 2973 | 乌拉特前旗住建局乌拉山镇市政基础设施建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2019-150823-78-01-022212 | 乌拉特前旗住房和城乡建设局 |  | 1 |  |  | 城镇（含园区）基础设施 | 道路桥梁 |  | 乌拉山镇城区道路工程、给水工程、排水工程等 | 政府投资 | 审批 | 乌拉特前旗 | 续建 | 87900 | 820 |  |  |  | 87080 | 1000 |  | 1 | 15 | 1.5% | 202204 | 202212 | [6 empty] | 675 |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 以上证件均未取得 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 | [5 empty] | 梁瑞华 | 15848713800 | 1500
0 | 0 | 1 |  | 2974 | 乌拉特前旗工业园区基础设施建设工程 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2019-150823-78-01-022780 | 旗工业园区管委会 |  | 1 |  |  | 城镇（含园区）基础设施 | 产业园区基础设施 | 其他产业园区基础设施 | 建设园区道路12条、29.7千米；园区建设道路设置照明灯具共970套，电缆3.79万米；设置交通信号灯24盏，电子警察24套以及后台运行设备1套；项目园区绿化面积共287亩。 | 政府投资 | 审批 | 乌拉特前旗 | 续建 | 33887 | 33887 |  |  |  |  | 1000 |  | 1 | 2354 | 235.4% | 202203 | 202312 | [8 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 以上证件均未取得 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 | [5 empty] | 王梦溪 | 18604787103 | 3000
0 | 0 | 1 |  | 2975 | 乌拉特前旗住建局乌拉山镇排水防涝设施建设一期工程 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2020-150823-76-01-034858 | 乌拉特前旗住房和城乡建设局 |  | 1 |  |  | 城镇（含园区）基础设施 | 排水 |  | 铺设排水管网 15.09公里、新建排水泵站2座，以及应急配套设施（水泵及配套设施）7 套。 | 政府投资 | 审批 | 乌拉特前旗 | 续建 | 7625.42 | 7625.42 |  |  |  |  | 1000 |  | 1 | 5 | 0.5% | 202204 | 202212 | [6 empty] | 68 |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 | [5 empty] | 梁瑞华 | 15848713800
0 | 0 | 1 |  | 2976 | 乌拉特前旗2022年保障性住房项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2109-150823-04-05-574458；2109-150823-04-05-945940；2106-150823-04-05-580933 | 乌拉特前旗住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 保障性安居工程（含配套基础设施） | 城镇老旧小区改造 |  | 对天义新村、宾馆小区、警苑小区草原站住宅楼、欣苑雅居、锦绣园、农行小区、尊荣府、绿岛小区、林海景苑、民政家属楼2#3#、富源小区12个老旧小区进行改造，铺设供水管网、排水管网、供热管网、供电管线、弱电管线、燃气管道，道路硬化，绿化工程，垃圾收储设施，路灯，停车场，增设无障碍设施，维修改造便民服务站等。 | 政府投资 | 审批 | 乌拉特前旗 | 新建 | 6221.95 | 6221.95 |  |  |  |  | 6221.95 |  | 1 | 5884 | 94.57% | 202203 | 202312 | 20 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 | [5 empty] | 梁瑞华 | 15848713801
0 | 0 | 1 |  | 2977 | 乌拉特前旗2022年三个非成套住房改造项目及棚户区配套基础设施建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2109-150823-04-01-919135 2109-150823-04-01-772474 2109-150823-04-01-588369 | 乌拉特前旗住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 保障性安居工程（含配套基础设施） | 棚户区改造 |  | 天义新村东、新世纪花园周边、兴盛丽景西非成套住房铺设供水管网、排水管网、供热管网、供电管线、弱电管线、燃气管道，道路硬化，绿化工程，垃圾收储设施，路灯，停车场，增设无障碍设施，维修改造便民服务站等。 | 政府投资 | 审批 | 乌拉特前旗 | 新建 | 5776 | 5776 |  |  |  |  | 3500 |  | 1 | 1950 | 55.71% | 202203 | 202312 | 30 | [5 empty] | 87.36 |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 | [5 empty] | 米其德 | 15849862620
0 | 0 |  | 10 | 2978 | 乌拉特前旗人民医院医疗设备购置及服务能力提升建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2102-150823-04-05-305061 | 乌拉特前旗人民医院 |  |  |  |  | 社会事业 | 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施等） |  | 购置医疗设备、护理床、ICU手术室及层流手术室设备等；改造污水综合处理站、新增传染病房污水预处理系统等。 | 政府投资 | 审批 | 乌拉特前旗 | 新建 | 12992 |  |  |  |  | 12992 | 3000 |  | 1 | 770 | 25.67% | 202203 | 202212 | [6 empty] | 50.34 | 730 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 赵宇波 | 15047089370 | 4013
0 | 0 | 1 |  | 2979 | 乌拉特前旗人民医院急危重症救治业务用房提质升级建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2020-150823-84-01-006223 | 乌拉特前旗人民医院 |  |  |  |  | 社会事业 | 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施等） |  | 项目占地面积1520㎡，总建筑面积15530㎡。主要建设急救中心、突发事件医疗救援中心、孕产妇救治中心、新生儿救治中心、老年慢病救治中心等基础设施。 | 政府投资 | 审批 | 乌拉特前旗 | 续建 | 6833 |  |  |  | 5400 | 1433 | 3416 |  | 1 | 3314 | 97.01% | 202202 | 202210 | 350 | 2.28 |  |  |  |  | 1566 | 88249.7 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 | [5 empty] | 史永平 | 13500682000 | 4220
0 | 0 | 1 |  | 2980 | 乌拉特前旗妇幼保健计划生育服务中心建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2018-150823-83-01-019053 | 乌拉特前旗妇幼保健计划生育服务中心 |  |  |  |  | 社会事业 | 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施等） |  | 总占地面积27422.68平方米，建筑面积13856.75平方米，建设妇幼保健院主楼、附属用房、消防水池泵房、门卫。 | 政府投资 | 审批 | 乌拉特前旗 | 续建 | 9980 | 1200 |  |  | 1540 | 7240 | 4980 |  | 1 | 1260 | 25.3% | 202201 | 202305 | 170 | 40 |  |  |  |  | 68 |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 | [5 empty] | 张旭飞 | 13947832365 | 3908
0 | 0 | 1 |  | 2981 | 乌拉特前旗内蒙古大中矿业工业旅游景区建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2103-150823-04-01-375114 | 内蒙古大中矿业工业公司 |  |  | 1 | 内蒙古 | 社会事业 | 旅游 |  | 景区总创建面积约1.77平方千米，主要以爱国教育为引领、矿山绿色生态为依托，利用原厂区及“一心一馆一基地三区”的建设规划布局，将大中矿业打造成为集工业旅游、矿山研学、文化体验、观光游览、奇石文化、休闲疗养等配套项目为一体的综合型矿山旅游景区。 | 企业投资 | 备案 | 乌拉特前旗 | 续建 | 20000 |  | 20000 |  |  |  | 3000 |  | 1 | 3197 | 106.6% | 202201 | 202412 | 1450 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 以上证件均未取得 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 | [5 empty] | 聂海军 | 15326918007
0 | 0 | 1 | 8 | 2982 | 乌拉特前旗中央储备粮巴彦淖尔市直属库有限公司乌拉山分公司粮食仓储物流项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2020-150823-59-03-009319 | 中央储备粮巴彦淖尔市直属库有限公司 |  | 1 |  |  | 物流 | 粮食仓储物流设施 |  | 建设规模10.4万吨，配套相关设施 | 企业投资 | 备案 | 乌拉特前旗 | 新建 | 11050.63 |  | 5525 |  |  | 5526 | 1000 |  | 1 | 7740 | 774% | 202204 | 202312 | [8 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 以上证件均未取得 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 | [5 empty] | 张建军 | 13948394899 | 1900
0 | 0 | 1 |  | 2983 | 乌拉特前旗包兰铁路沿线棚户区改造项目（二期） | 1 | 巴彦淖尔市 | 2020-150823-47-01-004890 | 乌拉特前旗住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 保障性安居工程（含配套基础设施） | 棚户区改造 |  | 对用地范围内原棚户区住宅共598套实施拆迁，需拆迁面积为45222.43平方米，对建设范围内土地进行“七通一平”配套基础设施建设。 | 政府投资 | 审批 | 乌拉特前旗 | 续建 | 20123 | 20123 |  |  |  |  | 10623 |  | 1 | 1480 | 13.93% | 202204 | 202412 | [8 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 | [5 empty] | 任伟 | 13789685865 | 5000
0 | 0 | 1 |  | 2984 | 乌拉特前旗第二小学东棚户区改造项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2020-150823-47-01-020612 | 乌拉特前旗住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 保障性安居工程（含配套基础设施） | 棚户区改造 |  | 本次涉及搬迁安置户数250户，征拆占地面积50000平方米，新建回迁安置房 250 套31250平方米，新建停车场及道路硬化7700平方米，绿化面积6000平方米，以及配套附属工程。 | 政府投资 | 审批 | 乌拉特前旗 | 续建 | 12650 | 12650 |  |  |  |  | 6150 |  | 1 | 1548.6 | 25.18% | 202204 | 202412 | [6 empty] | 2.62 |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 | [5 empty] | 任伟 | 13789685865 | 6411
0 | 0 | 1 |  | 2985 | 乌拉特前旗恒宇四季城住宅小区建设项目（上善雅筑） | 1 | 巴彦淖尔市 | 2104-150823-04-01-371128 | 巴彦淖尔市新正房地产开发有限公司 |  |  |  |  | 其他 | 房地产开发 |  | 建筑面积67000㎡ | 企业投资 | 备案 | 乌拉特前旗 | 续建 | 16000 |  | 16000 |  |  |  | 2000 |  | 1 | 7000 | 350% | 202203 | 202312 | 25 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 | [5 empty] | 王永恒 | 15947380888 | 23111
0 | 0 | 1 |  | 2986 | 乌拉特前旗经纬花园 | 1 | 巴彦淖尔市 | 无 | 内蒙古经纬房地产开发有限公司 |  |  |  |  | 其他 | 房地产开发 |  | 建筑面积211035㎡ | 企业投资 | 备案 | 乌拉特前旗 | 续建 | 27244 |  | 27244 |  |  |  | 5833 |  | 1 | 4300 | 73.72% | 202203 | 202212 | 2200 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证+土地证（不动产登记证） | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 | [5 empty] | 杨直普 | 13804785725 | 15300
0 | 0 | 1 |  | 2987 | 乌拉特前旗丽和阳光城住宅小区建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2103-150823-04-01-760041 | 内蒙古安康盛房地产开发有限公司 |  |  |  |  | 其他 | 房地产开发 |  | 总建筑面积约9万平方米 | 企业投资 | 备案 | 乌拉特前旗 | 续建 | 27000 |  | 27000 |  |  |  | 5000 |  | 1 | 12830 | 256.6% | 202203 | 202212 | 1500 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证+土地证（不动产登记证） | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 | [5 empty] | 薛美玲 | 15848732111 | 4738
0 | 0 | 1 |  | 2988 | 乌拉特中旗垚晨启欣畜牧养殖有限公司母牛繁育与种用肉牛培育基地建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2106-150824-04-01-492811 | 内蒙古垚晨启欣畜牧养殖有限公司 |  |  | 1 | 河北 | 农牧林草水 | 农牧业 |  | 存栏1万头牛，设计年出栏母牛3000头，种用肉牛500头，占地面积1561801.96平方米，建筑总面积1022599.36平方米 | 企业投资 | 备案 | 乌拉特中旗 | 续建 | 30000 |  | 30000 |  |  |  | 5500 | 20431 | 1 | 9569 | 174% | 202204 | 202312 | 4423 | 2342.7 | [6 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 以上证件均未取得 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 是 | 自治区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 马渊 | 18947483898
0 | 1 | 1 | 9 | 2989 | 国合乌拉特续建100MW风电项目 | 1 | 乌拉特中旗 | 2205-150824-04-01-907394 | 乌拉特中旗鲁能风电有限责任公司、内蒙古国合电力有限责任公司 |  | 1 |  |  | 能源 | 清洁能源（含生物能源） | 其他清洁能源 | 10万千瓦风电项目 | 企业投资 | 核准 | 乌拉特中旗 | 新建 | 67259.92 |  | 20178 | 47082 |  |  | 30000 | 45259.92 | 1 | 22000 | 73.33% | 202206 | 202212 |  | 542 | [6 empty] | 是 | 盟市 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 以上证件均未取得 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 否 | 是 | 自治区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 杨玉国 | 19975516571
0 | 0 | 1 |  | 2990 | 乌拉特中旗水系连通及水美乡村建设试点项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2020-150824-76-01-014958 | 旗水利局 |  | 1 |  |  | 生态环保 | 流域水环境治理 |  | 建设水系连通、清淤疏浚、河道整治、水源涵养、人民渠复黄、建筑物配套、人文景观等。 | 政府投资 | 审批 | 乌拉特中旗 | 已实质性开工、手续未办齐 | 27000 | 27000 |  |  |  |  | 10000 | 12178 | 1 | 14822 | 148.2% | 202204 | 202212 | 7300 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 否 | 国家 | 组件未完成 |  |  | 以上证件均未取得 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 甄兴 | 15848710560 | 2200
0 | 0 | 1 |  | 2991 | 乌拉特中旗狼山水库—甘其毛都口岸供水工程 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2019-150824-78-01-025301 | 旗水利局 |  | 1 |  |  | 农牧林草水 | 水利 | 引调水工程 | 新建取水泵站1座、高位水池1座；辅设输水管线124.11km及阀门、检修井、排补气井和其它附属设施；新建调节水池1座；配套稳压井、一体化净水设备、清水池、加药间、加氯间、厂区加压泵房等。 | 政府投资 | 审批 | 乌拉特中旗 | 新建 | 29648 | 18821.55 |  |  | 8000 |  | 8000 | 15827 | 1 | 13821 | 172.8% | 202204 | 202310 | 4850 | 16.43 | 16.43 |  | 16.43 |  | 4061.08 | 2190000 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 以上证件均未取得 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 甄兴 | 15848710560 | 1245
0 | 0 | 1 |  | 2992 | 2021年农村公路项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 无 | 乌拉特中旗交通局 |  | 1 |  |  | 交通 | 公路 | 农村公路 | 新建农村公路83.3公里 | 政府投资 | 核准 | 乌拉特中旗 | 续建 | 11605.84 | 11605.84 |  |  |  |  | 10000 | 5.84 | 1 | 11600 | 116% | 202204 | 202212 | 5000 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 以上证件均未取得 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 否 | 是 | 自治区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 王慧凯 | 18847840043
0 | 0 | 1 |  | 2993 | 乌拉特中旗潇龙炉料有限公司4*33000kVA高碳铬铁矿热炉项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2018-150824-31-03-006261 | 乌拉特中旗潇龙炉料有限公司 | 1 |  | 1 | 湖南 | 产业发展 | 新材料 |  | 建设4*33000kVA高碳铬铁矿热炉 | 企业投资 | 备案 | 乌拉特中旗 | 续建 | 55000 |  | 55000 |  |  |  | 5000 | 50000 | 1 | 5000 | 100% | 202204 | 202212 | 304 | 90 | 4 |  | 4 |  | 368800 | 955900 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 否 | 自治区 | 已组件并逐级上报 | 转报部门同意转报 |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 是 | 自治区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 张宏运 | 18580528528 | 27750
0 | 1 | 1 | 9 | 2994 | 乌拉特中旗嘉能新能源有限公司50MW分散式风电项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2109-150824-04-05-574699 | 乌拉特中旗嘉能新能源有限公司 |  | 1 |  |  | 能源 | 清洁能源（含生物能源） | 其他清洁能源 | 项目总装机容量为50MW，配套建设一座110KV升压站 | 企业投资 | 核准 | 乌拉特中旗 | 新建 | 33700 |  | 10110 | 23590 |  |  | 27500 | 4700 | 1 | 29000 | 105.5% | 202204 | 202212 |  | 24.6675 |  |  | 24.6675 | 24.6675 |  |  | 是 | 盟市 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 以上证件均未取得 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 是 | 自治区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 屈剑 | 13910132507
0 | 1 | 1 | 7 | 2995 | 乌拉特中旗华润电力乌拉特中旗100MW风电项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2112-150824-04-01-819694 | 华润电力控股有限公司 |  | 1 |  |  | 能源 | 清洁能源（含生物能源） | 其他清洁能源 | 安装25台单机容量为4000kW的风力发电机组 | 企业投资 | 核准 | 乌拉特中旗 | 新建 | 64671.51 |  | 21535.61 | 43135.9 |  |  | 45000 | 34671.51 | 1 | 30000 | 66.67% | 202204 | 202212 | [8 empty] | 是 | 盟市 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 以上证件均未取得 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 是 | 自治区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 史绪强 | 18547866030
0 | 0 |  | 10 | 2996 | 内蒙古华启新能源材料有限公司10万吨电池负极材料加工产业园项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2202-150824-04-01-169036 | 内蒙古华启新能源材料有限公司 | 1 |  | 1 | 内蒙古 | 产业发展 | 新材料 |  | 项目总占地 1000 亩，总建筑面积 235453.65平方米，建设内容包括硅碳车间24000平方米，粉碎、 造粒车间28000平方米，预碳化车间13000平方米，石墨提纯车间120000平方米，成品车间20453.65平方米，煅烧车间20000平方米，办公楼，宿 舍楼，食堂、多功能会议厅10000平方米；配套公辅工程；厂区道路硬化绿化；购置所有生产及辅助用设备。项目规划分三期建设，其中一期工程建设规模为年产 3 万吨动力电池负极材料；二期工程建设规模为年产 3 万吨动力电池负极材料；三期工程建设规模为年产 4 万吨动力电池负极材料。 | 企业投资 | 备案 | 乌拉特中旗 | 新建 | 117500 |  | 117500 |  |  |  | 3000 | 117100 | 1 | 400 | 13.33% | 202205 | 202512 |  | 1000 | [6 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 以上证件均未取得 | 是 | 自治区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 白泽恒 | 13347129989
0 | 0 | 1 | 9 | 2997 | 巴彦淖尔易通智慧物流有限公司金泉北集装箱转运服务中心 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2020-150824-53-03-036944 | 巴彦淖尔易通智慧物流有限公司 |  | 1 |  |  | 能源 | 煤炭储备设施 |  | 项目规划占地面积317614平米，主要功能是为园区企业提供集装箱装卸、发运等业务，建设一个高标准的集装箱转运服务中心，项目办公及生产调度用建筑物面积为635平米，场地及道路硬化面积为120000平米。 | 企业投资 | 备案 | 乌拉特中旗 | 新建 | 18000 |  | 18000 |  |  |  | 16000 | 8500 | 1 | 9500 | 59.38% | 202204 | 202212 |  | 476 | [6 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 以上证件均未取得 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 杨晋荣 | 18647806688
0 | 0 | 1 |  | 2998 | G0616甘其毛都至海流图段高速公路 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2019-150824-54-01-027060 | 巴彦淖尔市交通运输局 |  | 1 |  |  | 交通 | 公路 | 省道（含地方高速、普通国道） | 新建高速公路131公里 | 企业投资 | 审批 | 巴彦淖尔市 | 续建 | 548873 | 139631 | 70200 | 339042 |  |  | 100000 |  | 1 | 100000 | 100% | 202204 | 202410 | 2000 | 12364 | 912 | 362 | 9618 | 9618 |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 否 | 国家 | 组件未完成 |  |  | 以上证件均未取得 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 是 | 是 | 自治区 |  |  |  | 是 | 盟市 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 韩磊 | 13904788366 | 68882
0 | 0 | 1 |  | 2999 | 国道335线棍呼都格（包巴界）至海流图段公路 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2017-150824-48-01-020969 | 巴彦淖尔市交通运输局 |  | 1 |  |  | 交通 | 公路 | 国道（含国家高速、普通国道） | 新建公路81.2公里 | 政府投资 | 审批 | 巴彦淖尔市 | 续建 | 84122 | 58600 |  |  |  | 25522 | 18600 |  | 1 | 34892 | 187.6% | 202204 | 202210 | 11396 | 3105 | 218.1706 | 3.8 | 193 |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 否 | 国家 | 已送到 |  |  | 以上证件均未取得 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 是 | 是 | 自治区 |  |  |  | 是 | 盟市 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 韩磊 | 13904788366 | 12239
0 | 0 | 1 |  | 3000 | 乌拉特中旗海流图镇道路改造工程 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2020-150824-50-01-008363 | 乌拉特中旗住房和城乡建设局 |  | 1 |  |  | 城镇（含园区）基础设施 | 道路桥梁 |  | 改建道路4.2公里、新建桥梁1座、海西街安装路灯126基. | 政府投资 | 审批 | 乌拉特中旗 | 新建 | 5888.08 | 5888 |  |  |  |  | 4500 | 1634.08 | 1 | 4254 | 94.53% | 202204 | 202310 |  | 242 | [6 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 以上证件均未取得 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 | [5 empty] | 贾文德 | 13500680068
0 | 0 | 1 |  | 3001 | 乌拉特中旗嵘储选矿有限责任公司铁精粉生产技术改造项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2018-150824-08-03-032818 | 乌拉特中旗嵘储莫圪内选矿有限责任公司 |  |  | 1 | 山西 | 产业发展 | 技术改造项目 |  | 建设干、水选生产线一条、节能减排设施设备及扩容尾矿库。主要内容：干水选生产线干排设备基础建设及安装干选设备32台/套、水选设备33台/套、干排设备2台/套；干选车间5000㎡，水选加建精粉库4000㎡，水选车间5000㎡；尾矿库建设，扩增5.2万㎡(按照尾矿库设计要求建设) | 企业投资 | 备案 | 乌拉特中旗 | 已实质性开工、手续未办齐 | 16104.86 |  | 16104.86 |  |  |  | 5500 | 10804.86 | 1 | 5300 | 96.36% | 202204 | 202212 | 2860 | 58.1 |  |  | 392.7 |  | 16000 | 45000 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 否 | 自治区 | 已送到 |  |  | 以上证件均未取得 | 是 | 盟市 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 是 | 自治区 |  |  |  | 是 | 盟市 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 邓雷 | 13029553555 | 4414
0 | 0 | 1 |  | 3002 | 乌拉特中旗新建自来水厂及输、配水管线工程 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2020-150824-46-01-004878 | 乌拉特中旗自来水厂 |  | 1 |  |  | 城镇（含园区）基础设施 | 供水 |  | 新建供水调度楼1座、蓄水池4座（总容积2万m3）、居民饮用水处理房及其配套设施1座增压设备房及其配套设施1座供水管网16.5km及其配套设施。 | 政府投资 | 审批 | 乌拉特中旗 | 新建 | 7482 |  |  |  | 4000 | 3482 | 5000 | 582 | 1 | 6900 | 138% | 202204 | 202212 | 1153 | 45.261 | 45 | 0 | 45 |  |  | 3650000 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 以上证件均未取得 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 是 | 是 | 自治区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 | [5 empty] | 冯浩 | 15847827943 | 724
0 | 1 | 1 | 9 | 3003 | 乌拉特中旗联合动力德日苏续建100MW风电项目 | 1 | 乌拉特中旗 | 2112-150824-04-01-857592 | 内蒙古联合动力新能源有限公司 |  | 1 |  |  | 能源 | 清洁能源（含生物能源） | 其他清洁能源 | 装机容量10万千瓦。 | 企业投资 | 核准 | 乌拉特中旗 | 新建 | 66713 |  | 20014 | 46699 |  |  | 26000 | 58013 | 1 | 8700 | 33.46% | 202206 | 202212 |  | 553 |  |  | 553 |  |  |  | 是 | 盟市 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 否 | 自治区 | 是 |  |  | 以上证件均未取得 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 否 | 是 | 自治区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 石全乐 | 18931691721
0 | 0 | 1 | 7 | 3004 | 乌拉特中旗第三小学建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2020-150824-83-01-006441 | 乌拉特中旗教育局 |  |  |  |  | 社会事业 | 教育 |  | 项目占地面积79.51 亩，总建筑面积16898.94 ㎡，建设教室、图书阅览、教研等教学、教辅用房，学生宿舍、食堂等生活用房，风雨操场等活动用房并配套相应的道路、硬化等工程。 | 政府投资 | 审批 | 乌拉特中旗 | 新建 | 10100 | 9432 |  |  |  |  | 5000 | 2800 | 1 | 7300 | 146% | 202204 | 202311 | 866 | 80 |  |  |  |  | 911.89 | 45415.77 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 以上证件均未取得 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 | [5 empty] | 李强 | 13847846670
0 | 0 | 1 |  | 3005 | 乌拉特中旗神华巴彦淖尔能源有限责任公司新建驰恒监管区封闭储煤场项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2017-150824-59-03-007974 | 乌拉特中旗神华巴彦淖尔能源有限责任公司 |  | 1 | 1 | 内蒙古 | 能源 | 煤炭储备设施 |  | 项目占地116.0284公顷。本系统处理来煤能力为1500万吨/年；汽车装车能力为：6组装车点，最大能力700万吨/年；火车装车能力为：800～1000万吨/年。 | 企业投资 | 备案 | 乌拉特中旗 | 续建 | 84000 |  | 84000 |  |  |  | 3000 | 81400 | 1 | 2600 | 86.67% | 202203 | 202212 | 1500 | 1553 |  |  |  |  | 5180 | 375000 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 以上证件均未取得 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 | [5 empty] | 李伟亮 | 17684784244 | 48073
0 | 0 | 1 | 9 | 3006 | 乌拉特中旗年处理30万吨农牧业废弃物资源化综合利用项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2201-150824-04-01-686262 | 内蒙古新德创资源综合利用科技开发有限公司 | 1 |  | 1 | 内蒙古 | 产业发展 | 生物产业 |  | 1、农牧业废弃物收储加工项目，建设3处10万吨/年农牧业废弃物收储加工中心，年收储加工能力30万吨。 2、秸秆饲草料项目，建设2处10万吨/年秸秆饲草料生产线，年生产饲草料20万吨。 3、生物质燃料项目，建设2处5万吨/年生物质燃料项目，年生产生物质燃料10万吨。 4、生物有机肥项目，年生产生物有机肥10万吨。 | 企业投资 | 备案 | 乌拉特中旗 | 新建 | 11666.6 |  | 11666.6 |  |  |  | 4000 | 9866.6 | 1 | 1800 | 45% | 202204 | 202509 | 1000 | 770 | [6 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 以上证件均未取得 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 杨龙 | 15848882087
0 | 0 | 1 |  | 3007 | 甘其毛都口岸通关区扩能升级入境重载通道改扩建工程 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2019-150824-76-01-014366 | 巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会综合服务中心 |  | 1 |  |  | 其他 | 其他 |  | 项目总用地面积 32000㎡，总建筑面积 12945.30㎡。主要对联检大楼建筑、装饰、采暖、给排水等进行改造，对室外雨水管网、输水管道等进行维修，对其口岸查验设施开展检查检验工作所需的业务技术用房进行扩建。 | 政府投资 | 审批 | 甘其毛都口岸 | 新建 | 6050 | 6050 |  |  |  |  | 5500 |  | 1 | 3335 | 60.64% | 202205 | 202212 |  | 45 | [6 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 正在办理供地手续 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 | [5 empty] | 邬进夫 | 15104787746
0 | 0 | 1 |  | 3008 | 甘其毛都口岸通关区扩能升级工程项目新建出境车服务区工程 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2020-150824-49-01-003049 | 巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会生态环境住建局 |  | 1 |  |  | 交通 | 停车场 |  | 项目总占地面积49.1万平方米。主要建设出境车辆停车场、道路、服务设施、管理设施设备、防护绿地及给排水、电力、采暖通风等辅助工程建设。 | 政府投资 | 审批 | 甘其毛都口岸 | 续建 | 38000 | 28000 |  |  | 10000 |  | 10000 |  | 1 | 6924 | 69.24% | 202204 | 202207 |  | 736 | [6 empty] | 是 | 盟市 |  |  |  | 是 | 盟市 |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证+土地证（不动产登记证） | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 是 | 自治区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 | [5 empty] | 白振宇 | 15024916040 | 28640
0 | 0 | 1 |  | 3009 | 乌拉特后旗金草原现代化湖羊养殖园区建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2019-150825-03-03-039651 | 乌拉特后旗金草原农牧业科技有限公司 |  |  |  |  | 农牧林草水 | 农牧业 |  | 项目总占地面积1800亩，主要通过“放母收羔”模式，2年发放基础母羊30万只，年出栏湖羊100万只，年产饲料12万吨，年屠宰肉羊40万只，储存配送冷鲜肉20万吨，年处理废弃有机物20万吨。 | 企业投资 | 备案 | 乌拉特后旗 | 续建 | 118900 |  | 118900 |  |  |  | 3000 | 108248 | 1 | 10652 | 355.1% | 202204 | 202312 |  | 1800 |  |  | 387 | 387 | 118 |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 以上证件均未取得 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 杨家鸣 | 15334980888 | 18553
0 | 0 | 1 |  | 3010 | 乌拉特后旗三贵沟、达拉盖沟、西乌盖沟、舒德沟防洪减灾及水源涵养工程 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2020-150825-76-01-034488 | 乌拉特后旗建设投资有限责任公司 |  | 1 |  |  | 生态环保 | 流域水环境治理 |  | 新建滞蓄区4座、进水口及溢水口4处，土石开挖781.481万m³，新建网围栏11495米，警示牌及标志牌24块。 | 政府投资 | 审批 | 乌拉特后旗 | 续建 | 5192 |  |  |  |  | 5192 | 1000 | 3492 | 1 | 1700 | 170% | 202202 | 202412 | 100 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 以上证件均未取得 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 乌图门 | 13947846664 | 300
0 | 0 | 1 |  | 3011 | 乌拉特后旗英格苏生物科技有限公司戈壁红驼产业园区项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2020-150825-14-03-002118 | 内蒙古英格苏生物科技有限公司 | 1 |  |  |  | 产业发展 | 其他产业发展 |  | 园区整体占地面积169727.18平米，建筑面积73927平米，新建办公楼、综合楼、驼乳加工厂、食品加工厂、驼产业研究院、驼文化展示中心及各配套设施。 | 企业投资 | 备案 | 乌拉特后旗 | 续建 | 61000 |  | 61000 |  |  |  | 3000 | 58400 | 1 | 2600 | 86.67% | 202204 | 202312 | 100 | 255 | 212.23 |  |  |  | 3835 | 40663 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证+土地证（不动产登记证） | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 李建军 | 13314784888 | 28045
0 | 0 | 1 |  | 3012 | 乌拉特后旗黑猫煤化工有限公司年产880万吨焦炭及利用焦炉煤气年产100万吨甲醇、20万吨苯加氢、40万吨焦油加氢装置项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2020-150825-25-03-028214 | 内蒙古黑猫煤化工有限公司 | 1 |  | 1 | 陕西 | 产业发展 | 石化 |  | 年产100万吨焦炭 | 企业投资 | 备案 | 乌拉特后旗 | 续建 | 126800 |  | 126800 |  |  |  | 30000 | 42832 | 1 | 83968 | 279.9% | 202203 | 202312 | 17000 | 900 | 900 |  | 834 | 40 | 128800 | 3600000 | 是 | 盟市 |  |  |  | 是 | 盟市 |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 以上证件均未取得 | 是 | 自治区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 是 | 自治区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 李昌盛 | 18704950666 | 28301
0 | 0 | 1 |  | 3013 | 内蒙古科驰生物科技有限公司农药中间体项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2104-150825-04-01-943048 | 内蒙古科驰生物科技有限公司 | 1 |  | 1 | 江苏 | 产业发展 | 生物产业 |  | 新建年产1000吨功夫酸、1000吨吡唑醚、3000吨吡唑醇。新建主要设备：10000L加成釜、10000L缩合反应釜、10000L还原反应釜、120m²冷凝器、PPLG1600离心机、烘干机。 | 企业投资 | 备案 | 乌拉特后旗 | 新建 | 40000 |  | 40000 |  |  |  | 5000 | 30000 | 1 | 10000 | 200% | 202204 | 202412 | 2000 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 以上证件均未取得 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 盟市 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 刘冠忠 | 18947340001 | 2982
0 | 0 | 1 |  | 3014 | 乌拉特后旗国城资源综合利用有限公司硫铁钛资源循环综合利用项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2019-150825-41-03-000802 | 内蒙古国城资源综合利用有限公司 | 1 |  | 1 | 浙江 | 产业发展 | 石化 |  | 一期建设工业硫酸生产量为60万t/a，铁精粉生产量为70万t/a，12万t/a金红石型二氧化钛。二期建设工业硫酸生产量为40万t/a，铁精粉生产量为40万t/a，8万t/a金红石型二氧化钛。 | 企业投资 | 备案 | 乌拉特后旗 | 续建 | 298300 |  | 89500 | 208800 |  |  | 40000 | 201989 | 1 | 96311 | 240.8% | 202203 | 202312 | 5000 | 1200 | 4 | 249.3 | 4 | 4 | 250000 | 18000000 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证+土地证（不动产登记证） | 是 | 自治区 |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 是 | 是 | 自治区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 戚溶溶 | 13806673137 | 76359
0 | 1 | 1 |  | 3015 | 乌拉特后旗上海庙特高压160万千瓦风电项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2103-150825-04-01-364708 2104-150825-04-01-417878 2109-150825-04-05-772819 2109-150825-04-05-418675 | 国能淖尔（巴彦淖尔）新能源有限公司 巴彦淖尔京能清洁能源电力有限公司 乌拉特后旗远新风能有限公司 |  | 1 | 1 | 北京 | 能源 | 清洁能源（含生物能源） | 其他清洁能源 | 建设上海庙特高压160万千瓦风电 | 企业投资 | 核准 | 乌拉特后旗 | 续建 | 1040528 |  | 1040528 |  |  |  | 300000 | 891163 | 1 | 149365 | 49.79% | 202204 | 202312 | 10800 | 419 | 299.55 | [5 empty] | 是 | 盟市 |  |  |  | 是 | 盟市 |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 以上证件均未取得 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 是 | 自治区 |  |  |  | 是 | 盟市 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 郭俊杰 陈 庚 王璐鑫 | 15134977779 15547600740 18516244736 | 67714
0 | 1 | 1 |  | 3016 | 国华乌拉特后旗50MW分散式风电项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2109-150825-04-05-516038 | 国华（乌拉特后旗）风电有限公司 |  | 1 | 1 | 北京 | 能源 | 清洁能源（含生物能源） | 其他清洁能源 | 配套建设1座110kV升压站，1台50MVA主变压器，3回35kV集电线路，线路长度45km。 | 企业投资 | 核准 | 乌拉特后旗 | 新建 | 35690 |  | 10700 | 24990 |  |  | 28552 | 7690 | 1 | 28000 | 98.07% | 202204 | 202212 |  | 14000 | [6 empty] | 是 | 盟市 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 |  |  |  |  | 以上证件均未取得 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 是 | 自治区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 郭俊杰 | 15134977779
0 | 1 | 1 | 7 | 3017 | 巴彦淖尔市乌拉特后旗京能20万千瓦风电项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2201-150825-04-01-709101 | 巴彦淖尔京能清洁能源电力有限公司 |  | 1 | 1 | 北京 | 能源 | 清洁能源（含生物能源） | 其他清洁能源 | 主要建设风力发电机组、箱变、升压站 | 企业投资 | 核准 | 乌拉特后旗 | 新建 | 136454 |  | 27291 | 109163 |  |  | 110000 | 36454 | 1 | 100000 | 90.91% | 202204 | 202312 |  | 40000 | [6 empty] | 是 | 盟市 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 以上均未取得 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 是 | 自治区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 冯国志 | 15304712069
0 | 1 | 上报待审 | 10 | 3018 | 国电电力乌力吉三期100MW风电项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2112-150825-04-01-551970 | 国电电力发展股份有限公司 |  | 1 |  |  | 能源 | 清洁能源（含生物能源） | 其他清洁能源 | 利用原有升压站及送出线路，新增建设容量为10万千瓦 | 企业投资 | 核准 | 乌拉特后旗 | 新建 | 72000 |  | 21600 | 50400 |  |  | 57600 | 37000 | 1 | 35000 | 60.76% | 202204 | 202312 |  | 20000 | [6 empty] | 是 | 盟市 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 以上均未取得 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 是 | 自治区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 田虎 | 18647117707
0 | 0 |  | 10 | 3019 | 乌拉特后旗英格苏农牧业开发有限公司万峰红驼养殖基地建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2202-150825-04-01-194403 | 乌拉特后旗英格苏农牧业开发有限公司 |  |  |  |  | 农牧林草水 | 农牧业 |  | 总占地面积661474㎡（993亩），存栏16000峰戈壁红驼，并配套相应的附属设施等。 新建高标准驼舍72331㎡，活动场350585㎡，260位挤奶厅3400㎡，干草库14400㎡，精料库1500㎡，青贮池7680立方米，粪污处理池2750m³，消防水池8000m³；新驼隔离室1885㎡；办公生活区1800㎡，消毒更衣室500㎡；设备及配电室95㎡、库房300㎡、门房30㎡、道路及硬化46773㎡。同时购置挤奶厅设备（订制260位挤奶机）、饮水设备、饲料塔、饲喂车辆、围栏、颈杠、食槽、消毒设备等、采暖设备等相关设施设备，可满足16000峰戈壁红驼的集中饲养、挤奶要求。 | 企业投资 | 备案 | 乌拉特后旗 | 新建 | 11769 |  | 11769 |  |  |  | 2000 | 10769 | 1 | 1000 | 50% | 202204 | 202412 |  | 993 | [6 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 是 | 自治区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 安旭磊 | 15334990881
0 | 0 | 1 |  | 3020 | 乌拉特后旗棚户区改造及市政配套基础设施工程 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2017-150825-48-01-013187 | 乌拉特后旗住建局 |  |  |  |  | 保障性安居工程（含配套基础设施） | 棚户区改造 |  | 北停车场建设；北停车场绿化工程；步道建设；三幅孔桥3座；南广场建设；南停车场；南广场绿化；南停车场绿化；巴音戈壁街；呼和温都尔路。 | 政府投资 | 审批 | 乌拉特后旗 | 续建 | 45500 |  |  |  |  | 45500 | 2000 | 38972 | 1 | 6528 | 326.4% | 202204 | 202212 | 200 | 180 |  | 51 |  |  | 29 |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证+土地证（不动产登记证） | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 | [5 empty] | 高阳 | 18648426656 | 26000
0 | 0 | 1 |  | 3021 | 乌拉特后旗污水管网改造工程建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2020-150825-49-01-005550 | 乌拉特后旗住建局 |  | 1 |  |  | 生态环保 | 城镇污水垃圾处理 |  | 新建市政污水管网28.30km，污水检查井488座，排气排泥井24座，维修市政排水管网3.43km，更换雨水篦子44处，维修污水检查井78座，三条小油路改造排水管网1.2km 及道路拆除与恢复98790㎡。 | 政府投资 | 审批 | 乌拉特后旗 | 续建 | 7800 | 7800 |  |  |  |  | 5000 | 5373 | 1 | 2427 | 48.54% | 202204 | 202212 | [8 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 以上证件均未取得 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 | [5 empty] | 高阳 | 18648426656 | 2200
0 | 0 | 1 | 7 | 3022 | 乌拉特后旗麒麟瓜万亩设施种植园建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2203-150825-04-05-962024 | 内蒙古大山农牧业科技有限公司 |  |  | 1 | 山东 | 农牧林草水 | 农牧业 |  | 实施1万亩麒麟瓜设施种植园，共计划建设5000座钢架大棚，每座占地面积666平方米；10000个钢架大棚，每座占地面积333平方米。 | 企业投资 | 备案 | 乌拉特后旗 | 新建 | 20000 |  | 20000 |  |  |  | 6000 | 0 | 1 | 20000 | 333.3% | 202203 | 202312 | 1000 | 5000 | [6 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 王恒 | 13514884226
0 | 0 | 1 |  | 3023 | 巴彦淖尔市天风新能源发展有限责任公司乌拉特后旗二期三贵口20MW分散式风电项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2019-150825-44-02-039956 | 巴彦淖尔市天风新能源发展有限责任公司 |  | 1 |  |  | 能源 | 清洁能源（含生物能源） | 其他清洁能源 | 总装机容量为20MW，安装 5台单机容量4000KW风力发电机组及变电站，一个35KV升压变电站和运行管理中心，占地面积0.6212公顷。 | 企业投资 | 核准 | 乌拉特后旗 | 新建 | 12500 |  | 12500 |  |  |  | 10000 | 0 | 1 | 12500 | 125% | 202204 | 202212 |  | 3.4 | [6 empty] | 是 | 盟市 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 王进 | 13354882735
0 | 0 | 1 |  | 3024 | 乌拉特后旗呼和温都尔镇独立工矿区居民避险安置住宅区建设工程(一期) | 1 | 巴彦淖尔市 | 2103-150825-04-01-140826 | 建设投资有限责任公司 |  |  |  |  | 保障性安居工程（含配套基础设施） | 棚户区改造 |  | 避险安置住宅区总占地面积36667平方米，总建筑面积21866平方米，共269户。 | 政府投资 | 审批 | 乌拉特后旗 | 新建 | 5051 | 5051 |  |  |  |  | 2000 | 351 | 1 | 4700 | 235% | 202204 | 202312 | 100 | 55 | [6 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 以上证件均未取得 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 | [5 empty] | 安旭磊 | 15334990881
0 | 0 | 1 |  | 3025 | 内蒙古兴然农牧业有限公司万头肉牛、奶牛基地建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2109-150825-04-01-793232 | 内蒙古兴然农牧业有限公司 |  |  |  |  | 农牧林草水 | 农牧业 |  | 项目总占地面积823亩，计划新建养殖存栏5000头肉牛及5000头奶牛规模的循环养殖示范园区，饲草料种植基地20000亩。新建封闭式综合牛舍100000平米、封闭式犊牛舍10000平米、活动场围栏30000米、青贮窖池80000立方米、储草棚20000平米、养殖通道及场地硬化12000平米、饲料加工车间4500平米、消毒室300平米、 兽药治疗室280平米、检疫室300平米、办公室4600平米、药房100平米；购置安装全自动饮水设备200套、自动投料车10辆、TMR日粮机5台、全自动80位转盘式挤奶设备1套、牛奶制冷清洗仓储设备3套、牛奶运输专用车2辆、铲车5台；购进（调进）奶牛基础母牛3000头、肉牛3000头。 | 企业投资 | 备案 | 乌拉特后旗 | 新建 | 28000 |  | 28000 |  |  |  | 2000 | 0 | 1 | 28000 | 1400% | 202202 | 202312 | 12000 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 以上均未取得 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 张星 | 13337086888
0 | 0 | 1 |  | 3026 | 五原县高标准农田整治项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 打捆项目 | 五原县农牧局 |  | 1 |  |  | 农牧林草水 | 农牧业 |  | 建设高标准农田11.3万亩 | 政府投资 | 审批 | 五原县 | 续建 | 13810 | 13810 |  |  |  |  | 10000 | 4125 | 1 | 9685 | 96.85% | 202203 | 202210 | 4500 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 吕占海 | 13947810708 | 3810
0 | 0 | 1 |  | 3027 | 五原县润海源新红一社肉禽养殖场建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2020-150821-03-03-017957 | 五原县润海源实业有限公司 |  |  | 1 | 山西省 | 农牧林草水 | 农牧业 |  | 项目占地面积约648亩，建设高标准现代化肉鸡养殖鸡舍60栋及员工宿舍、餐厅约、锅炉房等。 | 企业投资 | 备案 | 五原县 | 续建 | 14000 |  | 14000 |  |  |  | 10609 | 10100 | 1 | 3900 | 36.76% | 202203 | 202212 | 496 | 648 |  |  |  |  | 930 | 15305 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 李才 | 15764785888 | 3391
0 | 0 | 1 |  | 3028 | 五原县水利局内蒙古自治区河套灌区续建配套与现代化改造 | 1 | 巴彦淖尔市 | 无 | 五原县水利局 |  | 1 |  |  | 农牧林草水 | 水利 | 高效节水灌溉 | 改造灌溉面积298.9万亩 | 政府投资 | 审批 | 五原县 | 新建 | 12011 | 12011 |  |  |  |  | 5000 | 3138 | 1 | 8873 | 177.5% | 202203 | 202312 | [8 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 杜强 | 15848711010
0 | 0 | 1 | 9 | 3029 | 内蒙古中能生物科技有限公司年产30万吨燃料乙醇项目 | 1 | 巴彦淖尔市 |  | 内蒙古中能生物科技有限公司 |  | 1 |  |  | 产业发展 | 其他产业发展 |  | 建设内容为第一条生产线的续建，包括完成生产装置：粉碎车间、液化发酵车间 A、蒸馏脱水车间 A、DDGS 车间 A； 储运装置：原料玉米仓库1-3共3座 、DDGS高蛋白饲料仓库1-2共2座、辅料库、成品燃料乙醇罐区（部分利旧）、燃料乙醇装车站（部分利旧）、成品计量罐区、化学品罐区；公用工程包括：配电站、中控室、化验楼、循环水站及工艺水站、空压、冷冻站及备件库、消防水池及泵房、锅炉房等。 | 企业投资 | 备案 | 五原县 | 新建 | 9714 |  | 118800 |  |  |  | 5000 | 669 | 1 | 9045 | 22.02% | 202209 | 202312 | 400 | [5 empty] | 29.67 | 3453.1 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 | [5 empty] | 杨文斌 | 18801091535
0 | 0 | 1 |  | 3030 | 内蒙古春园满循环农业科技有限公司肉乳兼用优质绵羊养殖园区项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2107-150821-04-01-734336 | 内蒙古春园满循环农业科技有限公司 |  |  |  |  | 农牧林草水 | 农牧业 |  | 建设现代化高标准羊舍70栋、高标准育肥圈舍11栋、青贮窑（池）3个、库房1栋、拌料棚1栋、有机堆肥场2栋、综合办公室、化验室、职工餐厅、职工宿舍、门房2栋、并购置运输车辆、农牧业设备、挤奶等附属设施设备 | 企业投资 | 备案 | 五原县 | 续建 | 11800 |  | 11800 |  |  |  | 5000 | 9564 | 1 | 2236 | 44.72% | 202203 | 202312 | 200 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 王新华 | 18247863406 | 629
0 | 0 | 1 |  | 3031 | 五原县润海源毛家桥村肉禽养殖场建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2107-150821-04-05-266972 | 五原县润海源实业有限公司 |  |  | 1 | 山西省 | 农牧林草水 | 农牧业 |  | 项目占地面积约750亩，建筑面积98100平方米。建设高标准现代化肉鸡养殖鸡舍60栋及员工宿舍、餐厅、锅炉房。 | 企业投资 | 备案 | 五原县 | 续建 | 15000 |  | 15000 |  |  |  | 12000 | 12602 | 1 | 2398 | 19.98% | 202203 | 202212 | 300 | 750 |  |  |  |  | 1000.89 | 15360.4 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 李才 | 15764785888 | 701
0 | 0 | 1 |  | 3032 | 五原县润海源和义村肉禽养殖场建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2020-150821-03-03-018668 | 五原县润海源实业有限公司 |  |  | 1 | 山西省 | 农牧林草水 | 农牧业 |  | 项目占地约1900亩，总建筑面积约98100平方米 。主要建设高标准现代化肉鸡养殖鸡舍60栋，每栋约1580平方米，共计约94800平方米；员工宿舍、餐厅约1800平方米；锅炉房约1500平方米。养殖设备采用国内先进直立式三层笼养系统，实现肉鸡养殖自动饮水、自动喂料、自动通风、自动清粪，自动温控等全程自动化。 | 企业投资 | 备案 | 五原县 | 续建 | 15000 |  | 15000 |  |  |  | 5000 | 12225 | 1 | 2775 | 55.5% | 202203 | 202212 | 500 | 1900 | [5 empty] | 16000 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 李才 | 15764785888 | 1829
0 | 0 | 1 | 7 | 3033 | 五原县建制村通双车道、农村公路提质改造工程、资源路旅游路产业路及农村公路联网路 | 1 | 巴彦淖尔市 | 无 | 五原县交通局 |  | 1 |  |  | 交通 | 公路 | 农村公路 | 四级公路45.9公里、三级公路11.1公里、四级公路25公里、四级公路4.2公里 | 政府投资 | 审批 | 五原县 | 新建 | 7079 | 7079 |  |  |  |  | 3000 | 5193 | 1 | 1886 | 62.87% | 202203 | 202312 | [8 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 崔帅 | 13294863029
0 | 0 | 1 |  | 3034 | 五原县润海源实业有限公司年屠宰8000万只肉鸡、5万吨熟食加工项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2018-150821-13-03-034409 | 五原县润海源实业有限公司 | 1 |  | 1 | 山西省 | 产业发展 | 其他产业发展 |  | 项目总占地面积约240.60亩，总建筑面积99608.70㎡。建设肉鸡屠宰加工车间、熟食加工车间、预留车间、待宰棚、餐厅、宿舍楼、制冷机房、变配电室、锅炉房、羽毛粉车间、消防泵房、污水处理设施以及其它相关辅助生产设备设施等。 | 企业投资 | 备案 | 五原县 | 续建 | 72000 |  | 72000 |  |  |  | 12404 | 67425 | 1 | 4575 | 36.88% | 202203 | 202212 | 500 | 240.6 |  |  |  |  | 4114.98 | 1366672 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 李才 | 15764785888 | 53987
0 | 0 | 1 |  | 3035 | 五原县润海源实业有限公司年屠宰8000万只肉鸡屠宰二期建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2101-150821-04-05-320630 | 五原县润海源实业有限公司 | 1 |  | 1 | 山西省 | 产业发展 | 其他产业发展 |  | 项目总占地面积约185亩，总建筑面积约65000平方米。建设肉鸡屠宰加工车间、待宰棚、餐厅、宿舍楼、制冷机房、速冻库、冷藏库、变配电室、锅炉房、羽毛粉车间、消防泵房、污水处理设施，以及其它相关辅助生产设备设施等。 | 企业投资 | 备案 | 五原县 | 续建 | 42000 |  | 42000 |  |  |  | 23000 | 32206 | 1 | 9794 | 42.58% | 202203 | 202212 | 2000 | 185 |  |  |  |  | 4200 | 680000 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 李才 | 15764785888 | 19000
0 | 0 | 1 |  | 3036 | 五原县聚锦风华建设工程 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2107-150821-04-01-438894 | 内蒙古聚集锦房地产开发有限公司 |  |  |  |  | 其他 | 房地产开发 |  | 住宅6栋商业2栋，地库1期 | 企业投资 | 备案 | 五原县 | 续建 | 20000 |  | 20000 |  |  |  | 10000 | 9696 | 1 | 10304 | 103% | 202203 | 202312 | 300 | 154.1 |  |  |  |  | 439 | 360000 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证+土地证（不动产登记证） | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 | [5 empty] | 崔旭祥 | 13947897899 | 6966
0 | 0 | 1 |  | 3037 | 五原县河套向日葵现代化加工及仓储物流产业创新服务示范基地建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2020-150821-13-03-017114 | 内蒙古三胖蛋食品有限公司 | 1 |  |  |  | 产业发展 | 其他产业发展 |  | 总占地面积约90亩，总建筑面积约76000㎡，建设河套优质向日葵加工车间及分级包装车间、仓储物流中心、标准化全自动一体库、综合服务中心、研发检测等附属设施等。 | 企业投资 | 备案 | 五原县 | 续建 | 11000 |  | 11000 |  |  |  | 2000 | 7922 | 1 | 3078 | 153.9% | 202203 | 202212 | 300 | 90 |  |  |  |  | 928 | 5200 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证+土地证（不动产登记证） | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 智建夫 | 18604894855 | 5366
0 | 0 | 1 |  | 3038 | 五原县大丰粮油食品有限责任公司外贸综合服务平台及标准化厂房建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2020-150821-13-03-007896 | 五原县大丰粮油食品有限责任公司 | 1 |  |  |  | 产业发展 | 其他产业发展 |  | 项目占地67亩，新建标准化厂房，智能化立式筒仓，配套办公楼、宿舍等配套设施；建设国内先进的智能化瓜籽共享车间生产线6条；项目建成后，代出口加工瓜籽能力5万吨/年，标准化厂房代存储瓜籽能力6.5万吨/年。 | 企业投资 | 备案 | 五原县 | 续建 | 11000 |  | 11000 |  |  |  | 2000 | 10876 | 1 | 124 | 6.2% | 202203 | 202212 | 100 | 67 |  |  |  |  | 552.64 | 500 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证+土地证（不动产登记证） | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 王茂云 | 13394780828 | 8862
0 | 0 | 1 |  | 3039 | 五原县河套羊肉小镇产业园建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2105-150821-04-05-332806 | 五原县工信局 |  | 1 |  |  | 城镇（含园区）基础设施 | 产业园区基础设施 | 其他产业园区基础设施 | 项目占地40.8亩，利用现有10032平方米粮食仓库7座，改建生产车间、餐厅宿舍、办公室、冷库、库房、展厅。项目新增建筑8343平方米，总建筑面积18375平方米，引进先进的加工生产线。 | 政府投资 | 审批 | 五原县 | 续建 | 8534 | 8534 |  |  |  |  | 1711 | 7472 | 1 | 1062 | 62.07% | 202203 | 202212 | 300 | 41 |  |  |  |  | 927 | 29643 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证+土地证（不动产登记证） | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 侯龙胜 | 18704999029 | 3489
0 | 0 | 1 |  | 3040 | 五原县盛世佳苑住宅小区棚户区改造建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2109-150821-04-01-708379 | 巴彦淖尔市盛世房地产开发有限公司 |  |  |  |  | 保障性安居工程（含配套基础设施） | 棚户区改造 |  | 总建筑面积90000㎡，以及配套相应附属设施。 | 企业投资 | 备案 | 五原县 | 新建 | 18000 |  | 18000 |  |  |  | 8000 | 3236 | 1 | 14764 | 184.5% | 202203 | 202312 |  | 67.5 | [6 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证+土地证（不动产登记证） | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 | [5 empty] | 王耀 | 15849855232 | 6000
0 | 0 | 1 |  | 3041 | 五原县二号泵站西侧地段棚户区改造二期（宇鑫城滨河苑小区）8号楼、11号-20号楼、S2号-S7号楼建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2108-150821-04-01-576589 | 巴彦淖尔市宇鑫房地产开发有限责任公司 |  |  |  |  | 保障性安居工程（含配套基础设施） | 棚户区改造 |  | 规划建设总用地面积为 52698.3㎡,总建筑面积为 130000 ㎡。本期建筑用地面积为 43728㎡，建筑面积99700平方米,住宅建筑面积84700平方米，商业建筑面积15000平方米。 | 企业投资 | 备案 | 五原县 | 续建 | 15000 |  | 15000 |  |  |  | 5506 | 11952 | 1 | 3048 | 55.36% | 202203 | 202312 | 300 | 65.59 | [6 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证+土地证（不动产登记证） | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 | [5 empty] | 石志远 | 13337083368 | 355
0 | 0 | 1 |  | 3042 | 五原县保障性住房项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2108-150821-04-05-507348 2108-150821-04-05-667457 | 五原县住建局 |  |  |  |  | 保障性安居工程（含配套基础设施） | 城镇老旧小区改造 |  | 2021年棚户区改造和老旧小区改造项目建设 | 政府投资 | 审批 | 五原县 | 续建 | 5942 | 5942 |  |  |  |  | 3000 | 5060 | 1 | 882 | 29.4% | 202203 | 202212 | 50 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 | [5 empty] | 王鑫 | 18648435795 | 2000
0 | 0 | 1 |  | 3043 | 五原县吉康医养院建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2017-150821-93-01-022255 | 五原县民政局 |  |  |  |  | 社会事业 | 养老 |  | 总建筑面积17400平方米,综合楼土建工程及其他附属设施。 | 政府投资 | 审批 | 五原县 | 续建 | 7650 | 7650 |  |  |  |  | 713 | 7331 | 1 | 319 | 44.74% | 202203 | 202212 |  | 29 | 9 |  |  |  | 904 | 41200 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 | [5 empty] | 秦亚非 | 13394781956 | 6926
0 | 0 | 1 |  | 3044 | 五原县润海源实业有限公司30万吨粮食仓储项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2020-150821-59-03-023765 | 五原县润海源实业有限公司 |  | 1 | 1 | 山西省 | 物流 | 粮食仓储物流设施 |  | 项目占地面积约112亩，总建筑面积约34560平方米。主要建设粮食仓储库8座，配套烘干塔、水电网、消防等相关设施。购置输送机、扒粮机、装仓机、移动清理筛、移动灌包机、谷物冷却机、电动吹壳机、通风机、环流熏蒸系统等设备。 | 企业投资 | 备案 | 五原县 | 续建 | 18000 |  | 18000 |  |  |  | 3000 | 15947 | 1 | 2053 | 68.43% | 202203 | 202212 | 500 | 112 |  |  |  |  | 986 | 466 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 | [5 empty] | 李才 | 15764785888 | 12282
0 | 0 | 1 |  | 3045 | 五原县国峰祥府小区棚户区改造五期建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2105-150821-04-01-225828 | 内蒙古誉泰房地产开发有限责任公司 |  |  |  |  | 保障性安居工程（含配套基础设施） | 棚户区改造 |  | 项目规划总用地面积65428㎡，总建筑面积199708.12㎡，包括：地上建筑面积168644.77㎡，地下建筑面积31063.35㎡。其中五期用地面积18073.39㎡;总建筑面积61715.02㎡，包括：地上建筑面积57093.02㎡，地下建筑面积4622㎡；绿化面积6326㎡，硬化面积7125.39㎡。 | 企业投资 | 备案 | 五原县 | 续建 | 45658 | 45658 |  |  |  |  | 2000 | 38895 | 1 | 6763 | 338.1% | 202203 | 202312 |  | 83 | [6 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证+土地证（不动产登记证） | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 | [5 empty] | 王刚 | 13304782795 | 15835
0 | 0 | 1 |  | 3046 | 五原县金草原高品系核心种羊场建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2106-150821-04-01-563323 | 内蒙古金草原生态科技集团有限公司 |  |  |  |  | 农牧林草水 | 农牧业 |  | 项目总占地面积550亩，项目建成后每年可出栏高品质种羊15000只。建设标准化种羊舍48栋、三联体配种舍3栋、种羊繁育办公中心及其他辅助设施 、饲草料拌料间及饲草料库房、青贮池，购置性能测定设备、养殖设备和辅助设备120台套。 | 企业投资 | 备案 | 五原县 | 续建 | 14000 |  | 14000 |  |  |  | 2000 | 13600 | 1 | 400 | 20% | 202203 | 202312 |  | 550 |  |  |  |  | 284.17 | 60000 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 杨文圃 | 18147805551 | 3164
0 | 0 | 1 |  | 3047 | 五原县城区管道直饮水工程建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2020-150821-78-01-028292 | 五原县农村供水管理总站 |  | 1 |  |  | 城镇（含园区）基础设施 | 供水 |  | 铺设直饮水管道520596m，解决41个住宅小区、6个平房区、13个社区服务中心及15所学校的直饮水系统接入，配套建设2座循环分水站、12座二级加压泵站、1套水质化验设备及相关附属工程。 | 政府投资 | 审批 | 五原县 | 新建 | 14996 | 14996 |  |  |  |  | 3000 | 14799 | 1 | 197 | 6.567% | 202203 | 202312 | [8 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 以上证件均未取得 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 杨少刚 | 15547813131
0 | 0 | 1 |  | 3048 | 五原县隆兴昌镇污水管网建设及老旧管网改造工程 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2019-150821-77-01-036203 | 五原县住建局排水设施管理站 |  | 1 |  |  | 生态环保 | 城镇污水垃圾处理 |  | 新建污水管网18.105公里，改造老旧管网20.345公里；新建污水提升泵站4座，改造老旧泵站1座。 | 政府投资 | 审批 | 五原县 | 续建 | 19919 | 19919 |  |  |  |  | 5000 | 17120 | 1 | 2799 | 55.98% | 202203 | 202212 |  | 2 |  |  |  |  | 5 | 1250 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设工程规划许可证 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 | [5 empty] | 武胤平 | 13081560311 | 13890
0 | 0 | 1 |  | 3049 | 五原县塔尔湖镇水环境综合治理项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2020-150821-77-01-032745 | 五原县富隆发展投资有限责任公司 |  | 1 |  |  | 生态环保 | 流域水环境治理 |  | 新建污水处理厂2座，日处理污水130吨，提标改造污水处理厂1座，日处理污水500 吨，配套污水管网12.71km，新建蓄水池一座、生态隔离带1.92k㎡、生态沟渠13km、生态步道5.08km，并配套其他附属设施等。 | 政府投资 | 审批 | 五原县 | 续建 | 6857 | 6857 |  |  |  |  | 3159 | 3869 | 1 | 2988 | 94.59% | 202203 | 202212 | 1000 | 14 |  |  |  |  | 26.15 | 37700 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 左志强 | 18947801668 | 1674
0 | 0 | 1 |  | 3050 | 五原县污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2101-150821-04-05-967777 | 五原县隆兴昌镇排水服务中心 |  | 1 |  |  | 生态环保 | 城镇污水垃圾处理 |  | 潜流湿地46000㎡；改造现状表流湿地85000㎡；生态边坡16300m；人工水草5500㎡；基底改良3000㎡；生态浮岛2400㎡；3m宽管理道路2950m；生态景观1 项；周边绿化10000㎡；生态走廊1000m | 政府投资 | 审批 | 五原县 | 新建 | 8055 | 8055 |  |  |  |  | 5000 | 1811 | 1 | 6244 | 124.9% | 202203 | 202312 | [8 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 以上证件均未取得 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 武胤平 | 13081560311
0 | 0 | 1 |  | 3051 | 五原县金桥御府一期建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2102-150821-04-01-191909 | 巴彦淖尔市金桥房地产开发有限责任公司 |  |  |  |  | 其他 | 房地产开发 |  | 总建筑面积99800平方米，其中住宅93582.58平方米，商业建筑6217.42平方米以及配套相应基础设施。 | 企业投资 | 备案 | 五原县 | 续建 | 37780 |  | 37780 |  |  |  | 5000 | 30524 | 1 | 7256 | 145.1% | 202203 | 202212 | 200 | 138 |  |  |  |  | 847 | 42494.76 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 | [5 empty] | 秦明 | 15334878888 | 15074
0 | 0 | 1 |  | 3052 | 五原县温馨港湾学府商住小区建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2020-150821-70-03-004052 | 五原县温馨房地产开发有限责任公司 |  |  |  |  | 其他 | 房地产开发 |  | 总建筑面积为47546㎡，以及配套相应附属设施。 | 企业投资 | 备案 | 五原县 | 续建 | 10000 |  | 10000 |  |  |  | 3800 | 7428 | 1 | 2572 | 67.68% | 202203 | 202212 |  | 20 |  |  |  |  | 1123 | 67750 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证+土地证（不动产登记证） | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 | [5 empty] | 韩莉香 | 13947882187 | 6200
0 | 0 | 1 | 9 | 3053 | 五原县和胜乡乡村振兴农畜产品加工园区一期基础设施建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2204-150821-04-01-354676 | 五原县和胜乡人民政府 |  |  |  |  | 产业发展 | 其他产业发展 |  | 产业园占地178.6亩，包括生产加工区、冷库仓储区、办公区以及其他配套附属功能区。 | 政府投资 | 审批 | 五原县 | 新建 | 20000 | 5500 | 14500 |  |  |  | 2000 | 8482 | 1 | 11518 | 575.9% | 202205 | 202312 |  | 178.45 |  |  |  |  | 180.06 | 738.76 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 陈睿 | 15049846777
0 | 0 | 1 |  | 3054 | 杭锦后旗现代农牧业奶业振兴产业园建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2020-150826-03-01-012542 | 杭锦后旗农牧局 |  |  |  |  | 农牧林草水 | 农牧业 |  | 新建4800平米综合服务中心1处，年生产16万吨奶牛精饲料加工厂1处，年生产17.6万吨有机肥加工厂1处。 | 企业投资 | 备案 | 杭锦后旗 | 续建 | 479661 |  | 279661 |  | 200000 |  | 40000 | 453161 | 1 | 26500 | 66.25% | 202203 | 202311 | 3774 | 22948 |  | 4641 | 2000 |  | 20944.21 | 3650000 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 以上证件均未取得 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 否 | 是 | 自治区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 余 强 | 13337036684 | 230000
0 | 0 | 1 |  | 3055 | 杭锦后旗高标准农田整治项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 打捆项目 | 杭锦后旗农牧科技局 |  | 1 |  |  | 农牧林草水 | 农牧业 |  | 2021年计划8.2万亩。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦后旗 | 续建 | 9966 | 9966 |  |  |  |  | 7000 | 1966 | 1 | 8000 | 114.3% | 202202 | 202212 | 632 | [7 empty] | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 李贵春 | 13847815126 | 1589
0 | 0 | 1 |  | 3056 | 杭锦后旗巴彦淖尔华恒生物科技有限公司年产16000吨三支链氨基酸及衍生物项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2106-150826-04-01-973659 | 巴彦淖尔华恒生物科技有限公司 | 1 |  | 1 | 安徽 | 产业发展 | 生物产业 |  | 新建建两条发酵及后提取生产线及公用配套设备设施等 | 企业投资 | 备案 | 杭锦后旗 | 新建 | 25000 |  | 25000 |  |  |  | 17000 | 11500 | 1 | 13500 | 79.41% | 202204 | 202311 | 1500 | 178.25 |  |  |  |  | 17611.82 |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证+土地证（不动产登记证） | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 唐思青 | 18630335208
0 | 0 | 1 |  | 3057 | 杭锦后旗职业教育中心产教融合大楼建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2018-150826-82-01-013241 | 杭锦后旗教育局 |  |  |  |  | 社会事业 | 教育 |  | 新建总建筑面积11600平方米实训楼及附属配套设施及设备购置。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦后旗 | 新建 | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 2000 | 2756 | 1 | 2244 | 112.2% | 202203 | 202312 | 400 | 37.8 |  |  |  |  | 452.35 |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证+土地证（不动产登记证） | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 | [5 empty] | 杨树恒 | 13947805393
0 | 0 | 1 |  | 3058 | 杭锦后旗巴彦淖尔川能环保能源有限公司巴彦淖尔市生活垃圾焚烧发电项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2020-150826-77-02-035777 | 巴彦淖尔川能环保能源有限公司 |  | 1 | 1 | 四川 | 能源 | 清洁能源（含生物能源） | 其他清洁能源 | 新建1台700t/d机械炉排、焚烧锅炉及余热锅炉，配一台12兆瓦凝汽式汽轮发电机组及配套设施。 | 企业投资 | 核准 | 杭锦后旗 | 续建 | 41000 |  | 41000 |  |  |  | 20000 | 5400 | 1 | 35600 | 178% | 202204 | 202308 | 4000 | 100 |  |  |  |  | 3154.31 | 695700 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证+土地证（不动产登记证） | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 王婷 | 15048598881 | 9800
0 | 0 | 1 | 9 | 3059 | 杭锦后旗康养园区建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2201-150826-04-01-955127 | 杭锦后旗民政局 |  |  |  |  | 社会事业 | 养老 |  | 总建筑面积3.47万平方米 | 政府投资 | 审批 | 杭锦后旗 | 新建 | 21170 | 21170 |  |  |  |  | 2000 | 19170 | 1 | 2000 | 100% | 202207 | 202312 |  | 95.5 | 10 |  |  |  | 805.49 |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 以上证件均未取得 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 | [5 empty] | 李云庭 | 13947859061
0 | 0 | 1 |  | 3060 | 杭锦后旗农村公路及桥涵建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 无 | 杭锦后旗交通局 |  | 1 |  |  | 交通 | 公路 | 农村公路 | 建设农村公路及危桥 | 政府投资 | 审批 | 杭锦后旗 | 新建 | 7000 | 7000 |  |  |  |  | 8500 | -1000 | 1 | 8000 | 94.12% | 202207 | 202210 | [8 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 以上证件均未取得 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 谢宗渊 | 13019585008
0 | 0 | 1 |  | 3061 | 杭锦后旗内蒙古恒信通惠工贸股份有限公司河套向日葵仓储加工园建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2020-150826-59-03-029136 | 内蒙古恒信通惠工贸股份有限公司 |  | 1 |  |  | 产业发展 | 其他产业发展 |  | 总建筑面积34980平方米，建设标准化仓库、厂房、综合服务楼，配套厂区道路、绿化工程、生态停车场。 | 企业投资 | 备案 | 杭锦后旗 | 续建 | 10000 |  | 10000 |  |  |  | 4000 | 7600 | 1 | 2400 | 60% | 202204 | 202212 |  | 114.7 | [6 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 | [5 empty] | 刘怀臣 | 15149813339 | 1000
0 | 0 | 1 |  | 3062 | 杭锦后旗设施农业建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 打捆项目 | 杭锦后旗农牧科技局 |  |  |  |  | 农牧林草水 | 农牧业 |  | 新建设温室大棚1万亩。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦后旗 | 续建 | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 8000 | 9700 | 1 | 10300 | 128.8% | 202203 | 202207 | 3000 | [7 empty] | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 王国庆 | 13337083008 | 200
0 | 0 | 1 |  | 3063 | 杭锦后旗陕坝镇自来水厂净水车间建设工程 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2020-150826-46-01-026361 | 旗住建局 |  | 1 |  |  | 城镇（含园区）基础设施 | 供水 |  | 新建一座水质净化处理车间及配套净水设备，处理规模为 4.0 万 m³/d，车间建筑面积为 1872 ㎡。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦后旗 | 续建 | 5020 | 5020 |  |  |  |  | 1459 | 3561 | 1 | 1459 | 100% | 202204 | 202210 |  | 81.2 |  |  |  |  | 630.96 | 14600000 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证+土地证（不动产登记证） | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 | [5 empty] | 刘福铜 | 13804788098 | 2600
0 | 0 | 1 | 9 | 3064 | 杭锦后旗农机装备制造产业园建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2020-150826-41-01-015145 | 杭锦后旗工信局 |  | 1 |  |  | 城镇（含园区）基础设施 | 产业园区基础设施 | 其他产业园区基础设施 | 总建筑面积5.08万㎡，新建1栋写字楼、培训中心、宾馆等配套商务服务设施，1栋职工公寓、餐厅、超市等配套生活服务设施，示范性标准化厂房12栋。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦后旗 | 新建 | 28000 | 10000 | 18000 |  |  |  | 2000 | 24400 | 1 | 3600 | 180% | 202206 | 202312 |  | 331 | [6 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  | 以上证件均未取得 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 | [5 empty] | 刘存亮 | 15335685085
0 | 0 | 1 |  | 3065 | 杭锦后旗城区道路建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2019-150826-78-01-022895；2020-150826-78-01-002187 | 旗住建局 |  | 1 |  |  | 城镇（含园区）基础设施 | 道路桥梁 |  | 新建邮电西街、建设塞上东街、河酒路等道路 | 政府投资 | 审批 | 杭锦后旗 | 续建 | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 5000 | 4000 | 1 | 1000 | 20% | 202204 | 202310 | [8 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 以上证件均未取得 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 | [5 empty] | 刘福铜 | 13804788098 | 2200
0 | 0 | 1 | 9 | 3066 | 内蒙古陕坝味道食品加工产业园建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2201-150826-04-01-646834 | 杭锦后旗工业园区管委会 |  | 1 |  |  | 城镇（含园区）基础设施 | 产业园区基础设施 | 其他产业园区基础设施 | 建设综合服务楼及附属设施用房2.8万平方米及管网配套基础设施，一期建标准化厂房12万平方米，二期建建标准化厂房10万平方米。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦后旗 | 新建 | 56000 | 56000 |  |  |  |  | 1000 | 41000 | 1 | 15000 | 1500% | 202207 | 202412 |  | 430 | [6 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 以上证件均未取得 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 | [5 empty] | 刘奇俊 | 13848585898
0 | 0 | 1 |  | 3067 | 杭锦后旗人居环境整治项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2020-150826-05-01-022578 | 巴彦淖尔市农牧局 |  | 1 |  |  | 生态环保 | 其他污染治理 | 农村牧区污水垃圾处理 | 购置垃圾桶、垃圾处理设施、装卸车等，建设垃圾转运站、填埋场、处理站、污水处理站、污水管网以及改造公厕、新建户厕等。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦后旗 | 续建 | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 3000 | 3370 | 1 | 1630 | 54.33% | 202204 | 202212 | [8 empty] | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已完成可研报告、立项批复、一案两书等手续 |  | 余 强 | 13337036684 | 545
0 | 0 | 1 | 9 | 3068 | 杭锦后旗九年一贯制学校建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2020-150826-83-01-040119 | 杭锦后旗教育局 |  |  |  |  | 社会事业 | 教育 |  | 总建筑面积为 28752㎡，主要建设内容为小学教学楼、初中部教学楼、体育馆、食堂、宿舍、道路、硬化、绿化、体育用地及对 辅助设施进行配套。 | 政府投资 | 审批 | 杭锦后旗 | 新建 | 11625 | 11625 |  |  |  |  | 3000 | 6691 | 1 | 4934 | 164.5% | 202204 | 202312 | [8 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 以上证件均未取得 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 | [5 empty] | 杨树恒 | 13947805393
0 | 0 | 1 |  | 3069 | 杭锦后旗保障性住房项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2109-150826-04-01-783265；2109-150826-04-01-765034；2109-150826-04-01-110709；2109-150826-04-01-286462 | 巴彦淖尔市住建局 |  |  |  |  | 保障性安居工程（含配套基础设施） | 城镇老旧小区改造 |  | 2021-2022年棚户区改造和老旧小区改造 | 政府投资 | 审批 | 杭锦后旗 | 续建 | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 8000 | -781 | 1 | 15781 | 197.3% | 202204 | 202212 | [8 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 | [5 empty] | 刘福铜 | 13804788098 | 4536
0 | 0 | 1 |  | 3070 | 杭锦后旗房地产开发建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2020-150826-70-03-033006 2020-150826-47-03-032584 | 各房地产开发公司 |  |  |  |  | 其他 | 房地产开发 |  | 新建15万平方米住宅小区，以及书香河畔、盛世阳光未来城、、幸福新居、金鼎世纪城等续建住宅建设。 | 企业投资 | 备案 | 杭锦后旗 | 新建 | 20000 |  | 20000 |  |  |  | 20000 | 12000 | 1 | 8000 | 40% | 202203 | 202212 | 300 | [7 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 | [5 empty] | 刘福铜 | 13804788098 | 300
0 | 0 | 1 |  | 3071 | 磴口县现代农牧业奶业振兴产业园建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2020-150822-03-01-01198 | [5 empty] | 农牧林草水 | 农牧业 |  | 优质饲草种植区1处，种植苜蓿、青贮玉米19万亩。 | 企业投资 | 备案 | 磴口县 | 续建 | 475500 |  |  |  |  | 475500 | 17000 | 431370 | 1 | 44130 | 259.6% | 202204 | 202311 | 4000 | [7 empty] | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 杨瑞 | 13604783723 | 27600
0 | 0 | 1 |  | 3072 | 磴口县源泰牧业新建高质量奶牛养殖项目二期 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2205-150822-04-01-471057 | 磴口县源泰牧业有限公司 |  |  |  |  | 农牧林草水 | 农牧业 |  | 12000头奶牛养殖项目，占地1011亩 | 企业投资 | 备案 | 磴口县 | 续建 | 50000 |  | 15000 | 35000 |  |  | 5500 | 23720 | 1 | 26280 | 477.8% | 202205 | 202412 | 0 | 1011.0791 | [6 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 是 | 自治区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 杜中元 | 13847803352 | 500
0 | 0 | 1 |  | 3073 | 现代牧业（磴口）有限公司万头奶牛循环经济示范园区建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2020-150822-03-03-022693 | 内蒙古澳源农牧业有限公司 |  |  |  |  | 农牧林草水 | 农牧业 |  | 新建封闭式牛舍、封闭式综合牛舍、封闭式犊牛舍、养殖通道及场地硬化、活动场围栏、挤奶厅、青贮窖池、储草棚、饲料加工车间等相关配套设施设备；购进奶牛基础母牛6000头、肉牛5000头，犊牛1500头。 | 企业投资 | 备案 | 磴口县 | 续建 | 43000 |  | 38000 | 5000 |  |  | 1000 | 31085 | 1 | 11915 | 1192% | 202204 | 202510 | 1950 | 3000 | [6 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 王小峰 | 13948886128 | 42372
0 | 0 | 1 |  | 3074 | 磴口县蒙牛圣牧高科奶业有限责任公司技改项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2101-150822-07-02-942137 | 内蒙古蒙牛圣牧高科奶业有限责任公司 | 1 |  | 1 | 内蒙古 | 产业发展 | 其他产业发展 |  | 新增8条有机奶生产线技改项目 | 企业投资 | 备案 | 磴口县 | 续建 | 59404.85 |  | 59404.85 |  |  |  | 500 | 55705.85 | 1 | 3699 | 739.8% | 202203 | 202206 | 2000 | [5 empty] | 9218.36 |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证+土地证（不动产登记证） | 是 | 自治区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 薛洋 | 15247818188
0 | 1 | 上报待审 | 10 | 3075 | 国家电投集团、易事特集团内蒙古磴口县100MWp光伏治沙项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2201-150822-04-05-390582 | 磴口县沙漠治理新能源股份有限公司 |  | 1 | 1 | 内蒙古 | 能源 | 清洁能源（含生物能源） | 其他清洁能源 | 新建装机装机容量100MW， 配置20MW/40MWh储能装置。 | 企业投资 | 备案 | 磴口县 | 新建 | 57000 |  | 11400 | 45600 |  |  | 45600 | 24000 | 1 | 33000 | 72.37% | 202206 | 202212 | 350 | 57.3885 | 19.2615 |  | 0.21 |  |  |  | 是 | 盟市 |  |  |  | 是 | 盟市 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 是 | 自治区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 杨永刚 | 15848394844
0 | 1 | 上报待审 | 9 | 3076 | 大唐黄河流域磴口县10万千瓦光伏沙产业生态协同发展创新示范项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2112-150822-04-01-886996 | 磴口县大唐新能源有限公司 |  | 1 | 1 | 北京 | 能源 | 清洁能源（含生物能源） | 其他清洁能源 | 装机容量100MW，配置30MW/60MWh储能装置。 | 企业投资 | 备案 | 磴口县 | 新建 | 56346 |  | 56346 |  |  |  | 45087 | 23946 | 1 | 32400 | 71.86% | 202204 | 202212 | 0 | [7 empty] | 是 | 盟市 |  |  |  | 是 | 盟市 |  |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 是 | 自治区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 宋喆 | 15149678778
0 | 1 | 1 | 8 | 3077 | 巴彦淖尔市磴口县10万千瓦光储+沙产业生态协同发展项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2201-150822-04-05-807299 | 磴口县鸿蕴新能源开发有限公司 |  | 1 | 1 | 浙江+内蒙 | 能源 | 清洁能源（含生物能源） | 其他清洁能源 | 建设100MW光伏治沙电站，配置30MWh储能系统 | 企业投资 | 备案 | 磴口县 | 新建 | 51460 |  | 15460 | 36000 |  |  | 41190 | 22157 | 1 | 29303 | 71.14% | 202204 | 202212 | 0 | [7 empty] | 是 | 盟市 |  |  |  | 是 | 盟市 |  |  |  | 否 | 自治区 | 组件未完成 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 是 | 自治区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 梁利平 | 13734717557
0 | 1 | 上报待审 | 9 | 3078 | 国家电投集团内蒙古磴口县100MWp光伏治沙项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2204-150822-04-01-310960 | 磴口县沙漠治理新能源股份有限公司 |  | 1 | 1 |  | 能源 | 清洁能源（含生物能源） | 其他清洁能源 | 装机容量100MW，配置20MW/40MWh储能装置。 | 企业投资 | 备案 | 磴口县 | 新建 | 57000 |  | 11400 | 45600 |  |  | 45600 | 24000 | 1 | 33000 | 72.37% | 202206 | 202212 | 350 | 56.211 | 0.96 |  | 0.36 |  |  |  | 是 | 盟市 |  |  |  | 是 | 盟市 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 是 | 自治区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 杨永刚 | 15848394844
0 | 0 | 1 |  | 3079 | 磴口县保障性住房建设项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 打捆项目 | 磴口县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 保障性安居工程（含配套基础设施） | 城镇老旧小区改造 |  | 老旧小区改造及非成套性住宅改造 | 政府投资 | 审批 | 磴口县 | 新建 | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 1000 | 2000 | 1 | 3000 | 300% | 202205 | 202312 | [8 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 | [5 empty] | 杨星 王伟 | 13847884770 18604897797
0 | 0 | 1 |  | 3080 | 磴口县金色港湾养生养老产业园 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2020-150822-47-03-031271 | 内蒙古经纬房地产开发有限公司 |  |  |  |  | 社会事业 | 养老 |  | 项目总建筑面积173530.23㎡，其中养老住宅面积152774.71㎡，养护楼4968㎡，公共服务设施9208.52㎡，配套服务楼6579㎡. | 企业投资 | 备案 | 磴口县 | 续建 | 42000 |  | 42000 |  |  |  | 1000 | 37200 | 1 | 4800 | 480% | 202204 | 202311 | 1000 | 238 |  |  |  |  | 2450 | 173883 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 已取得建设用地规划许可证+建设工程规划许可证+土地证（不动产登记证） | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 | [5 empty] | 朱云 | 18648401169
0 | 0 | 1 |  | 3081 | 磴口县一般固废综合渣场项目 | 1 | 巴彦淖尔市 | 2108-150822-04-05-947570 | 磴口县住房和城乡建设局 |  | 1 |  |  | 生态环保 | 其他污染治理 | 其他污染治理 | 主要建设垂直防渗帷幕、固化稳定化原地异位修复，渣场封场等工程。 | 政府投资 | 审批 | 磴口县 | 新建 | 9300 | 9300 |  |  |  |  | 1900 | 6185 | 1 | 3115 | 163.9% | 202203 | 202312 | 135 | 255 | [6 empty] | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 否 | 无需办理 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 王星翔 | 15947388883

## Sheet1
1577
1601
0.98501