## 规范格式
2023年处级领导干部包联重大项目调度表
2023-05-05 | [9 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目业主单位 | 建设内容及规模 | 投资类型 | 建设 性质 | 总投资 | 2023年计划完成投资 | 2023年已完成投资 | 2023年计划开复工时间 | 计划完工 (投产)时间 | 手续情况（是、否、无需办理），未办结的手续请详细填写进展情况 | [19 empty] | 项目联系人及电话 | 包联部门 | 包联领导
[11 empty] | 立项 |  | 土地预审和规划选址 |  | 土地审批 |  | 能评 |  | 环评 |  | 取水许可 |  | 林地征占用 |  | 草地征占用 |  | 建设工程规划许可证 |  | 施工许可
[11 empty] | 是否办理 | 进展情况 | 是否办理 | 进展情况 | 是否办理 | 进展情况 | 是否办理 | 进展情况 | 是否办理 | 进展情况 | 是否办理 | 进展情况 | 是否办理 | 进展情况 | 是否办理 | 进展情况 | 是否办理 | 进展情况 | 是否办理 | 进展情况 |  |  | 市领导 | 旗领导
合计：61项 | [5 empty] | 21360938 | 831317 | 418180
一、市级重大项目28项 | [5 empty] | 3500813 | 675194 | 371715
1 | 乌拉特后旗上海庙特高压160万千瓦风电项目 | 国能淖尔、京能、远景 | 建设上海庙特高压160万千瓦风电 | 企业投资 | 续建 | 1040528 | 500000 | 240000 | 202304 | 202312 | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 郭俊杰15134977779 陈庚15547600740 王璐鑫18516244736 | 发改委 | 贺伟华 | 王银保
2 | 九一新材有限公司含氟精细化工新材料项目（一期） | 九一新材有限公司 | 年产9000t/a三氟氯乙烯、9000t/a三氟乙醇、1.5wt/a三氟乙酸、1000t/a三氟乙酸乙酯、1000t/a三氟乙酸酐、7wt/a一氯甲烷、1000t/a三氟甲磺酸、2wt/a电子级氢氟酸，配套5wt/a氟化氢、20wt/a氟石膏建材综合利用。 | 企业投资 | 新建 | 300000 | 14500 | 3200 | 202304 | 202512 | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 否 | 组件已报至市里待批 | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 否 | 建设单位正在组件 | 张斌18653327480 | 工信局 |  | 王银保
3 | 内蒙古兴然农牧业有限公司万头肉牛、奶牛养殖基地扩建项目（兴然二期） | 兴然牧业公司 | 兴然牧业一期共建设11栋牛舍及办公楼、宿舍楼等附属设施，占地823亩，肉牛养殖规模1300头、奶牛养殖规模1960头，总投资2.8亿元。二期计划新建15栋半封闭牛舍及附属工程，占地面积400亩。实现园区肉牛养殖规模达到5000头，奶牛养殖规模达到10000头。 | 企业投资 | 新建 | 28000 | 5000 | 3000 | 202303 | 202412 | 是 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 是 |  | 否 | 未组件 | 是 |  | 否 | 上报市局 | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 王杰13947825422 | 农科局 |  | 蒙军
4 | 乌拉特后旗黑猫煤化工有限公司年产880万吨焦炭及利用焦炉煤气年产100万吨甲醇、20万吨苯加氢、40万吨焦油加氢装置项目 | 内蒙古黑猫煤化工有限公司 | 年产100万吨焦炭 | 企业投资 | 续建 | 126800 | 20000 | 17591 | 202303 | 202312 | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 否 | 建设单位正在组件 | 李昌盛18704950666 | 工信局 | 任逸群 | 阿拉腾宝力格
5 | 内蒙古黑猫煤化工有限公司1＃2＃焦炉2×170t/h干熄焦配套余热余压发电项目 | 内蒙古黑猫煤化工有限公司 | 新建2座额定处理能力为170t/h的干熄焦装置，配套建设2×25MW干熄焦余热发电机组。 | 企业投资 | 新建 | 43747 | 15000 | 10000 | 202303 | 202412 | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 李昌盛18704950666 | 工信局 |  | 阿拉腾宝力格
6 | 莫林至巴阿界农村牧区公路提质改造及联网路工程 | 旗交通局 | 54.9公里三级公路 | 政府投资 | 新建 | 9000 | 9000 | 2374 | 202304 | 202312 | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 丁吉祥15147808999 | 交通局 |  | 那日苏
7 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特后旗2万头肉牛养殖园区基础设施建设项目 | 乌拉特后旗农牧和科技局 | 新建肉牛牛舍18座、育成牛舍2座、断奶牛舍、犊牛岛、干草棚、精料库、青储窖6处、晾粪平台、宿舍区、餐厅、活动室、附属综合用房、门卫室、厂区围墙3500.00延米，并配套建设厂区公用工程等。 | 政府投资 | 新建 | 71000 | 2000 | 1000 | 202304 | 202503 | 是 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 否 | 组件未完成，土勘未完成。 | 否 | 水资源论证报告正在编制中 | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 王万祥13848586368 | 农科局 |  | 郝耀芬
8 | 乌拉特后旗三英宏业环保科技有限责任公司利用有色金属废渣综合回收利用有价元素项目 | 三英宏业环保科技有限责任公司 | 年处理15万吨有色金属废渣，同时年产10吨银锭、金170公斤、锌焙砂20000吨、氧化锌20000吨、冰铜20000吨、粗铅20000吨。 | 企业投资 | 新建 | 24965 | 5000 | 4700 | 202304 | 202412 | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 否 | 建设单位正在组件 | 戴儒葵18684632777 | 工信局 |  | 朱峰
9 | 乌拉特后旗数智绿色低碳循环现代设施农业园区（国际农业博览园） | 内蒙古大山农牧业科技有限公司（鲜农公司） | 一是在巴音镇东升村一至七社（三社除外）、三支渠村二社、七社、八社、九社共1万亩土地建设麒麟西瓜设施园区，新建标准拱棚1万座，同时在设施园区的核心位置建设300亩的现代化设施农业博览园，规划建设20000㎡的智能温室。及配套设施设备。二是在乌盖苏木流转土地7259亩，预计新建5000座拱棚、500亩设施农业博览园。 | 企业投资 | 新建 | 55000 | 8000 | 30000 | 202303 | 202412 | 是 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 否 | 正在编制水资源论证报告 | 否 | 正在组件 | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 崔敏15147865867 | 农科局 |  | 靳冬
10 | 乌拉特后旗紫金矿业疏干水零排放项目 | 紫金矿业有限公司 | 2万吨疏干水林排放资源化项目 | 企业投资 | 新建 | 30000 | 5000 | 5000 | 202303 | 202312 | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 否 | 后续工艺没有完全确定，节能报告暂无法编制 | 否 | 组件未完成，污水处理方案暂未确定。 | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 陈俊15148802523 | 生态环境分局 |  | 李青来
11 | 巴彦淖尔工业固危废资源化循环产业项目（一期） | 内蒙古循能环境科技有限公司 | 一期工程是含油泥、含油粘染物及废有机溶剂处理处置工程，处理处置总量为13.5万吨/年，占地面积为100亩。 | 企业投资 | 新建 | 30000 | 4000 | 1151 | 202303 | 202312 | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 是 |  | 否 | 建设单位正在组件 | 梁艺晨15147868787 | 工业园区管委会 |  | 王砚
12 | 乌拉特后旗国城资源综合利用有限公司硫铁钛资源循环综合利用项目 | 国城资源综合利用有限公司 | 一期建设工业硫酸生产量为60万t/a，铁精粉生产量为70万t/a，12万t/a金红石型二氧化钛。二期建设工业硫酸生产量为40万t/a，铁精粉生产量为40万t/a，8万t/a金红石型二氧化钛。 | 企业投资 | 续建 | 298300 | 5000 | 19504 | 202303 | 202306 | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 是 |  | 戚溶溶13806673137 | 工信局 | 任逸群 | 张海峰
13 | 内蒙古科驰生物科技有限公司农药中间体项目 | 内蒙古科驰生物科技有限公司 | 新建年产1000吨功夫酸、1000吨吡唑醚、3000吨吡唑醇。新建主要设备：10000L加成釜、10000L缩合反应釜、10000L还原反应釜、120m²冷凝器、PPLG1600离心机、烘干机。 | 企业投资 | 续建 | 40000 | 5000 | 200 | 202303 | 202412 | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 否 | 建设单位正在组件 | 刘冠忠18947340001 | 工信局 | 苏常亮 | 郝耀芬
14 | 华能乌拉特后旗风光热储一体化项目30万千瓦光热发电项目 | 华能乌拉特后旗新能源开发有限公司 | 建设规模为30万千瓦太阳能槽式热发电站，每台机组（10万千瓦）带10小时储热装置，配套建设集热回路、蒸汽发生系统、汽轮发电机组及其他辅助发电设备。 | 企业投资 | 新建 | 920000 | 6000 | 0 | 202308 | 202712 | 是 |  | 是 |  | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 已委托第三方开展环境影响评价工作 | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 无需办理 |  | 塔娜15949470330 | 发改委 |  | 李青来
15 | 乌拉特后旗棚户区改造及市政配套基础设施工程 | 旗住建局 | 北停车场建设；北停车场绿化工程；步道建设；三幅孔桥3座；南广场建设；南停车场；南广场绿化；南停车场绿化；巴音戈壁街；呼和温都尔路。 | 政府投资 | 续建 | 45500 | 5000 | 5780 | 202304 | 202312 | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 是 |  | 高阳18648426656 | 住建局 |  | 付磊
16 | 乌拉特后旗农村清洁取暖改造项目 | 乌拉特后旗住房和城乡建设局 | 总改造户数3130户，其中：巴音宝力格镇1299户，呼和温都尔镇1178户，乌盖苏木508户，潮格温都尔镇106户，巴音前达门苏木28户，获各琦苏木11户，总改造供热面积约30.67万平方米。 | 政府投资 | 新建 | 6870 | 6870 | 6870 | 202303 | 202311 | 是 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 樊荣13296991161 | 住建局 |  | 付磊
17 | 乌拉特后旗工业园区第二污水处理厂工程 | 工业园区管理委员会 | 污水处理厂按远期（2035年）50000m3/d统一规划，按近期（2025年）35000m3/d设计实施。 | 政府投资 | 新建 | 7926 | 7926 | 6200 | 202303 | 202312 | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 是 |  | 姜景立15849870588 | 工业园区管委会 | 刘彦民 | 陈玉晶
18 | 内蒙古黑猫煤化工有限公司焦炉煤气综合利用年产10万吨LNG项目 | 内蒙古黑猫煤化工有限公司 | 焦炉煤气综合利用年产10万吨LNG项目，主要建设气柜、焦炉煤气压缩、空冷岛、TSA变温吸附装置、精脱硫、深冷液化装置、LNG储罐、冷剂储罐、充装系统、配套建设供配电装置、闭式循环水、氮气压缩等公辅工程。 | 企业投资 | 新建 | 46545 | 10000 | 100 | 202303 | 202412 | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 李昌盛18704950666 | 工信局 |  | 阿拉腾宝力格
19 | 乌拉特后旗金草原现代化湖羊养殖园区建设项目 | 金草原农牧业科技有限公司 | 项目总占地面积1800亩，主要通过“放母收羔”模式，2年发放基础母羊30万只，年出栏湖羊100万只，年产饲料12万吨，年屠宰肉羊40万只，储存配送冷鲜肉20万吨，年处理废弃有机物20万吨。 | 企业投资 | 续建 | 118900 | 5000 | 7259 | 202304 | 202412 | 是 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 杨家鸣15334980888 | 农科局 |  | 李强
20 | 乌拉特后旗英格苏生物科技有限公司戈壁红驼产业园区项目 | 内蒙古英格苏生物科技有限公司 | 园区整体占地面积169727.18平米，建筑面积73927平米，新建办公楼、综合楼、驼乳加工厂、食品加工厂、驼产业研究院、驼文化展示中心及各配套设施。 | 企业投资 | 续建 | 61000 | 3000 | 70 | 202304 | 202312 | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 是 |  | 李建军13314784888 | 农科局 | 苏常亮 | 杨续
21 | 乌拉特后旗英格苏农牧业开发有限公司万峰红驼养殖基地建设项目 | 英格苏农牧业开发有限公司 | 总占地面积661474㎡（993亩），存栏16000峰戈壁红驼，并配套相应的附属设施等。 | 企业投资 | 续建 | 11769 | 3800 | 681 | 202304 | 202412 | 是 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 乌图门13947846664 | 农科局 |  | 宝力德
22 | 2023年乌拉特后旗高标准农田建设项目 | 乌拉特后旗农牧和科技局 | 3万亩高标准农田 | 政府投资 | 续建 | 5400 | 5400 | 300 | 202303 | 202312 | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 杨建忠13847850251 | 农科局 |  | 宝力德
23 | 乌拉特后旗三贵沟、达拉盖沟、西乌盖沟、舒德沟防洪减灾及水源涵养工程 | 富泉实业有限责任公司 | 新建滞蓄区4座、进水口及溢水口4处，土石开挖781.481万m³，新建网围栏11495米，警示牌及标志牌24块 | 政府投资 | 续建 | 5192 | 1000 | 1100 | 202304 | 202412 | 是 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 乌图门13947846664 | 水利局 |  | 朱进泽
24 | 黄冈实验学校乌拉特后旗分校（原一中）教学实验楼及附属工程建设项目 | 旗教育局 | 本项目总用地面积 7560.96㎡，新建教学实验楼 1 座，地上4层框架结构；新建篮球场6个；新建排球场2个；新建羽毛球场4个；新建 活动器械场1个，配套附属工程。 | 政府投资 | 新建 | 5600 | 5600 | 300 | 202304 | 202312 | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 是 |  | 罗欣夏13234896556 | 教育局 |  | 于新海
25 | 乌拉特后旗第三幼儿园建设项目 | 旗教育局 | 办学规模为12班，建设用地面积约3650㎡（约5.475亩），总建筑面积8698.5㎡. | 政府投资 | 新建 | 5211 | 5211 | 3700 | 202303 | 202312 | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 是 |  | 李福利13848841212 | 教育局 |  | 于新海
26 | 乌拉特后旗工业园区第二固废场工程 | 工业园区管理委员会 | 年堆存废渣量160×104m³，堆积干容重1.5t/立方米，服务年限3年，需要有效容积480×104m³。由拦挡坝、防渗设施、渗滤液收集与处理工程、场内排洪系统、场外防洪工程等组成。一期工程总坝高56m，总容积为538×104m。 | 政府投资 | 新建 | 9575 | 2887 | 150 | 202303 | 202312 | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 否 | 建设单位正在组件 | 姜景立15849870588 | 工业园区管委会 | 刘彦民 | 陈玉晶
27 | 双利矿业2号铁矿改扩建项目 | 双利矿业 | 2号铁矿技改扩建 | 企业投资 | 新建 | 144000 | 8000 | 1335 | 2023.3 | 202512 | 是 |  | 是 |  | 否 | 未组件 | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 否 | 正在组件 | 否 | 方案未确定 | 否 | 尚未取得工程规划许可手续 | 孙鸿林18398482666 | 工信局 |  | 马广荻
28 | 乌拉特后旗毕力盖沟、红山口沟、玻璃庙沟防洪减灾及水源涵养工程 | 旗水务局 | 新建水源涵养滞蓄区有效容积为95.25万 m³。新建滞蓄区溢流口3处，挡水堰8处、土石方开挖及倒运 609.25万 m³，出口格宾石笼护底、护坡及齿墙量1.22万m³，无纺布2.5 万m²；新建网围栏 2600m；新建警示牌及标志牌 12 块。 | 政府投资 | 新建 | 9985 | 2000 | 150 | 2023.4 | 202512 | 是 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 否 | 项目建设范围进入文物保护控制区，文物部门暂未审批。 | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 乌图门13947846664 | 水利局 |  | 朱进泽
二、旗级项目33项 | [5 empty] | 17860125 | 156123 | 46465
（一）拟建项目（15项） | [5 empty] | 1305125 | 151123 | 46465
29 | 乌拉特后旗太阳沟抽水蓄能项目 | 内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔供电分公司 | 建设内容：一期工程建设两台30万千万机组；二期建设两台30万千万机组。建设期限：2021年-2026年。 | 企业投资 | 新建 | 600000 | 暂不确定 |  | 2023.4 | 暂不确定 | 否 | 公司未成立，暂不具备核准条件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 否 | 未组件 | 无需办理 |  | 暂不确定 | 发改委 |  | 闫晓云
30 | 乌拉特后旗东升庙温泉休闲康旅综合体项目 | 亿利生态公司 | 新建酒店、蒙医康养中心、温泉公园、温泉汤街、餐饮、住宿等配套基础设施。 | 企业投资 | 新建 | 30000 | 2000 |  | 202304 | 202512 | 否 | 正在组件公司 | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 否 | 方案未确定 | 否 | 尚未取得工程规划许可手续 | 裴少华15149704363 | 文体旅游广电局 |  | 闫晓云
31 | 巴彦淖尔青山220千伏输变电工程 | 电业局 | 新建青山（广林）220千伏变电站一座；新建河套变至青山变220千伏输电线路；新建青山变至蒙海变110千伏输电线路；新建炭窑口至黑猫π入青山变110千伏输电线路 | 企业投资 | 新建 | 18093 | 5000 | 7300 | 2023.4 | 202412 | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 菅军13847846885 | 发改委 |  | 杨续
32 | 乌拉特后旗公铁物流枢纽中心（国际陆路港）建设项目 | 内蒙古金浩特物流有限公司 | 项目总占地616096平米，分两期建设，一期占地面积49428平米，建设海关监管场所、综合服务中心、产品展示交易中心。总建筑面积17184平米；海关监管区场地硬化面积30500平米；二期项目占地面积566668亩，建设国家粮食进口指定口岸监管场所、仓储物流、跨境电商等配套设施。总建筑面积71048平米。 | 企业投资 | 新建 | 55000 | 8000 | 4000 | 202303 | 202312 | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 否 | 建设单位反馈，综合服务中心暂不建设 | 刘霞13234896556 | 外事办 |  | 王晓艳
33 | 内蒙古金猫炭材料有限公司年产24万吨炭黑和40万吨煤焦油深加工及20万吨改质沥青项目 | 内蒙古金猫炭材料有限公司 | 新建4×6万吨炭黑生产线。40万吨煤焦油相关设施和配套工程建设。主要产品为炭黑和改质沥青煤焦油加工产品。 | 企业投资 | 新建 | 150000 | 5000 |  | 2023.4 | 202410 | 是 |  | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 节能报告已上报市级审查 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 否 | 未组件 | 暂不确定 | 建设单位若将生活、办公类建筑、厂房、仓库等建设内容单独发包，则需要办理 | 褚俊杰13864536991 | 工业园区管委会 |  | 靳冬
34 | 青乌一级乌盖段公路项目 | 旗交通局 | 14.5公路一级公路 | 政府投资 | 新建 | 7000 | 5000 | 1500 | 2023.4 | 202312 | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 丁吉祥15147808999 | 交通局 |  | 那日苏
35 | 内蒙古齐华矿业有限责任公司复工复产 | 山东金谷能源 科技有限公司 | 南矿区2期项目、北矿区启动复工、22万吨硫酸项目、40万吨复合肥二期、硫酸渣一期项目150万吨、200万吨选矿、30万吨硫酸项目新建。 | 企业投资 | 续建 | 200000 | 50000 | 13300 | 2023.3 | 202412 | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 高凯13134808283 | 工业园区管委会 |  | 朱峰
36 | 敖瑞500千伏输变电工程 | 内蒙古电力（集团）有限责任公司 | 新建500千伏变电站，56公里500千伏线路工程，29.5公里35千伏线路。 | 企业投资 | 新建 | 104354 | 20000 | 12000 | 2023.3 | 202312 | 是 |  | 是 |  | 否 | 已批复，正在进行土地招拍挂 | 无需办理 |  | 否 | 自治区生态环境厅审批，项目建设范围涉及自然保护区，暂未取得相关部门的审批。 | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 杨雨鹏18147332006 | 发改委 |  | 王银保
37 | 内蒙古乌拉特后旗东升庙硫铁矿矿产资源开发利用项目 | 内蒙古东升庙矿业有限责任公司 | 年采矿石350万t。 | 企业投资 | 新建 | 30600 | 5000 |  | 2023.5 | 202612 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 暂不确定 | 建设单位若将生活、办公类建筑、厂房、仓库等建设内容单独发包，则需要办理 | 王励15764940946 | 工信局 |  | 蒙军
38 | 乌拉特后旗潇源风力发电有限公司50MW分散式风电项目 | 乌拉特后旗潇源风力发电有限公司 | 总装机容量为50MW，配套建设1座110kv升压站 | 企业投资 | 新建 | 25968 | 25968 |  | 2023.4 | 202312 | 是 |  | 是 |  | 否 | 未组件 | 否 | 正在编制节能报告 | 否 | 已委托编制，组件未完成 | 否 | 编制中 | 无需办理 |  | 否 | 正在组件 | 无需办理 |  | 暂不确定 | 建设单位若将生活、办公类建筑、厂房、仓库等建设内容单独发包，则需要办理 | 郝栋15124721307 | 发改委 |  | 王晓艳
39 | 东升庙阳山生态广场沿街商业步行街 | 亿利生态公司 | 东升庙商业步行街项目占地面积7937平方米，为框架结构，总建筑面积17678.84平方米，一层建筑面积7937.65平方米，二层建筑面积8170.07平方米，三层建筑面积1571.12平方米。 | 企业投资 | 新建 | 7955 | 7955 | 7500 | 2023.4 | 202312 | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 否 | 建设单位正在组件 | 裴少华15149704363 | 住建局 |  | 付磊
40 | 乌拉特后旗总排干沟水质提升与综合利用工程 | 旗水利局 | 日水处理及供水能力2万m³/d。新建取水泵站1座、污水处理厂1座、加压泵站1座、一体化泵站5座，铺设各类输水管道共8.0km | 政府投资 | 新建 | 15025 | 3000 |  | 2023.3 | 202412 | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 是 |  | 否 | 正在组件中 | 否 | 正在组件 | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 卢维13947891368 | 水利局 |  | 吉日木图
41 | 乌拉特后旗人民医院新建项目 | 乌拉特后旗人民医院 | 新建乌拉特后旗人民医院，规划用地面积30147.6㎡，总建筑面积48186㎡，设置床位390张及相关配套设施。 | 政府投资 | 续建 | 33730 | 3000 | 865 | 2023.5 | 2025.12 | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 是 |  | 吴锦明15904782150 | 卫健委 |  | 陈彬
42 | 杭锦后旗陕坝镇到乌拉特后旗呼和温都尔镇天然气管道铺设工程 | 巴彦淖尔腾洁燃气有限责任公司 | 一期建设完成杭锦后旗—青山工业园区城网管道工程27.6公里，二期建设青山镇—紫金工业园区城网输气管道20公里，三期建设紫金工业园区—巴音宝力格镇城网输气管道10公里。 | 企业投资 | 新建 | 11200 | 11200 |  | 2023.9 | 202312 | 否 | 原管道压力不够，正在重新设计 | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 否 | 未组件 | 否 | 由市生态环境局审批，组件未完成。 | 无需办理 |  | 否 | 未组件 | 暂不确定 |  | 无需办理 |  | 否 | 建设单位正在组件 | 王强18847866000 | 发改委 |  | 德格德
43 | 内蒙古星辰科技化工有限公司10000吨/年溴素生产项目 | 内蒙古星辰科技化工有限公司 | 10000吨/年溴素 | 企业投资 | 新建 | 16200 | 暂不确定 |  | 暂不确定 | 暂不确定 | 是 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 否 | 未组件 | 否 | 正在进行环境影响评价公众参与首次公告 | 否 | 未组件 | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 否 | 未组件 | 暂不确定 | 建设单位若将生活、办公类建筑、厂房、仓库等建设内容单独发包，则需要办理 | 祁占奎18047357779 | 公共资源交易中心 |  | 思沁高娃
（二）策划项目（18项） | [5 empty] | 16555000 | 5000
44 | 华能乌拉特后旗风光热储一体化项目200万千瓦风光项目 | 华能乌拉特后旗新能源开发有限公司 | 190万千瓦风电和10万千瓦光伏 | 企业投资 | 新建 | 880000 | 5000 |  | 2023.8 | 202712 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 组件未完成，建设方案未最终确定。 | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 否 | 未组件 | 暂不确定 | 建设单位若将生活、办公类建筑、厂房、仓库等建设内容单独发包，则需要办理 | 塔娜15949470330 | 发改委 |  | 李青来
45 | 乌拉特后旗智慧源网荷储硅基材料一体化项目 | 内蒙古汇能煤电集团有限公司 | 项目由绿能发电侧和硅基材料消纳侧两部分组成，其中绿能发电侧包括5GW风电、1GW光伏、120万千瓦时锂电池储能电站、1200万千瓦时电热熔盐式蓄热供热供电站、20万千瓦时自备热电站，以及配套电网与集控系统；硅基材料消纳侧包括30万吨/年工业硅、15万吨/年多晶硅、15GW/年拉晶、15GW/年切片和15GW/年电池组件。 | 企业投资 | 新建 | 6390000 | 暂不确定 |  | 暂不确定 | 暂不确定 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 否 | 未组件 | 暂不确定 | 建设单位若将生活、办公类建筑、厂房、仓库等建设内容单独发包，则需要办理 | 暂不确定 | 发改委 |  | 斯日古楞
46 | 乌拉特后旗国城资源综合利用有限公司磷酸铁锂项目 | 乌拉特后旗国城资源综合利用有限公司 | 暂不确定 | 企业投资 | 新建 | 暂不确定 | 暂不确定 |  | 暂不确定 | 暂不确定 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 否 | 未组件 | 暂不确定 | 建设单位若将生活、办公类建筑、厂房、仓库等建设内容单独发包，则需要办理 | 戚溶溶13806673137 | 工信局 |  | 张海峰
47 | 乌拉特后旗通用机场建设项目 | 内蒙古民航集团 | 机场等级为Ａ1类通用机场，飞行区等级2B。主跑道长1830米，机场建设用地预计1500亩；具体建设有机场跑道、航站综合楼、进场路、场外导航台进台路、通信外线、供电外线、供水、停车场及其他附属工程。 | 政府投资 | 新建 | 10000 | 暂不确定 |  | 暂不确定 | 暂不确定 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 暂不确定 | 发改委 |  | 思沁高娃
48 | 远景北方科技有限公司新型储能电站项目 | 远景北方科技有限公司 | 该项目计划分两期建设100万千瓦时储能电站，具体建设规模将根据电网实际情况确定，储电介质暂定为磷酸铁锂蓄电池。一期投资约8亿元建设40万千瓦时（20万千瓦/2h）,项目选址暂定位于获各琦220kV变电站周边低等级属性地块，拟接入获各琦220kV变电站，占地约150亩。 | 企业投资 | 新建 | 180000 | 暂不确定 |  | 暂不确定 | 暂不确定 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 否 | 未组件 | 暂不确定 | 建设单位若将生活、办公类建筑、厂房、仓库等建设内容单独发包，则需要办理 | 王璐鑫17502155210 | 发改委 |  | 王晓艳
49 | 亿利资源集团公司风光电制氢一体化和绿氢耦合煤制天然气及苯加氢消纳项目 | 亿利资源集团公司 | 规划建设20亿立方煤制天然气（产业最低限制规模），按照劣质煤气化煤化工耦合绿色能源的方式、布局绿电消纳途径，可最大比例（20%）补充绿氢调整碳氢比，制备天然气，初步估算每小时需要15万方氢气。配备的新能源80%自用、20%上网送出，总体需要建设和消纳风光新能源装机可达到2.5ＧＷ。 | 企业投资 | 新建 | 3400000 | 暂不确定 |  | 暂不确定 | 暂不确定 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 否 | 未组件 | 暂不确定 | 建设单位若将生活、办公类建筑、厂房、仓库等建设内容单独发包，则需要办理 | 暂不确定 | 发改委 |  | 闫晓云
50 | 年产10000吨氰酸盐（氰酸钾、氰酸钠）、20万吨超纯氨碱混合新型环保脱硫脱硝剂和年产高纯超细氧化锆粉体2000吨项目 | 山东青甲化工有限公司 | 该项目拟用地 140 亩分二期建设。一期主要建设生产车间、成品储存区、原料储存区、办公区等，建筑面积约 12000 平方米。二期 新建一座建筑面积 2000 平方米的产品实验室，新建两座建筑面积 12000 平方米的生产加工车间（长 150 米×宽 80 米）。 | 企业投资 | 新建 | 15000 | 暂不确定 |  | 暂不确定 | 暂不确定 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 否 | 未组件 | 暂不确定 | 建设单位若将生活、办公类建筑、厂房、仓库等建设内容单独发包，则需要办理 | 马炳哲13906362229 | 投资促进中心 |  | 王砚
51 | 融捷集团铜材加工、硅基产业、石墨深加工系列项目 | 融捷集团 | 铜材、硅基、石墨加工产业链项目 | 企业投资 | 新建 | 3000000 | 暂不确定 |  | 暂不确定 | 暂不确定 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 否 | 未组件 | 暂不确定 | 建设单位若将生活、办公类建筑、厂房、仓库等建设内容单独发包，则需要办理 | 暂不确定 | 投资促进中心 |  | 那日苏
52 | 瑞峰铅冶炼复工复产项目 | 瑞峰铅冶炼有限公司 | 8万吨/年铅冶炼烟气尘综合治理技改 | 企业投资 | 新建 | 暂不确定 | 暂不确定 |  | 暂不确定 | 暂不确定 | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 暂不确定 | 建设单位若将生活、办公类建筑、厂房、仓库等建设内容单独发包，则需要办理 | 闫万明15044805199 | 工信局 |  | 蒙军
53 | 内蒙古科驰生物科技有限公司农药中间体及新建危废综合处理项目 | 内蒙古科驰生物科技有限公司 | 新建生产吡唑醇1000吨，吡唑醚1000吨，2-4-二氯苯乙酸1000吨，2-4-6-三甲基苯乙酸500吨，3-5-二甲基苯乙酸500吨，氟苯并咪唑500吨，农药中间体及新建年处理10000吨危废综合处理项目。 | 企业投资 | 新建 | 60000 | 暂不确定 |  | 暂不确定 | 暂不确定 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 否 | 未组件 | 暂不确定 | 建设单位若将生活、办公类建筑、厂房、仓库等建设内容单独发包，则需要办理 | 刘冠忠18947340001 | 工信局 |  | 郝耀芬
54 | 乌拉特后旗青山工业园区物流园区建设项目 | 暂不确定 | 暂不确定 | 企业投资 | 新建 | 暂不确定 | 暂不确定 |  | 暂不确定 | 暂不确定 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 暂不确定 | 外事办 |  | 王银保
55 | 乌拉特后旗煤炭交易市场 | 暂不确定 | 暂不确定 | 企业投资 | 新建 | 暂不确定 | 暂不确定 |  | 暂不确定 | 暂不确定 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 暂不确定 | 工业园区管委会 |  | 朱峰
56 | 内蒙古齐华矿业有限责任公司磷酸铁锂项目 | 内蒙古齐华矿业有限责任公司 | 策划中，暂不确定，计划2025年后试试 | 企业投资 | 新建 | 暂不确定 | 暂不确定 |  | 暂不确定 | 暂不确定 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 否 | 未组件 | 暂不确定 | 建设单位若将生活、办公类建筑、厂房、仓库等建设内容单独发包，则需要办理 | 高凯13134808283 | 工信局 |  | 图门吉日嘎拉
57 | 年产10万吨高端磨料精深加工项目 | 巴彦淖尔市华亿矿业有限公司 |  |  | 新建 | 30000 | 暂不确定 |  |  |  | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 否 | 未组件 | 暂不确定 | 建设单位若将生活、办公类建筑、厂房、仓库等建设内容单独发包，则需要办理 | 武磊13671811818 | 发改委 |  | 阿图雅
58 | 20万吨铜冶炼项目 | 巴彦淖尔市紫金有色金属有限公司 |  |  | 新建 | 2000000 | 暂不确定 |  |  |  | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 否 | 未组件 | 暂不确定 | 建设单位若将生活、办公类建筑、厂房、仓库等建设内容单独发包，则需要办理 | 焦鑫13947801067 | 工信局 |  | 阿拉腾宝力格
59 | 乌拉特后旗工业园区集中供热能源站（动力岛）建设项目 | 工业园区管委会 |  |  | 新建 | 20000 | 暂不确定 |  |  |  | 否 | 项目单位正在组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 否 | 未组件 | 暂不确定 | 建设单位若将生活、办公类建筑、厂房、仓库等建设内容单独发包，则需要办理 | 祁燕飞13947894555 | 工业园区管委会 |  | 陈玉晶
60 | 中天20万吨工业硅、40万吨有机硅项目 | 中天新材料有限公司 |  |  | 新建 | 560000 | 暂不确定 |  |  |  | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 否 | 未组件 | 暂不确定 | 建设单位若将生活、办公类建筑、厂房、仓库等建设内容单独发包，则需要办理 | 林思甜15857116088 | 投资促进中心 |  | 李彦墩
61 | 陶勒盖金矿贵金属冶炼加工项目 | 包头市昶泰矿业有限责任公司 |  |  | 新建 | 10000 | 暂不确定 |  |  |  | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 否 | 未组件 | 暂不确定 | 建设单位若将生活、办公类建筑、厂房、仓库等建设内容单独发包，则需要办理 | 王玉山13906906132 | 自然资源局 |  | 靳冬