## 规范格式
2023年处级领导干部包联重大项目调度表
2023-10-27 | [9 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目业主单位 | 建设内容及规模 | 投资类型 | 建设 性质 | 总投资 | 2023年计划完成投资 | 2023年已完成投资 | 2023年计划开复工时间 | 计划完工 (投产)时间 | 工程进展情况 | 存在的问题 | 手续情况（是、否、无需办理），未办结的手续请详细填写进展情况 | [19 empty] | 项目联系人及电话 | 包联部门 | 包联领导
[13 empty] | 立项 |  | 土地预审和规划选址 |  | 土地审批 |  | 能评 |  | 环评 |  | 取水许可 |  | 林地征占用 |  | 草地征占用 |  | 建设工程规划许可证 |  | 施工许可
[13 empty] | 是否办理 | 进展情况 | 是否办理 | 进展情况 | 是否办理 | 进展情况 | 是否办理 | 进展情况 | 是否办理 | 进展情况 | 是否办理 | 进展情况 | 是否办理 | 进展情况 | 是否办理 | 进展情况 | 是否办理 | 进展情况 | 是否办理 | 进展情况 |  |  | 市领导 | 旗领导
合计：63项 | [5 empty] | 21468003 | 854917 | 811493
一、市级重大项目27项 | [5 empty] | 2285420 | 676294 | 697270
1 | 乌拉特后旗上海庙特高压160万千瓦风电项目 | 国能淖尔、京能、远景 | 建设上海庙特高压160万千瓦风电 | 企业投资 | 续建 | 1040528 | 500000 | 500000 | 202304 | 202312 | 1号项目：升压站完成主控楼、服务楼、附属楼封顶，围墙砌筑，风机基础全部完成浇筑，检修道路全部完成，基集电线路基础全部浇筑完成，组塔完成664基、立塔664基，风机吊装完成66台。 4号项目：完成79台风机基础全部完成浇筑，检修道路128公里全部完成，基集电线路基础全部浇筑完成，组塔完成651基，立塔492基，风机吊装完成59台。 2号项目：风电场道路全线贯通；风机基础砼浇筑、升压站综合配电楼二层钢筋绑扎、SVG首层混凝土浇筑、备品备件库地坪浇筑、1号2号避雷针安装、2台主变压器和主变构架安装完成，主变附件安装完成70%。集电线路基础开挖已完成，基础浇筑已完成、铁塔组立完成457/582。架线完成39/149km;风机吊装完成49台。 3号项目：道路修筑完成；风机基础开挖、垫层浇筑，钢筋绑扎已全部完成；集电线路绑筋、浇筑、组塔、立塔已全部完成；升压站场平已完成、综合楼主体结构正在进行装饰装修：危废室主体结构物和设备基础开挖已完成；正在进行电气安装；风机吊装已全部完成 | 暂无 | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 郭俊杰15134977779 陈庚15547600740 王璐鑫18516244736 | 发改委 | 贺伟华 | 王银保
2 | 内蒙古兴然农牧业有限公司万头肉牛、奶牛养殖基地扩建项目（兴然二期） | 兴然牧业公司 | 兴然牧业一期共建设11栋牛舍及办公楼、宿舍楼等附属设施，占地823亩，肉牛养殖规模1300头、奶牛养殖规模1960头，总投资2.8亿元。二期计划新建15栋半封闭牛舍及附属工程，占地面积400亩。实现园区肉牛养殖规模达到5000头，奶牛养殖规模达到10000头。 | 企业投资 | 新建 | 28000 | 5000 | 5000 | 202303 | 202412 | 土建工程已全部建设完成，已购买肉牛1000头。 | 暂无 | 是 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 是 |  | 否 | 未组件 | 是 |  | 否 | 上报市局 | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 王杰13947825422 | 农科局 |  | 蒙军
3 | 乌拉特后旗黑猫煤化工有限公司年产880万吨焦炭及利用焦炉煤气年产100万吨甲醇、20万吨苯加氢、40万吨焦油加氢装置项目 | 内蒙古黑猫煤化工有限公司 | 年产100万吨焦炭 | 企业投资 | 续建 | 126800 | 20000 | 23028 | 202303 | 202312 | 目前3号焦炉正在试生产，计划2024年8月正式生产。 | 暂无 | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 否 | 建设单位正在组件 | 李昌盛18704950666 | 工信局 | 任逸群 | 阿拉腾宝力格
4 | 内蒙古黑猫煤化工有限公司1＃2＃焦炉2×170t/h干熄焦配套余热余压发电项目 | 内蒙古黑猫煤化工有限公司 | 新建2座额定处理能力为170t/h的干熄焦装置，配套建设2×25MW干熄焦余热发电机组。 | 企业投资 | 新建 | 43747 | 15000 | 10000 | 202303 | 202412 | 目前1号干熄焦基础工程已完工，正在安装设备，计划10月建成；2号干熄焦已开工，正在土建施工；3号干熄焦计划10月底建成投运。 | 暂无 | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 李昌盛18704950666 | 工信局 |  | 阿拉腾宝力格
5 | 莫林至巴阿界农村牧区公路提质改造及联网路工程 | 旗交通局 | 54.9公里三级公路 | 政府投资 | 新建 | 9000 | 9000 | 9000 | 202304 | 202312 | 截至目前，该项目已完成路基工程54.8公里，完成路面砂砾垫层54.8公里，完成基层铺筑31公里，油面完成25公里，预计2023年10月全线完工通车。 | 暂无 | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 丁吉祥15147808999 | 交通局 |  | 那日苏
6 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特后旗2万头肉牛养殖园区基础设施建设项目 | 乌拉特后旗农牧和科技局 | 新建肉牛牛舍18座、育成牛舍2座、断奶牛舍、犊牛岛、干草棚、精料库、青储窖6处、晾粪平台、宿舍区、餐厅、活动室、附属综合用房、门卫室、厂区围墙3500.00延米，并配套建设厂区公用工程等。 | 政府投资 | 新建 | 71000 | 2000 | 8874 | 202304 | 202503 | 一、青储窖1#、4#、8#、9#底板基础浇筑完成。2#底板浇筑完成。3#底板基础浇筑完成10%。5#基础整平夯实完成。6#和7#已整平、夯实。10#底板基础浇筑完成30%。二、干草棚钢柱完成90%。C型钢墙檩条安装完成50%，刚性系杆安装完成。三、隔离牛舍1#钢柱焊接完成。2#钢柱焊接完成。3#独立基础浇筑完成焊接预埋件。四、自繁牛舍1#牛舍房顶钢结构地面组装完成50%。2#钢柱焊接安装完成。3#预埋件完成，短柱砼浇筑。4#独立基础浇筑完成4#预埋件焊接完成。6#钢柱焊接安装完成。7#钢柱焊接完成。8#辅助梁 镀锌檩条备料中。9#牛舍房顶钢结构地面组装完成50%。10#自繁牛舍钢柱焊接完成。辅助梁备料中。五、基础母牛舍。1#基础完成砼浇筑地梁绑扎。2#基础浇筑完工，南侧地梁砼浇筑完成。3#基础回填完成，焊接预埋件，地梁支模。4#基础浇筑砼完成。青储池前水泥路路基开槽完成，回填垫砂、浇水、夯实、整平。 | 暂无 | 是 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 否 | 已召开专家评审会议，报告正在修改中 | 否 | 水资源论证报告正在编制中 | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 王万祥13848586368 | 农科局 |  | 郝耀芬
7 | 乌拉特后旗三英宏业环保科技有限责任公司利用有色金属废渣综合回收利用有价元素项目 | 三英宏业环保科技有限责任公司 | 年处理15万吨有色金属废渣，同时年产10吨银锭、金170公斤、锌焙砂20000吨、氧化锌20000吨、冰铜20000吨、粗铅20000吨。 | 企业投资 | 新建 | 24965 | 5000 | 5000 | 202304 | 202412 | 目前3条生产已建成2条，其中，氧化锌、锌焙砂生产线正在调试设备，贵金属生产线因市场原因暂时缓建。 | 暂无 | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 否 | 建设单位正在组件 | 戴儒葵18684632777 | 工信局 |  | 朱峰
8 | 乌拉特后旗数智绿色低碳循环现代设施农业园区（国际农业博览园） | 内蒙古大山农牧业科技有限公司（鲜农公司） | 一是在巴音镇东升村一至七社（三社除外）、三支渠村二社、七社、八社、九社共1万亩土地建设麒麟西瓜设施园区，新建标准拱棚1万座，同时在设施园区的核心位置建设300亩的现代化设施农业博览园，规划建设20000㎡的智能温室。及配套设施设备。二是在乌盖苏木流转土地7259亩，预计新建5000座拱棚、500亩设施农业博览园。 | 企业投资 | 新建 | 55000 | 8000 | 36000 | 202303 | 202412 | 已完成80%建设任务，计划9月中旬全部完工。 | 暂无 | 是 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 否 | 正在编制水资源论证报告 | 是 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 崔敏15147865867 | 农科局 |  | 靳冬
9 | 乌拉特后旗紫金矿业疏干水零排放项目 | 紫金矿业有限公司 | 2万吨疏干水林排放资源化项目 | 企业投资 | 新建 | 30000 | 5000 | 5000 | 202303 | 202312 | 该项目前端减量化系统主要在公司原有水处理厂的基础上增加一套水处理设备，不涉及新增建设项目和土地等问题，公司已于2022年底完成减量化系统设备安装，处理规模2万吨，投资约5000万元。项目后端涉及浓盐水处理的系统，委托多家水处理公司论证技术方案，北京百灵和金科环境共同编制项目可工艺可研方案。 | 根据北京百灵编制项目可工艺可研方案，乌后紫金浓盐水处理工艺建设投资和运行成本巨大，经过测算会对企业运行产生重大影响，目前公司已经和白灵公司进行沟通，进一步优化工艺流程，降低建设投资和运行成本，重新对工艺方案进行优化完善，加快推进后续项目建设。 | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 否 | 后续工艺没有完全确定，节能报告暂无法编制 | 否 | 组件未完成，污水处理方案暂未确定。 | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 陈俊15148802523 | 生态环境分局 |  | 李青来
10 | 巴彦淖尔工业固危废资源化循环产业项目（一期） | 内蒙古循能环境科技有限公司 | 一期工程是含油泥、含油粘染物及废有机溶剂处理处置工程，处理处置总量为13.5万吨/年，占地面积为100亩。 | 企业投资 | 新建 | 30000 | 4000 | 4016 | 202303 | 202312 | 正在三通一平和设备购置 | 暂无 | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 是 |  | 否 | 建设单位正在组件 | 梁艺晨15147868787 | 工业园区管委会 |  | 王砚
11 | 乌拉特后旗国城资源综合利用有限公司硫铁钛资源循环综合利用项目 | 国城资源综合利用有限公司 | 一期建设工业硫酸生产量为60万t/a，铁精粉生产量为70万t/a，12万t/a金红石型二氧化钛。二期建设工业硫酸生产量为40万t/a，铁精粉生产量为40万t/a，8万t/a金红石型二氧化钛。 | 企业投资 | 续建 | 298300 | 24500 | 33000 | 202303 | 202306 | 钛白装置第一个工序“球磨”已带料试生产，7月底硫酸装置带料试生产，8月中旬已打通部分生产流程，正在试生产，预计10月初全流程试生产。 | 暂无 | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 是 |  | 戚溶溶13806673137 | 工信局 | 任逸群 | 张海峰
12 | 内蒙古科驰生物科技有限公司农药中间体项目 | 内蒙古科驰生物科技有限公司 | 新建年产1000吨功夫酸、1000吨吡唑醚、3000吨吡唑醇。新建主要设备：10000L加成釜、10000L缩合反应釜、10000L还原反应釜、120m²冷凝器、PPLG1600离心机、烘干机。 | 企业投资 | 续建 | 40000 | 5000 | 2000 | 202303 | 202412 | 目前车间、库房已部分完工，公共设施已开工，计划年底投料试车。 | 暂无 | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 否 | 建设单位正在组件 | 刘冠忠18947340001 | 工信局 | 苏常亮 | 郝耀芬
13 | 乌拉特后旗棚户区改造及市政配套基础设施工程 | 旗住建局 | 北停车场建设；北停车场绿化工程；步道建设；三幅孔桥3座；南广场建设；南停车场；南广场绿化；南停车场绿化；巴音戈壁街；呼和温都尔路。 | 政府投资 | 续建 | 45500 | 5000 | 7300 | 202304 | 202312 | 已完成总工程量的90%，目前停车场已完成管网、弱点铺设，正在进行模板支撑，演艺广场正在进行污水管网铺设和场地平整。 | 暂无 | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 是 |  | 高阳18648426656 | 住建局 |  | 付磊
14 | 乌拉特后旗农村清洁取暖改造项目 | 乌拉特后旗住房和城乡建设局 | 总改造户数3130户，其中：巴音宝力格镇1299户，呼和温都尔镇1178户，乌盖苏木508户，潮格温都尔镇106户，巴音前达门苏木28户，获各琦苏木11户，总改造供热面积约30.67万平方米。 | 政府投资 | 新建 | 6870 | 6870 | 6870 | 202303 | 202311 | 已完工 | 无 | 是 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 樊荣13296991161 | 住建局 |  | 付磊
15 | 乌拉特后旗工业园区第二污水处理厂工程 | 工业园区管理委员会 | 污水处理厂按远期（2035年）50000m3/d统一规划，按近期（2025年）35000m3/d设计实施。 | 政府投资 | 新建 | 7926 | 7926 | 6850 | 202303 | 202312 | 土建工程已完工，设备正在调试阶段 | 无 | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 是 |  | 姜景立15849870588 | 工业园区管委会 | 刘彦民 | 陈玉晶
16 | 内蒙古黑猫煤化工有限公司焦炉煤气综合利用年产10万吨LNG项目 | 内蒙古黑猫煤化工有限公司 | 焦炉煤气综合利用年产10万吨LNG项目，主要建设气柜、焦炉煤气压缩、空冷岛、TSA变温吸附装置、精脱硫、深冷液化装置、LNG储罐、冷剂储罐、充装系统、配套建设供配电装置、闭式循环水、氮气压缩等公辅工程。 | 企业投资 | 新建 | 46545 | 10000 | 3100 | 202303 | 202412 | 目前土建工程基本完工，部分设备开始招标，计划2024年9月份建成投产。 | 安全预评价已取得批复，同步编制安全设施设计专篇，暂无法全面开工建设 | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 李昌盛18704950666 | 工信局 |  | 阿拉腾宝力格
17 | 乌拉特后旗金草原现代化湖羊养殖园区建设项目 | 金草原农牧业科技有限公司 | 项目总占地面积1800亩，主要通过“放母收羔”模式，2年发放基础母羊30万只，年出栏湖羊100万只，年产饲料12万吨，年屠宰肉羊40万只，储存配送冷鲜肉20万吨，年处理废弃有机物20万吨。 | 企业投资 | 续建 | 118900 | 5000 | 8459 | 202304 | 202412 | 二、三分场已建设完成，一分场正在改造中。 | 暂无 | 是 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 杨家鸣15334980888 | 农科局 |  | 李强
18 | 乌拉特后旗英格苏生物科技有限公司戈壁红驼产业园区项目 | 内蒙古英格苏生物科技有限公司 | 园区整体占地面积169727.18平米，建筑面积73927平米，新建办公楼、综合楼、驼乳加工厂、食品加工厂、驼产业研究院、驼文化展示中心及各配套设施。 | 企业投资 | 续建 | 61000 | 3000 | 70 | 202304 | 202312 | 目前驼乳制品加工厂主体建筑、办公楼、原料库、成品库、冷藏库、驼产业研究院、食品加工厂、食品加工生产线、产品研发中心、园区绿化、道路修善及配套附属设施已完成。9月中旬奶粉生产车间地基已开挖，待设计完成后主体施工。 | 企业目前处于初步发展阶段，骆驼养殖端需要扩容、产品销售渠道需要进一步拓展加之受去年疫情影响导致企业资金紧缺，不能按原计划完成项目投资。 | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 是 |  | 李建军13314784888 | 农科局 | 苏常亮 | 杨续
19 | 乌拉特后旗英格苏农牧业开发有限公司万峰红驼养殖基地建设项目 | 英格苏农牧业开发有限公司 | 总占地面积661474㎡（993亩），存栏16000峰戈壁红驼，并配套相应的附属设施等。 | 企业投资 | 续建 | 11769 | 3800 | 1772 | 202304 | 202412 | 一、2#、3#驼舍基础全部完成、钢结构安装完成、自来水管、电线管埋设完成、喂养通道挡墙、围栏预埋件完成，喂食通道垫层地板砖完成。二、草料库基础、挡墙完成、钢结构钢柱钢架檩条安装完成、地面砂垫层完成。 三、打了3口井，砌筑检查井3座，并接通了电源。四、地下水池土方开挖、垫层、防水完成，筏板基础砼完成、地下室墙、板砼完成。五、挤奶厅土方开挖、垫层砼完成、基础完成，独立柱、地梁砼完成，挤奶厅沉淀池基础、剪力墙砼完成。 | 暂无 | 是 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 乌图门13947846664 | 农科局 |  | 宝力德
20 | 2023年乌拉特后旗高标准农田建设项目 | 乌拉特后旗农牧和科技局 | 3万亩高标准农田 | 政府投资 | 续建 | 5400 | 5400 | 1800 | 202303 | 202312 | 已完成土地平整、农田道路建设，正在建设机电井。待秋收后继续施工。 | 暂无 | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 杨建忠13847850251 | 农科局 |  | 宝力德
21 | 乌拉特后旗三贵沟、达拉盖沟、西乌盖沟、舒德沟防洪减灾及水源涵养工程 | 富泉实业有限责任公司 | 新建滞蓄区4座、进水口及溢水口4处，土石开挖781.481万m³，新建网围栏11495米，警示牌及标志牌24块 | 政府投资 | 续建 | 5192 | 1000 | 1560 | 202304 | 202412 | 弃砂开挖180万立方米 | 暂无 | 是 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 乌图门13947846664 | 水利局 |  | 朱进泽
22 | 黄冈实验学校乌拉特后旗分校（原一中）教学实验楼及附属工程建设项目 | 旗教育局 | 本项目总用地面积 7560.96㎡，新建教学实验楼 1 座，地上4层框架结构；新建篮球场6个；新建排球场2个；新建羽毛球场4个；新建 活动器械场1个，配套附属工程。 | 政府投资 | 新建 | 5600 | 5600 | 3500 | 202304 | 202312 | 黄冈实验楼目前已完成总工程量的30%，报告厅筏板、深基坑垫层已完工，正在做报告厅基础钢筋、深基坑筏板。计划今年12月实验楼主体竣工。 | 暂无 | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 是 |  | 罗欣夏13234896556 | 教育局 |  | 于新海
23 | 乌拉特后旗第三幼儿园建设项目 | 旗教育局 | 办学规模为12班，建设用地面积约3650㎡（约5.475亩），总建筑面积8698.5㎡. | 政府投资 | 新建 | 5211 | 5211 | 5211 | 202303 | 202312 | 基本完工 | 暂无 | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 是 |  | 李福利13848841212 | 教育局 |  | 于新海
24 | 乌拉特后旗工业园区第二固废场工程 | 工业园区管理委员会 | 年堆存废渣量160×104m³，堆积干容重1.5t/立方米，服务年限3年，需要有效容积480×104m³。由拦挡坝、防渗设施、渗滤液收集与处理工程、场内排洪系统、场外防洪工程等组成。一期工程总坝高56m，总容积为538×104m。 | 政府投资 | 新建 | 9575 | 2887 | 1000 | 202303 | 202312 | 正在进行进场道路铺设、临时设施搭建等工作。 | 暂无 | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 否 | 建设单位正在组件 | 姜景立15849870588 | 工业园区管委会 | 刘彦民 | 陈玉晶
25 | 双利矿业2号铁矿改扩建项目 | 双利矿业 | 2号铁矿技改扩建 | 企业投资 | 新建 | 144000 | 8000 | 4842 | 202303 | 202512 | 目前主井、副井、东回风井、平硐、斜坡道已全面开工。 | 火工品库等待相关验收中，火工品供应暂满足不了建设之需。 | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 否 | 正在组件 | 否 | 方案未确定 | 否 | 尚未取得工程规划许可手续 | 孙鸿林18398482666 | 工信局 |  | 马广荻
26 | 乌拉特后旗污水管网改造工程建设项目 | 旗住建局 | 项目包括新建市政污水管网和维修市政排水管网两部分内容，其中新建市政污水管网28.30km，新建污水检查井488座，排气排泥井24座，维修市政排水管网3.43km，更换雨水篦子44处，维修污水检查井78座，三条小油路改造排水管网1.2km 及道路拆除与恢复98790㎡。 | 政府投资 | 续建 | 7800 | 1000 | 1000 | 202308 | 202310 | 目前一期二期工程已完工，三期工程管道铺设已完成85%，计划10月完工 | 暂无 | 是 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 是 |  | 王宁基15134968004
27 | 乌拉特后旗人民医院综合楼扩建项目 | 旗人民医院 | 规划用地面积4724.61㎡，建筑面积为7033.68平方米，结构形式为五层框架结构。 | 政府投资 | 续建 | 6792 | 3100 | 3018 | 202304 | 202512 | 项目分俩期建设，目前一期工程基本完工，正在进行室内装饰，一期工程计划年内完工，二期项目暂未开工。 | 暂无 | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 是 |  | 李梦娇15548281431
二、旗级项目36项 | [5 empty] | 19182583 | 178623 | 114223
（一）拟建项目（18项） | [5 empty] | 2535110 | 173623 | 114223
28 | 九一新材有限公司含氟精细化工新材料项目（一期） | 九一新材有限公司 | 年产9000t/a三氟氯乙烯、9000t/a三氟乙醇、1.5wt/a三氟乙酸、1000t/a三氟乙酸乙酯、1000t/a三氟乙酸酐、7wt/a一氯甲烷、1000t/a三氟甲磺酸、2wt/a电子级氢氟酸，配套5wt/a氟化氢、20wt/a氟石膏建材综合利用。 | 企业投资 | 新建 | 300000 | 14500 | 3200 | 202304 | 202512 | 已完成道路和场平工作，目前项目暂缓建设。 | 项目进展缓慢，因产品市场行情不好，项目被总部叫停。 | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 否 | 已召开专家评审会议，报告正在修改中 | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 否 | 建设单位正在组件 | 张斌18653327480 | 工信局 |  | 王银保
29 | 乌拉特后旗毕力盖沟、红山口沟、玻璃庙沟防洪减灾及水源涵养工程 | 旗水务局 | 新建水源涵养滞蓄区有效容积为95.25万 m³。新建滞蓄区溢流口3处，挡水堰8处、土石方开挖及倒运 609.25万 m³，出口格宾石笼护底、护坡及齿墙量1.22万m³，无纺布2.5 万m²；新建网围栏 2600m；新建警示牌及标志牌 12 块。 | 政府投资 | 新建 | 9985 | 2000 | 1000 | 2023.4 | 202512 | 毕力盖沟已开始弃砂开采，完成弃砂开采36万立方米。 | 该项目建设范围进入文物保护控制区，目前专家评审已完成，待国家文物局批复，批复后方可办理环评手续， | 是 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 否 | 项目建设范围进入文物保护控制区，文物部门暂未审批。 | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 乌图门13947846664 | 水利局 |  | 朱进泽
30 | 华能乌拉特后旗风光热储一体化项目30万千瓦光热发电项目 | 华能乌拉特后旗新能源开发有限公司 | 建设规模为30万千瓦太阳能槽式热发电站，每台机组（10万千瓦）带10小时储热装置，配套建设集热回路、蒸汽发生系统、汽轮发电机组及其他辅助发电设备。 | 企业投资 | 新建 | 920000 | 6000 |  | 202308 | 202712 | 立项、用地预审、取水许可、社会稳定性评价均已办结。地灾、压覆矿、水保已取得批复。 | 暂无 | 是 |  | 是 |  | 否 | 未组件 | 无需办理 |  | 否 | 已召开专家评审会议，待批复 | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 无需办理 |  | 塔娜15949470330 | 发改委 |  | 李青来
31 | 乌拉特后旗太阳沟抽水蓄能项目 | 内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔供电分公司 | 建设内容：一期工程建设两台30万千万机组；二期建设两台30万千万机组。建设期限：2021年-2026年。 | 企业投资 | 新建 | 600000 | 暂不确定 |  | 2023.4 | 暂不确定 | 正处于可研阶段，三大专题报告已通过评审，目前正在组建项目公司。 |  | 否 | 公司未成立，暂不具备核准条件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 否 | 未组件 | 无需办理 |  | 暂不确定 | 发改委 |  | 闫晓云
32 | 乌拉特后旗东升庙温泉休闲康旅综合体项目 | 亿利生态公司 | 新建酒店、蒙医康养中心、温泉公园、温泉汤街、餐饮、住宿等配套基础设施。 | 企业投资 | 新建 | 30000 | 2000 |  | 202304 | 202512 | 已将原吉日格朗酒店和宴会厅拆除，已成立新公司，结构图纸已完成，目前正在设计装修图纸。 | 因固定资产投入较大，成本回收周期较长，亿利公司有意愿让国有公司占大股开发建设该项目 | 否 | 正在组件公司 | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 否 | 方案未确定 | 否 | 尚未取得工程规划许可手续 | 裴少华15149704363 | 文体旅游广电局 |  | 闫晓云
33 | 巴彦淖尔青山220千伏输变电工程 | 电业局 | 新建青山（广林）220千伏变电站一座；新建河套变至青山变220千伏输电线路；新建青山变至蒙海变110千伏输电线路；新建炭窑口至黑猫π入青山变110千伏输电线路 | 企业投资 | 新建 | 18093 | 5000 | 12000 | 2023.4 | 202412 | 目前临建已完成，35KV配电室已完成100%，110KV架构基础完成100%，220KV架构基础浇筑完成100%，220KV设备基础开挖完成85%，线路工程已完成60%。 | 暂无 | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 菅军13847846885 | 发改委 |  | 杨续
34 | 乌拉特后旗公铁物流枢纽中心（国际陆路港）建设项目 | 内蒙古金浩特物流有限公司 | 项目总占地616096平米，分两期建设，一期占地面积49428平米，建设海关监管场所、综合服务中心、产品展示交易中心。总建筑面积17184平米；海关监管区场地硬化面积30500平米；二期项目占地面积566668平米，建设国家粮食进口指定口岸监管场所、仓储物流、跨境电商等配套设施。总建筑面积71048平米。 | 企业投资 | 新建 | 55000 | 8000 | 4000 | 202303 | 202312 | 一期海关监管仓已经建设完毕 | 一期海关大楼因安评无法审批，不再建设；二期粮食指定口岸因政策原因不在建设 | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 否 | 建设单位反馈，综合服务中心暂不建设 | 刘霞13234896556 | 外事办 |  | 王晓艳
35 | 内蒙古金猫炭材料有限公司年产24万吨炭黑和40万吨煤焦油深加工及20万吨改质沥青项目 | 内蒙古金猫炭材料有限公司 | 新建4×6万吨炭黑生产线。40万吨煤焦油相关设施和配套工程建设。主要产品为炭黑和改质沥青煤焦油加工产品。 | 企业投资 | 新建 | 150000 | 5000 |  | 2023.4 | 202410 | 金猫炭材料有限公司余气余热利用项目已完成备案，总投资1.18亿元；金猫炭材料有限公司资源综合利用项目，已完成备案，总投资4亿元。 | 该项目已拆分为2个项目，已于2023年8月底获得备案批复。 | 是 |  | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 节能报告已上报自治区级审查，正在按照专家意见修改 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 否 | 未组件 | 暂不确定 | 建设单位若将生活、办公类建筑、厂房、仓库等建设内容单独发包，则需要办理 | 褚俊杰13864536991 | 工业园区管委会 |  | 靳冬
36 | 青乌一级乌盖段公路项目 | 旗交通局 | 14.5公路一级公路 | 政府投资 | 新建 | 7000 | 5000 | 7000 | 2023.4 | 202312 | 截至目前已完成水泥稳定砂砾底基层摊铺14.5公里，正在铺油，预计于2023年10月初完工通车。 | 暂无 | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 丁吉祥15147808999 | 交通局 |  | 那日苏
37 | 内蒙古齐华矿业有限责任公司复工复产 | 山东金谷能源 科技有限公司 | 南矿区2期项目、北矿区启动复工、22万吨硫酸项目、40万吨复合肥二期、硫酸渣一期项目150万吨、200万吨选矿、30万吨硫酸项目新建。 | 企业投资 | 续建 | 200000 | 50000 | 25000 | 2023.3 | 202412 | 80万吨选厂正常生产状态，60万吨选厂正在采购设备并进行维修，计划12月底前重新启动，12万吨硫酸正常生产，22万吨硫酸正在采购设备并进行维修计划12月底前试生产，复合肥10万吨磷酸二氨正常生产，30万吨复合肥计划12月底前试生产。 | 暂无 | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 高凯13134808283 | 工业园区管委会 |  | 朱峰
38 | 敖瑞500千伏输变电工程 | 内蒙古电力（集团）有限责任公司 | 新建500千伏变电站，56公里500千伏线路工程，29.5公里35千伏线路。 | 企业投资 | 新建 | 104354 | 20000 | 35000 | 2023.3 | 202312 | 1、变电站正在进行土建施工及设备安装，设备、设施基础浇筑完成，房建（保护小室）正在抹灰，220千伏架构组立完成，500千伏架构组立完成，35千伏设备安装40%，220千伏设备安装10%，主变安装10%。 2、狼山段54基，成孔30基，浇筑19基，立塔5基。 3、线路总体422基，成孔326，浇筑289，立塔186。 | 敖瑞500千伏输变电工程未取得自治区环保厅环保批复手续。 原因：线路穿越鄂尔多斯杭锦旗白音恩格尔保护区，路径涉及国家二级濒危保护植物“四合木”，目前已按照自治区林草局相关工作要求，编制四合木保护和移栽方案并于4月7日取得自治区林草局关于采集四合木相关行政许可，环保厅6月1日完成现场查验，目前仍未批复。 | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 否 | 自治区生态环境厅审批，项目建设范围涉及自然保护区，暂未取得相关部门的审批。 | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 杨雨鹏18147332006 | 发改委 |  | 王银保
39 | 内蒙古乌拉特后旗东升庙硫铁矿矿产资源开发利用项目 | 内蒙古东升庙矿业有限责任公司 | 年采矿石350万t。 | 企业投资 | 新建 | 30600 | 5000 |  | 2023.5 | 202612 | 目前环评、采矿证、稳评手续已办结；选址研究报告已通过审查，取得用地预审意见；核准手续已上报发改委；取得核准手续后开展整体设计工作，办理安全评价手续和建设用地土地证（北风井，炸药库）。 | 暂无 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 暂不确定 | 建设单位若将生活、办公类建筑、厂房、仓库等建设内容单独发包，则需要办理 | 王励15764940946 | 工信局 |  | 蒙军
40 | 乌拉特后旗潇源风力发电有限公司50MW分散式风电项目 | 乌拉特后旗潇源风力发电有限公司 | 总装机容量为50MW，配套建设1座110kv升压站 | 企业投资 | 新建 | 25968 | 25968 | 18000 | 2023.4 | 202312 | 截至目前道路修筑已全部完成（11.15千米），风机基础开挖完成4/6基，浇筑完成2/6基；集电线路基础开挖完成7/28基，浇筑完成2/28基；升压站附属用房及GIS已封顶，主变基础正在进行防火墙施工。外送线路部分正在委托第三方办理环评、水保、地灾等手续，已完成基础开挖51/115基，基础浇筑36/115基； | 送出线路林草手续三方协议已签订3个嘎查，剩余3个嘎查暂未签。 | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 暂不确定 | 建设单位若将生活、办公类建筑、厂房、仓库等建设内容单独发包，则需要办理 | 郝栋15124721307 | 发改委 |  | 王晓艳
41 | 东升庙阳山生态广场沿街商业步行街 | 亿利生态公司 | 东升庙商业步行街项目占地面积7937平方米，为框架结构，总建筑面积17678.84平方米，一层建筑面积7937.65平方米，二层建筑面积8170.07平方米，三层建筑面积1571.12平方米。 | 企业投资 | 新建 | 7955 | 7955 | 7955 | 2023.4 | 202312 | 目前屋面工程已完成95%，外墙工程已完成95%，计划10月底完工 | 暂无 | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 是 |  | 裴少华15149704363 | 住建局 |  | 付磊
42 | 乌拉特后旗总排干沟水质提升与综合利用工程 | 旗水利局 | 日水处理及供水能力2万m³/d。新建取水泵站1座、污水处理厂1座、加压泵站1座、一体化泵站5座，铺设各类输水管道共8.0km | 政府投资 | 新建 | 15025 | 3000 |  | 2023.3 | 202412 | 项目已完成立项、用地预审、能评、环评、稳评；已申请上级预算内资金，待资金下达后开工建设。 | 暂无 | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 是 |  | 否 | 正在组件中 | 否 | 正在组件 | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 卢维13947891368 | 水利局 |  | 吉日木图
43 | 乌拉特后旗人民医院新建项目 | 乌拉特后旗人民医院 | 新建乌拉特后旗人民医院，规划用地面积30147.6㎡，总建筑面积48186㎡，设置床位390张及相关配套设施。 | 政府投资 | 续建 | 33730 | 3000 | 1068 | 2023.5 | 2025.12 | 1.门诊楼项目。五层框架结构，建筑面积6920.5㎡，项目进展：该项目现已完成二次结构，主体已进行验收，外墙干挂石材已完成，正在进行铺地面、消防工程、窗户安装等施工。 2.急诊楼项目。三层框架结构，建筑面积3493.2㎡，项目进展：该项目现已完成二次结构及抹灰工程，主体已进行验收，外墙干挂石材已完成，正在进行铺地面、消防工程、窗户安装等施工。 3.旗疾病预防控制中心建设项目。三层框架结构，建筑面积3419.68㎡，项目进展：该项目已完成二次结构及抹灰工程，主体已进行验收，外墙干挂石材已完成，走廊强弱电桥架、排风管道、卫生间防水、地暖及垫层施工已完成。正在进行铺地面、消防工程、窗户安装等施工。 | [11 empty] | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 是 |  | 吴锦明15904782150 | 卫健委 |  | 陈彬 | bar: 暂无 to 否; 否; 否; 否; 是
44 | 杭锦后旗陕坝镇到乌拉特后旗呼和温都尔镇天然气管道铺设工程 | 巴彦淖尔腾洁燃气有限责任公司 | 一期建设完成杭锦后旗—青山工业园区城网管道工程27.6公里，二期建设青山镇—紫金工业园区城网输气管道20公里，三期建设紫金工业园区—巴音宝力格镇城网输气管道10公里。 | 企业投资 | 新建 | 11200 | 11200 |  | 2023.9 | 202312 | 修改方案已上报至自治区，等待批复。 | 暂无 | 否 | 正在进行可研评审 | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 否 | 未组件 | 否 | 由市生态环境局审批，组件未完成。 | 无需办理 |  | 否 | 未组件 | 暂不确定 |  | 无需办理 |  | 否 | 建设单位正在组件 | 王强18847866000 | 发改委 |  | 德格德
45 | 内蒙古星辰科技化工有限公司10000吨/年溴素生产项目 | 内蒙古星辰科技化工有限公司 | 10000吨/年溴素 | 企业投资 | 新建 | 16200 | 暂不确定 |  | 暂不确定 | 暂不确定 | 目前已完成企业立项、入园、项目选址、公司注册等手续；正在办理安评、环评、能评手续。环评正在进一步修改审核过程中。 | 暂无 | 是 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 否 | 未组件 | 否 | 正在进行环境影响评价公众参与首次公告 | 否 | 未组件 | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 否 | 未组件 | 暂不确定 | 建设单位若将生活、办公类建筑、厂房、仓库等建设内容单独发包，则需要办理 | 祁占奎18047357779 | 公共资源交易中心 |  | 思沁高娃
（二）策划项目（18项） | [5 empty] | 16647473 | 5000
46 | 华能乌拉特后旗风光热储一体化项目200万千瓦风光项目 | 华能乌拉特后旗新能源开发有限公司 | 190万千瓦风电和10万千瓦光伏 | 企业投资 | 新建 | 880000 | 5000 |  | 2023.8 | 202712 | 目前正处于可研阶段 | 暂无 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 组件未完成，建设方案未最终确定。 | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 否 | 未组件 | 暂不确定 | 建设单位若将生活、办公类建筑、厂房、仓库等建设内容单独发包，则需要办理 | 塔娜15949470330 | 发改委 |  | 李青来
47 | 乌拉特后旗智慧源网荷储硅基材料一体化项目 | 内蒙古汇能煤电集团有限公司 | 项目由绿能发电侧和硅基材料消纳侧两部分组成，其中绿能发电侧包括5GW风电、1GW光伏、120万千瓦时锂电池储能电站、1200万千瓦时电热熔盐式蓄热供热供电站、20万千瓦时自备热电站，以及配套电网与集控系统；硅基材料消纳侧包括30万吨/年工业硅、15万吨/年多晶硅、15GW/年拉晶、15GW/年切片和15GW/年电池组件。 | 企业投资 | 新建 | 6390000 | 暂不确定 |  | 暂不确定 | 暂不确定 | 总公司正在论证项目可行性 | 暂无 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 否 | 未组件 | 暂不确定 | 建设单位若将生活、办公类建筑、厂房、仓库等建设内容单独发包，则需要办理 | 暂不确定 | 发改委 |  | 斯日古楞
48 | 乌拉特后旗国城资源综合利用有限公司磷酸铁锂项目 | 乌拉特后旗国城资源综合利用有限公司 | 暂不确定 | 企业投资 | 新建 | 暂不确定 | 暂不确定 |  | 暂不确定 | 暂不确定 | 国城总部目前对于本项目的一个基本态度是先把国城硫钛铁项目运转起来，根据硫钛铁项目的运转和市场情况等，再决定是否延伸投资。现在初步确定将在年底公司的年度投资规划时，专题研究这个问题，暂时不做深入研究。 | 暂无 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 否 | 未组件 | 暂不确定 | 建设单位若将生活、办公类建筑、厂房、仓库等建设内容单独发包，则需要办理 | 戚溶溶13806673137 | 工信局 |  | 张海峰
49 | 乌拉特后旗通用机场建设项目 | 内蒙古民航集团 | 机场等级为Ａ1类通用机场，飞行区等级2B。主跑道长1830米，机场建设用地预计1500亩；具体建设有机场跑道、航站综合楼、进场路、场外导航台进台路、通信外线、供电外线、供水、停车场及其他附属工程。 | 政府投资 | 新建 | 10000 | 暂不确定 |  | 暂不确定 | 暂不确定 | 已完成初步选址工作，前期设计工作正在进行，政府常务会议原则通过建设意见，待旗委常委会选址及建设意见 | 暂无 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 暂不确定 | 发改委 |  | 思沁高娃
50 | 远景北方科技有限公司新型储能电站项目 | 远景北方科技有限公司 | 该项目计划分两期建设100万千瓦时储能电站，具体建设规模将根据电网实际情况确定，储电介质暂定为磷酸铁锂蓄电池。一期投资约8亿元建设40万千瓦时（20万千瓦/2h）,项目选址暂定位于获各琦220kV变电站周边低等级属性地块，拟接入获各琦220kV变电站，占地约150亩。 | 企业投资 | 新建 | 180000 | 暂不确定 |  | 暂不确定 | 暂不确定 | 已完成项目选址工作、支持性文件办理，已完成项目公司注册、税务登记、银行开户；正在完成可研与接入系统方案编制 | 暂无 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 否 | 未组件 | 暂不确定 | 建设单位若将生活、办公类建筑、厂房、仓库等建设内容单独发包，则需要办理 | 王璐鑫17502155210 | 发改委 |  | 王晓艳
51 | 亿利资源集团公司风光电制氢一体化和绿氢耦合煤制天然气及苯加氢消纳项目 | 亿利资源集团公司 | 规划建设20亿立方煤制天然气（产业最低限制规模），按照劣质煤气化煤化工耦合绿色能源的方式、布局绿电消纳途径，可最大比例（20%）补充绿氢调整碳氢比，制备天然气，初步估算每小时需要15万方氢气。配备的新能源80%自用、20%上网送出，总体需要建设和消纳风光新能源装机可达到2.5ＧＷ。 | 企业投资 | 新建 | 3400000 | 暂不确定 |  | 暂不确定 | 暂不确定 | 正在办理项目前期手续 | 暂无 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 否 | 未组件 | 暂不确定 | 建设单位若将生活、办公类建筑、厂房、仓库等建设内容单独发包，则需要办理 | 暂不确定 | 发改委 |  | 闫晓云
52 | 年产10000吨氰酸盐（氰酸钾、氰酸钠）、20万吨超纯氨碱混合新型环保脱硫脱硝剂和年产高纯超细氧化锆粉体2000吨项目 | 山东青甲化工有限公司 | 该项目拟用地 140 亩分二期建设。一期主要建设生产车间、成品储存区、原料储存区、办公区等，建筑面积约 12000 平方米。二期 新建一座建筑面积 2000 平方米的产品实验室，新建两座建筑面积 12000 平方米的生产加工车间（长 150 米×宽 80 米）。 | 企业投资 | 新建 | 15000 | 暂不确定 |  | 暂不确定 | 暂不确定 | 暂无进展 | 暂无 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 否 | 未组件 | 暂不确定 | 建设单位若将生活、办公类建筑、厂房、仓库等建设内容单独发包，则需要办理 | 马炳哲13906362229 | 投资促进中心 |  | 王砚
53 | 融捷集团铜材加工、硅基产业、石墨深加工系列项目 | 融捷集团 | 铜材、硅基、石墨加工产业链项目 | 企业投资 | 新建 | 3000000 | 暂不确定 |  | 暂不确定 | 暂不确定 | 暂无进展 | 暂无 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 否 | 未组件 | 暂不确定 | 建设单位若将生活、办公类建筑、厂房、仓库等建设内容单独发包，则需要办理 | 暂不确定 | 投资促进中心 |  | 那日苏
54 | 瑞峰铅冶炼复工复产项目 | 瑞峰铅冶炼有限公司 | 8万吨/年铅冶炼烟气尘综合治理技改 | 企业投资 | 新建 | 暂不确定 | 暂不确定 |  | 暂不确定 | 暂不确定 | 正在进行破产清算阶段。 | 暂无 | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 暂不确定 | 建设单位若将生活、办公类建筑、厂房、仓库等建设内容单独发包，则需要办理 | 闫万明15044805199 | 工信局 |  | 蒙军
55 | 内蒙古科驰生物科技有限公司农药中间体及新建危废综合处理项目 | 内蒙古科驰生物科技有限公司 | 新建生产吡唑醇1000吨，吡唑醚1000吨，2-4-二氯苯乙酸1000吨，2-4-6-三甲基苯乙酸500吨，3-5-二甲基苯乙酸500吨，氟苯并咪唑500吨，农药中间体及新建年处理10000吨危废综合处理项目。 | 企业投资 | 新建 | 60000 | 暂不确定 |  | 暂不确定 | 暂不确定 | 在一期没有建成的情况下暂时不考虑二期的建设。 | 暂无 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 否 | 未组件 | 暂不确定 | 建设单位若将生活、办公类建筑、厂房、仓库等建设内容单独发包，则需要办理 | 刘冠忠18947340001 | 工信局 |  | 郝耀芬
56 | 巴彦淖尔乌拉特后旗国际陆港项目 | 乌拉特后旗工业园区管理委员会 | 1、建设内容：本项目国际陆港规划占地面积1189.73亩，总建筑面积187439.70m2。其中一期占地面积393.55亩，总建筑面积56137.95m2；二期占地314.90亩，总建筑面积71658.00m2；三期占地481.28亩，总建筑面积59643.75m2。主要建设内容为新建标准化、规模化国际物流统仓共配仓储库、分拣管理用房、汽修配仓以及消防水池、化粪池、厂区内道路、硬化、绿化等辅助附属工程。2、建设规模：项目建成后，年货物吞吐量2亿吨。 | 企业投资 | 新建 | 64971.82 | 暂不确定 |  | 暂不确定 | 暂不确定 | 可研已经编制完成 | 暂无 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 暂不确定 | 外事办 |  | 王银保
57 | 巴彦淖尔乌拉特后旗化工物流园区项目 | 乌拉特后旗城市发展投资有限责任公司 | 本项目总用地面积888666.67㎡（约合1333亩），项目用地面积220666.67㎡（约合331亩），预留发展用地 668000㎡，（约合1002亩）。项目总建筑面积24608㎡，其中：加油加气站 1391㎡；维修厂500㎡；配载分拨仓 6000㎡，商务办公楼1075㎡，变电所350㎡，加氢站2100㎡，充换电站240㎡，商贸展示、大宗商品交易楼952㎡，2#配载分拨仓库6000㎡，商贸交易仓库6000㎡。并配套项目所需给排水、供电、园区信息平台、硬化、绿化等配套设施。 | 企业投资 | 新建 | 27500.88 | 暂不确定 |  | 暂不确定 | 暂不确定 | 可研已经编制完成 | 暂无 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 暂不确定 | 工业园区管委会 |  | 朱峰
58 | 内蒙古齐华矿业有限责任公司磷酸铁锂项目 | 内蒙古齐华矿业有限责任公司 | 策划中，暂不确定，计划2025年后试试 | 企业投资 | 新建 | 暂不确定 | 暂不确定 |  | 暂不确定 | 暂不确定 | 金谷总部目前对于本项目的一个基本态度是先把金谷公司运转起来，根据硫钛铁项目的运转和市场情况等，再决定是否延伸投资。 | 暂无 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 否 | 未组件 | 暂不确定 | 建设单位若将生活、办公类建筑、厂房、仓库等建设内容单独发包，则需要办理 | 高凯13134808283 | 工信局 |  | 图门吉日嘎拉
59 | 年产10万吨高端磨料精深加工项目 | 巴彦淖尔市华亿矿业有限公司 |  |  | 新建 | 30000 | 暂不确定 |  |  |  | 已完成前期项目可行性研究论证、场地选址、正在办理采矿证延续，待矿山延续办理完成后开始办理立项手续 | 因涉及到采矿证延续问题，相关职能部门未能及时就场地规划、立项出具相关的审批手续，暂无法办理相关开工手续。 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 否 | 未组件 | 暂不确定 | 建设单位若将生活、办公类建筑、厂房、仓库等建设内容单独发包，则需要办理 | 武磊13671811818 | 发改委 |  | 阿图雅
60 | 20万吨铜冶炼项目 | 巴彦淖尔市紫金有色金属有限公司 |  |  | 新建 | 2000000 | 暂不确定 |  |  |  | 目前紫金总部正在和蒙古国相关方谈判购买增加矿权事宜，计划年底前有初步结果。在谈判收购顺利，能够保证本项目50%以上的矿石金属量情况下，项目可正式启动前期工作。 | 暂无 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 否 | 未组件 | 暂不确定 | 建设单位若将生活、办公类建筑、厂房、仓库等建设内容单独发包，则需要办理 | 焦鑫13947801067 | 工信局 |  | 阿拉腾宝力格
61 | 乌拉特后旗工业园区集中供热能源站（动力岛）建设项目 | 工业园区管委会 |  |  | 新建 | 20000 | 暂不确定 |  |  |  | 该项目拟定城投公司与金猫进行合作，目前正在编制可行性研究报告 | 暂无 | 否 | 项目单位正在组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 否 | 未组件 | 暂不确定 | 建设单位若将生活、办公类建筑、厂房、仓库等建设内容单独发包，则需要办理 | 祁燕飞13947894555 | 工业园区管委会 |  | 陈玉晶
62 | 中天20万吨工业硅、40万吨有机硅项目 | 中天新材料有限公司 |  |  | 新建 | 560000 | 暂不确定 |  |  |  | 已成立乌拉特后旗中源矿业有限公司，注册资金已到位，开展矿业权审批等相关工作 | 矿业权解决方案还在旗政府林草、自然资源等相关部门积极协调中，暂无实质性进展。 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 否 | 未组件 | 暂不确定 | 建设单位若将生活、办公类建筑、厂房、仓库等建设内容单独发包，则需要办理 | 林思甜15857116088 | 投资促进中心 |  | 李彦墩
63 | 陶勒盖金矿贵金属冶炼加工项目 | 包头市昶泰矿业有限责任公司 |  |  | 新建 | 10000 | 暂不确定 |  |  |  | 暂缓实施 | 原材料严重不足 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 否 | 未组件 | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 暂不确定 |  | 否 | 未组件 | 暂不确定 | 建设单位若将生活、办公类建筑、厂房、仓库等建设内容单独发包，则需要办理 | 王玉山13906906132 | 自然资源局 |  | 靳冬